## Metas_Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | CODIGO: PE01-PR01-F02 | [5 empty] | VERSIÓN: 1.0
| DEPENDENCIA: | Dirección de Contratación
METAS DE GESTIÓN
No. | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  | COMPONENTE PMM | META | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019
| COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DE CALIDAD |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Gestionar dentro de los terminos establecidos por la ley el 97% de las actuaciones relacionadas con las diferentes etapas contractuales ( Procesos de Selección,Contratación directa y acompañamiento de procesos sancionatorios) | Actuaciones realizadas en las diferentes etapas contractuales | Promedio de los porcentajes de actuaciones gestionadas cada trimestre en lo transcurrido de la vigencia | 0% | 0% | 97.81% | 0% | 0% | 95.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.62% | La Dirección de Contratación establecio dinámicas para atender las solicitudes de contratación de las diferentes dependencias allegadas a la Dirección Durante el segundo trimestre se gestionaron: -58 de 58 procesos de selección (100%) -798 de 798 contratos de prestación de servicios (100%) -37 de 68 actas de liquidación (54,41%) -5 de 5 procesos sancionatorios (100%) Total variable 1:95,44%.
[6 empty] | Porcentaje total de las actuaciones radicadas en la Dirección relacionadas con las diferentes etapas contractuales programado | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 97% | 97%
[6 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 100.8% | 0% | 0% | 98.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.61%
2 | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado. 4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | Componente Institucional | Cumplir el 100% de las actividades propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por la Dirección de Contratación | MIPG | Porcentaje de actividades ejecutadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | Para el Segundo Trimestre se han gestionado las actividades planteadas para ejecucion en el segundo trimestre ( Ver Hoja de actividades), lo que ha contribuido al cumplimiento de la meta en un 70%.
[6 empty] | Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 55% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100%
[6 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70%
3 | 4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía. 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Contratación | P.A.A.C | Total actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Para el Segundo Trimestre se han gestionado las actividades planteadas para ejecucion en el segundo trimestre ( Ver Hoja de actividades),avanzando en un 10% en el cumplimiento de la meta.
[6 empty] | Total actividades programadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5
[6 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | [12 empty] | 20% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene to SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Dic

## Anualización
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | Código: PE01-PR01-F02 |  |  |  | Versión: 1.0
DEPENDENCIA: |  | Dirección de Contratación
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | Subsecretaría de Gestión Jurídica
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [9 empty] | % CUMPLIMIENTO CUATRIENIO
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | MAGNITUD CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Gestionar dentro de los terminos establecidos por la ley el 97% de las actuaciones relacionadas con las diferentes etapas contractuales ( Procesos de Selección,Contratación directa y acompañamiento de procesos sancionatorios) | MAGNITUD META - Vigencia | Promedio de los porcentajes de actuaciones gestionadas cada trimestre en lo transcurrido de la vigencia | 97% | N.A | 95.32% | 99.66% | 97% | 97% | 75.16%
2 | Cumplir el 100% de las actividades propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por la Dirección de Contratación | MAGNITUD META - Vigencia | Porcentaje de actividades ejecutadas | 100% | N.A | N.A | N.A | 100% | 100% | 35%
3 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Contratación | MAGNITUD META - Vigencia | Total actividades ejecutadas | 100% | N.A | N.A | 100% | 100% | 100% | 40%

## 1_Actuaciones_Realizadas
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | Gestionar dentro de los terminos establecidos por la ley el 97% de las actuaciones relacionadas con las diferentes etapas contractuales ( Procesos de Selección,Contratación directa y acompañamiento de procesos sancionatorios) |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Contratación |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N/A |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N/A |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | N/A | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actuaciones realizadas en las diferentes etapas contractuales |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el cumplimiento de la gestión adelantada frente a las solicitudes radicadas en la dirección con relación a las diferentes etapas contractuales. el cumplimiento de la meta se alcanzara cada trimestre. Frente a la forma de medición, se precisa, que por parte del área se determinarón 4 actividades secundarias que se realizan en cada trimestre; teniendo en cuenta el comportamiento de cada una de ellas, el área determinó dar un peso porcentual a cada una así: * Gestionar los procesos de selección que sean solicitados a la Dirección de contratación:35% * Gestionar los procesos de contratación directa relacionados con prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión:35% * Gestionar las solicitudes de liquidación radicadas en la Dirección:10% *Acompañar los procesos sancionatorios cuando sean solicitados a la Dirección:20% En este sentido, el porcentaje de avance ponderado de cada actividad EN EL TRIMESTRE( Ver Hoja de actividades) resulta del porcentaje de cumplimiento logrado según la gestión adelantada (No. de actuaciones gestionadas /No.total de actuaciones programadas) *100 ( Ver casilla de avances y logros),multiplicada por el % de peso dado a cada actividad divido en 100. La sumatoria de los porcentajes de cada trimestre, es el valor que se relacionará como ejetuado en cada trimestre ( VER HOJA SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador) En cuanto al valor acumulado de la vigencia relacionado en la columna T de la Hoja "Metas_Magnitud", la fórmula de cálculo es la que se encuentra en el campo 13, esta se actualizará cada trimestre al vincular al promedio los porcentajes arrojados cada trimestre. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros administrativos | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Promedio de los porcentajes de actuaciones gestionadas cada trimestre en lo transcurrido de la vigencia /Porcentaje total de las actuaciones radicadas en la Dirección relacionadas con las diferentes etapas contractuales programado | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Promedio de los porcentajes de actuaciones gestionadas cada trimestre en lo transcurrido de la vigencia |  |  | Porcentaje total de las actuaciones radicadas en la Dirección relacionadas con las diferentes etapas contractuales programado |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Los porcentajes tenidos en cuenta en el promedio se van incorporando a medida que transcurre la vigencia |  |  | Corresponde al valor de la meta programado para cada trimestre (97%) | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 95.32%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 97% |  |  |  | 97
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A |  |  |  | 97.81
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador | [8 empty] | 100.8%
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Marzo | 97.81% | 97.81% | 97% | 97% | 100.8% | 97.81% | 100.8%
Abril | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Junio | 95.44% | 96.62% | 97% | 97% | 98.39% | 96.62% | 99.61%
Julio |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Agosto |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Septiembre |  |  | 97% | 97% | 0% | 0% | 0%
Octubre |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Noviembre |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Diciembre |  |  | 97% | 97% | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Para el Segundo Trimestre se presenta una variacion en el cumplimiento de la meta con relacion al trimestre pasado,teniendo en cuenta que a pesar de que se cumplio en un 100% 3 actividades del trimestre, en la 4 actividad(liquidaciones) solo se gestiono el 54,41% de las mismas,cumplimiento inferior con relacion al trimestre pasado que se logro el 78,05%; lo anterior ocasiona un deficit en el cumplimiento de la meta; sin embargo la Direccion para el trimestre realizo un plan de contingencia con el equipo de contrataciòn para dar tramite a las liquidaciones que se encuentran pendientes.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | La Dirección de Contratación establecio dinámicas para atender las solicitudes de contratación de las diferentes dependencias allegadas a la Dirección Durante el segundo trimestre se gestionaron: -58 de 58 procesos de selección (100%) -798 de 798 contratos de prestación de servicios (100%) -37 de 68 actas de liquidación (54,41%) -5 de 5 procesos sancionatorios (100%) Total variable 1:95,44%.
33.Retrasos y soluciones | Para el Segundo Trimestre se presenta una variacion en el cumplimiento de la meta con relacion al trimestre pasado,teniendo en cuenta que a pesar de que se cumplio en un 100% 3 actividades del trimestre, en la 4 actividad(liquidaciones) solo se gestiono el 54,41% de las mismas,cumplimiento inferior con relacion al trimestre pasado que se logro el 78,05%; lo anterior ocasiona un deficit en el cumplimiento de la meta; sin embargo la Direccion para el trimestre realizo un plan de contingencia con el equipo de contrataciòn para dar tramite a las liquidaciones que se encuentran pendientes.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Garantizar con eficiencia las solicitudes allegadas a la Direccion de Contratación bajo el principo de transparencia.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-10 | 40.Responsable del Reporte |  |  | Se cambia de Responsable del reporte teniendo en cuenta que la Dr Angelica Maria es quien remite la informaciòn sin embargo la responsable de la consolidacion y reporte de los indicadores es Diana Rojas.
39. Responsable del Análisis | Diana Marcela Rojas Gualdron |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas Gualdron
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Angelica Maria Ramirez Garza |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act_1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA
ORDENADOR DEL GASTO: | CAROLINA POMBO RIVERA
META POA ASOCIADA | Gestionar dentro de los terminos establecidos por la ley el 97% de las actuaciones relacionadas con las diferentes etapas contractuales ( Procesos de Selección,Contratación directa y acompañamiento de procesos sancionatorios)
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Gestionar las actuaciones relacionadas con las diferentes etapas contractuales (Procesos de Selección, contratacion directa y Acompañamiento a sancionatorios) del primer trimestre | 35% | 1 | Gestionar los procesos de selección que sean solicitados a la Dirección de contratación. | 35% | 2019-03-01 | 35% | 2019-03-01 | El valor que se registra en la casilla avance ponderado hace referencia al % de cumplimiento de la actividad secundaria con relacion a la ponderacion de la actividad ( Informacion que se observa en la Hoja 1 avances y logros). Entre enero y marzo se gestionó el 100% de los procesos recibidos,de 21 procesos de seleccion recibidos se gestionaron 21 (Ver casilla avancesy logros Hoja de Vida indicador). , el avance ponderado para la actividad es del 35% por cuanto el peso porcentual asigando a la meta por parte del área es del 35%. (100*0,35)
|  | 35% | 2 | Gestionar los procesos de contratación directa relacionados con prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | 35% | 2019-03-01 | 35% | 2019-03-01 | El valor que se registra en la casilla avance ponderado hace referencia al % de cumplimiento de la actividad secundaria con relacion a la ponderacion de la actividad ( Informacion que se observa en la Hoja 1 avances y logros). Entre enero y marzo se gestionó el 100% de los procesos recibidos,de 1104 contratos solicitados se gestionaron 1104 (Ver casilla avancesy logros Hoja de Vida indicador). , el avance ponderado para la actividad es del 35% por cuanto el peso porcentual asigando a la meta por parte del área es del 35%. (100*0,35)
|  | 10% | 3 | Gestionar las solicitudes de liquidación radicadas en la Dirección. | 10% | 2019-03-01 | 7.805% | 2019-03-01 | El valor que se registra en la casilla avance ponderado hace referencia al % de cumplimiento de la actividad secundaria con relacion a la ponderacion de la actividad ( Informacion que se observa en la Hoja 1 avances y logros). Entre enero y marzo se gestionó el 78,05% de las solicitudes de liquidacion recibidas ,de 123 liquidaciones se gestionaron 96 (Ver casilla avancesy logros Hoja de Vida indicador). , el avance ponderado para la actividad es del 7,81% por cuanto el peso porcentual asigando a la meta por parte del área es del 10%. (100*0,10)
|  | 20% | 4 | Acompañar los procesos sancionatorios cuando sean solicitados a la Dirección. | 20% | 2019-03-01 | 20% | 2019-03-01 | El valor que se registra en la casilla avance ponderado hace referencia al % de cumplimiento de la actividad secundaria con relacion a la ponderacion de la actividad ( Informacion que se observa en la Hoja 1 avances y logros). Entre enero y marzo se gestionó el 100% de los procesos sancionatorios recibidas ,de 4 procesos recibidos se gestionaron 4 (Ver casilla avancesy logros Hoja de Vida indicador). , el avance ponderado para la actividad es del 20% por cuanto el peso porcentual asigando a la meta por parte del área es del 20%. (100*0,20)
| TOTAL | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 97.8%
2 | Gestionar las actuaciones relacionadas con las diferentes etapas contractuales (Procesos de Selección, contratacion directa y Acompañamiento a sancionatorios) del segundo trimestre | 35% | 1 | Gestionar los procesos de selección que sean solicitados a la Dirección de contratación. | 35% | 2019-06-01 | 35% | 2019-06-01 | El valor que se registra en la casilla avance ponderado hace referencia al % de cumplimiento de la actividad secundaria con relacion a la ponderacion de la actividad ( Informacion que se observa en la Hoja 1 avances y logros). Entre abril y junio se gestionó el 100% de los procesos recibidos,de 58 procesos de seleccion recibidos se gestionaron 58 (Ver casilla avancesy logros Hoja de Vida indicador). , el avance ponderado para la actividad es del 35% por cuanto el peso porcentual asigando a la meta por parte del área es del 35%. (100*0,35)
|  | 35% | 2 | Gestionar los procesos de contratación directa relacionados con prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | 35% | 2019-06-01 | 35% | 2019-06-01 | El valor que se registra en la casilla avance ponderado hace referencia al % de cumplimiento de la actividad secundaria con relacion a la ponderacion de la actividad ( Informacion que se observa en la Hoja 1 avances y logros). Entre abril y junio se gestionó el 100% de los procesos recibidos,de 798 contratos solicitados se gestionaron 798 (Ver casilla avancesy logros Hoja de Vida indicador). , el avance ponderado para la actividad es del 35% por cuanto el peso porcentual asigando a la meta por parte del área es del 35%. (100*0,35)
|  | 10% | 3 | Gestionar las solicitudes de liquidación radicadas en la Dirección. | 10% | 2019-06-01 | 5.441% | 2019-06-01 | El valor que se registra en la casilla avance ponderado hace referencia al % de cumplimiento de la actividad secundaria con relacion a la ponderacion de la actividad ( Informacion que se observa en la Hoja 1 avances y logros). Entre abril y junio se gestionó el 54,41% de las solicitudes de liquidacion recibidas ,de 68 liquidaciones se gestionaron 37 (Ver casilla avancesy logros Hoja de Vida indicador). , el avance ponderado para la actividad es del 5,44% por cuanto el peso porcentual asigando a la meta por parte del área es del 10%. (100*0,10). Nota: Adicionalmente de los 37 liquidaciones gestionadas en el periodo de reporte, la Direcciòn entre abril y junio gestiono 12 de las 27 solicitudes de liquidaciòn que habian quedado pendientes en el trimestre pasado.
|  | 20% | 4 | Acompañar los procesos sancionatorios cuando sean solicitados a la Dirección. | 20% | 2019-06-01 | 20% | 2019-06-01 | El valor que se registra en la casilla avance ponderado hace referencia al % de cumplimiento de la actividad secundaria con relacion a la ponderacion de la actividad ( Informacion que se observa en la Hoja 1 avances y logros). Entre abril-junio se gestionó el 100% de los procesos sancionatorios recibidas , de 5 procesos radicados en l dependencia se gestionaron 5 (Ver casilla avancesy logros Hoja de Vida indicador). , el avance ponderado para la actividad es del 20% por cuanto el peso porcentual asigando a la meta por parte del área es del 20%. (100*0,20)
| TOTAL | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 95.44%
3 | Gestionar las actuaciones relacionadas con las diferentes etapas contractuales (Procesos de Selección, contratacion directa y Acompañamiento a sancionatorios) del tercer trimestre | 35% | 1 | Gestionar los procesos de selección que sean solicitados a la Dirección de contratación. | 35% | 2019-09-01
|  | 35% | 2 | Gestionar los procesos de contratación directa relacionados con prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | 35% | 2019-09-01
|  | 10% | 3 | Gestionar las solicitudes de liquidación radicadas en la Dirección. | 10% | 2019-09-01
|  | 20% | 4 | Acompañar los procesos sancionatorios cuando sean solicitados a la Dirección. | 20% | 2019-09-01
| TOTAL | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 0%
4 | Gestionar las actuaciones relacionadas con las diferentes etapas contractuales (Procesos de Selección, contratacion directa y Acompañamiento a sancionatorios) del cuarto trimestre | 35% | 1 | Gestionar los procesos de selección que sean solicitados a la Dirección de contratación. | 35% | 2019-12-01
|  | 35% | 2 | Gestionar los procesos de contratación directa relacionados con prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | 35% | 2019-12-01
|  | 10% | 3 | Gestionar las solicitudes de liquidación radicadas en la Dirección. | 10% | 2019-12-01
|  | 20% | 4 | Acompañar los procesos sancionatorios cuando sean solicitados a la Dirección. | 20% | 2019-12-01
| TOTAL | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 0%
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 175% | TOTAL |  | 175% |  | 96.62%

## 2_MIPG
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 2 | 2. Descripción Meta |  | Cumplir el 100% de las actividades propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por la Dirección de Contratación |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Contratación |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
11. Meta Producto | N.A. | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | MIPG |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el cumplimiento de las acciones definidas para el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a cargo de la Dirección de Contratación | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registro administrativo | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Porcentaje de actividades ejecutadas / Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia)*100 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a las actividades que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Corresponde al total de las actividades programadas en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-02-01 |  |  | 25. Línea base | N.A
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0%
Abril | 0% | 0% | 0% | 15% | #DIV/0! | 0% | 0%
Mayo | 15% | 15% | 0% | 15% | #DIV/0! | 100% | 15%
Junio | 55% | 70% | 55% | 70% | 100% | 100% | 70%
Julio | 0% | 70% | 0% | 70% | #DIV/0! | 100% | 70%
Agosto | 0% | 70% | 15% | 85% | 0% | 82.35% | 70%
Septiembre | 0% | 70% | 0% | 85% | #DIV/0! | 82.35% | 70%
Octubre | 0% | 70% | 0% | 85% | #DIV/0! | 82.35% | 70%
Noviembre | 0% | 70% | 0% | 85% | #DIV/0! | 82.35% | 70%
Diciembre | 0% | 70% | 15% | 100% | 0% | 70% | 70%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Para el Segundo Trimestre se han gestionado las actividades planteadas para ejecucion en el segundo trimestre ( Ver Hoja de actividades), lo que ha contribuido al cumplimiento de la meta en un 70%.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Para el Segundo Trimestre se han gestionado las actividades planteadas para ejecucion en el segundo trimestre ( Ver Hoja de actividades), lo que ha contribuido al cumplimiento de la meta en un 70%.
33.Retrasos y soluciones | N/A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, para identificar oportunidades de mejora con el fin de satisfacer las necesidades de la ciudadania y cumplir con las metas estipuladas por la administracion.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-10 | 40.Responsable del Reporte |  |  | Se cambia de Responsable del reporte teniendo en cuenta que la Dr Angelica Maria es quien remite la informaciòn sin embargo la responsable de la consolidacion y reporte de los indicadores es Diana Rojas.
39. Responsable del Análisis | Diana Marcela Rojas |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Angelica Maria Ramirez Garza |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act_2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA
ORDENADOR DEL GASTO: | CAROLINA POMBO RIVERA
META POA ASOCIADA | Cumplir el 100% de las actividades propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por la Dirección de Contratación
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Realizar seguimiento a los riesgos en la ejecución contractual e informar las alertas respectiva | 15% | 1 | Seguimiento mediante PAA-PAAC y Matriz de Riesgos. | 15% | 2019-04-01 | 15% | 2019-05-01 | En el mes de mayo se realizo seguimiento a los controles y acciones planteadas en el Mapa de Riesgos.
2 | Realizar seguimiento a los riesgos en la ejecución contractual e informar las alertas respectiva | 15% | 1 | Seguimiento mediante PAA-PAAC y Matriz de Riesgos. | 15% | 2019-08-01
3 | Realizar seguimiento a los riesgos en la ejecución contractual e informar las alertas respectiva | 15% | 1 | Seguimiento mediante PAA-PAAC y Matriz de Riesgos. | 15% | 2019-12-01
4 | Elaborar el documento con los perfiles de abogados externos, teniendo en cuenta los criterios de litigiosidad, complejidad de los casos y el impacto de los procesos y remite los perfiles de abogados externos a la oficina jurídica, a la dependencia encargada de la contratación y al representante legal. | 55% | 1 | Elaboración de estudios previos y de necesidad. | 55% | 2019-06-01 | 55% | 2019-06-01 | La Subsecretaria de Gestion Juridica en conjunto con la Dirección de Contratación realiza los estudios previos de los abogados externos ( Carlos Medellin-Francisco Bernate, Vivero y asociados con el proposito de plasmar las esfecifidades del contrato ( Valor-tiempo-necesidad,etc)
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 70%

## 3_PAAC
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 3 | 2. Descripción Meta |  | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Contratación |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Contratación |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
11. Meta Producto | N.A. | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | P.A.A.C |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el cumplimiento de los actividades registradas en cada componente del P.A.A.C para la Direccion de Contratación en el P.A.A.C. de la vigencia | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Total actividades ejecutadas / Total actividades programadas)*100 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Total actividades ejecutadas |  |  | Total actividades programadas |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a las actividades realizadas y evidenciadas en el trimestre |  |  | Corresponde al total de las actividades registradas en cada componente del P.A.A.C. |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Abril | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0%
Mayo | 1 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 20% | 20%
Junio | 0 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 20% | 20%
Julio | 0 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 20% | 20%
Agosto | 0 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 20% | 20%
Septiembre | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 20% | 20%
Octubre | 0 | 1 | 0 | 2 | #DIV/0! | 20% | 20%
Noviembre | 0 | 1 | 0 | 2 | #DIV/0! | 20% | 20%
Diciembre | 0 | 1 | 3 | 5 | 0% | 20% | 20%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Para el Segundo Trimestre se han gestionado las actividades planteadas para ejecucion en el segundo trimestre ( Ver Hoja de actividades),avanzando en un 10% en el cumplimiento de la meta.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Para el Segundo Trimestre se han gestionado las actividades planteadas para ejecucion en el segundo trimestre ( Ver Hoja de actividades),avanzando en un 10% en el cumplimiento de la meta.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El cumplimiento de las acciones propuestas en el P.A.A.C genera confianza en los grupos de valor y partes interesadas de la entidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-10 | 40.Responsable del Reporte |  |  | Se cambia de Responsable del reporte teniendo en cuenta que la Dr Angelica Maria es quien remite la informaciòn sin embargo la responsable de la consolidacion y reporte de los indicadores es Diana Rojas.
39. Responsable del Análisis | Diana Marcela Rojas |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Angelica Maria Ramirez Garza |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act_3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN JURÍDICA
ORDENADOR DEL GASTO: | CAROLINA POMBO RIVERA
META POA ASOCIADA | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Contratación
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | N.A | 1 | Monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción de la Dirección de Contratación I Semestre | N.A | 2019-04-01 | N.A | 2019-05-01 | En el mes de mayo se realizo seguimiento a los controles y acciones planteadas en el Mapa de Riesgos.
|  |  | 2 | Monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción de la Dirección de Contratación II Semestre | N.A | 2019-09-01
|  |  | 3 | Monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción de la Dirección de Contratación III Semestre | N.A | 2019-12-01
2 | COMPONENTE .6 ACTIVIDADES ADICIONALES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | N.A | 1 | Establecer tiempos prudenciales amplios y suficientes para la etapa pre-contractual (Cronograma) 6,14 | N.A | 2019-12-01
|  |  | 2 | Estructuración y Evaluación de Procesos Contractuales. 6,15 | N.A | 2019-12-01
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 0% | TOTAL |  | 0%

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 86123 | 39261 | 46862
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [8 empty] | 82296 | 37385 | 44911
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [8 empty] | 78491 | 35569 | 42922
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 74708 | 33799 | 40909
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [8 empty] | 70811 | 31979 | 38832
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663