## Cronograma general
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOCALIDAD - 2019
Etapa | Actividad | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III
Alistamiento | Capacitación | Junio I: 4
| Protocolo | Junio I: 7
| Realización del encuentro | Junio I: 6 de junio al 17 de octubre
| Solicitud información al interior y exterior del sector | Junio I: 6 de junio al 23 de octubre
| Elaboración de informes previos a la rendición | Julio III: 10 de julio al
| Preparación RdC (logística, oficios e invitaciones) | Agosto II: 5 de agosto al 25 de octubre
Ejecución | Publicación de informes en medios de comunicación | Agosto IV: 12 de agosto a 30 de octubre
| Rendición de cuentas | Septiembre III: 17 de septiembre al 15 de noviembre
Seguimiento | Organización de solicitudes y envío a las entidades | Septiembre III: 17 de septiembre al 20 de noviembre
| Seguimiento a respuesta de solicitudes | Septiembre IV: 23 de septiembre al 6 de diciembre
| Informe final por localidad | Octubre I: 30 de Septiembre al 13 de diciembre
| Consolidación y análisis | Diciembre I: 9 al 20 de diciembre

## Cronograma detallado
| Mes | Mayo |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| Localidad | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III
Diálogo Ciudadano | Sumapaz | Mayo III: 18
| Engativá | Junio IV: 20
| Chapinero | Julio I: 4
| Fontibón | Julio II: 11
| Suba | Julio III: 18
| Barrios Unidos | Julio IV: 25
Mártires | bar: Agosto I
| Kennedy | Agosto II: 8
| Ciudad Bolívar | Agosto III: 15
| Rafael Uribe | Agosto IV: 22
| Antonio Nariño | Agosto V: 29
| Puente Aranda | Septiembre I: 5
| Santa fé y Candelaria | Septiembre II: 12
| Usme | Septiembre III: 19
| Bosa | Septiembre IV: 26
| San Cristóbal | Octubre I: 3
| Tunjuelito | Octubre II: 10
| Teusaquillo | Octubre III: 17
Usaquén | bar: Julio III
Mujer (Teusaquillo) | bar: Agosto V
Discapacidad (Bosa) | bar: Agosto IV
LGBTI (Teusaquillo) | bar: Septiembre II
Adulto mayor(Por definir) | bar: Septiembre I
Rendición de Cuentas | Engativá | Septiembre III: 17
| Chapinero | Septiembre III: 20
| Fontibón | Septiembre IV: 24
| Suba | Septiembre IV: 27
Barrios Unidos | bar: Octubre I
| Mártires | Octubre I: 4
| Kennedy | Octubre II: 8
| Ciudad Bolívar | Octubre II: 11
| Rafael Uribe | Octubre III: 15
| Antonio Nariño | Octubre III: 18
| Puente Aranda | Octubre IV: 22
| Santa fé y Candelaria | Octubre IV: 24
| Usme | Octubre V: 29
| Bosa | Octubre V: 30
| San Cristóbal | Noviembre I: 6
| Tunjuelito | Noviembre I: 8
| Teusaquillo | Noviembre II: 13
| Usaquén | Noviembre II: 15
Mujer | bar: Octubre IV
Discapacidad | bar: Octubre V
LGBTI | bar: Noviembre I
Adulto mayor | bar: Noviembre II
| Reuniones de alistamiento | Mayo III: Mayo; Junio I: Junio; Julio I: Julio; Agosto I: Agosto; Septiembre I: Septiembre; Octubre I: Octubre; Noviembre I: Noviembre; Diciembre I: Diciembre
|  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III
DC | Martires, Kennedy, Ciudad Bolivar, Rafael Uribe, Antonio Nariño. Mujer y Discapacidad | Julio III: 22
DC | Puente Aranda, Santa fé, Candelaria,Usme y Bosa, LGBTI y Adulto Mayor | Agosto II: 12
RdC | Engativá, Chapinero, Fontibón, Suba | Agosto II: 12
DC | San Cristobal, Tunjuelito, Teusaquillo. | Septiembre II: 16
RdC | Barrios unidos, Martires, Kennedy, Ciudad Bolivar, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Puente Aranda, Santa Fe y Candelaria, Usme, Mujer y Discapacidad. | Septiembre I: 2
RdC | San Cristobal, Tunjuelito, Teusaquillo, LGBTi y Adulto mayor. | Octubre II: 7