## 1. Generalidades
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
| Código: PE01-PR01-F01 |  |  |  | Versión: 10.0 |  | VERSIÓN :03
Plan de Desarrollo |  | Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024
Propósito del Plan de Desarrollo |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa Plan de Desarrollo |  | 56. Gestión Pública Efectiva |  |  |  | Indice
Programa Estratégico |  | 15. Gestión pública efectiva, abierta y transparente
Logro |  | 30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local
Número y nombre del Proyecto de Inversión |  | 7570. Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá
Objetivo general del Proyecto de Inversión |  | Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, y que permitan la continuidad del negocio.
Código BPIN |  | 2020110010103
Dimensión MIPG |  | 3. Gestión con Valores para los resultados
Política MIPG |  | 8. Política de Seguridad Digital
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Gestión Corporativa
Dependencia |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ordenador de gasto |  | Paula Tatiana Arenas González
Período de seguimiento |  | De | Enero |  | 2024
|  | A | Marzo
ÍNDICE PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA Secretaría Distrital de Movilidad
1. Plan de Acción
2. Ficha EBI
3. PAA
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO: TODAS LAS CELDAS CUENTA CON LAS INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO
2. Actividades_tareas_vigencia
3. Metas Proyecto de Inv
4. Magnitud_ Presupuesto
5. Metas Plan de Desarrollo
Hojas de Vida de los Indicadores MPI-MPDD_Formato F11
6. Territorialización

## Anexo_Hoja de vida Indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 1 | 2. Código y nombre del proceso |  | PA04_Gestión de TIC's |  |  | 3. Tipo de Proceso | Apoyo
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá Meta 1 - Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales
7. Nombre del indicador | Gestión de la plataforma tecnológica
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 5% | 12. Línea base | 80% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | PAA y Acta de Inicio |  | 15. Tipo de formato | Excel y PDF |  | 16. Sistema de información | BOGDATA
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje %
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 20%
22. Síntesis del indicador | Para verificar y controlar el avance de las inversiones proyectadas para el fortalecimiento y actualización de la plataforma TIC
23. Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento de las acciones programadas para fortalecer as capacidades de gestión de T.I. que permiten proveer una Infraestructura de TI confiable y segura y que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de acciones para fortalecer las capacidades de gestión de T.I y proveer una infraestructura confiable y segura, que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades y tareas de apoyo y evaluación de la SDM
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Porcentaje de avance en actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica programadas en la vigencia)*porcentaje ponderado de la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje actividades ejecutadas |  | Porcentaje actividades programadas
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | PAA y Acta de Inicio |  | Excel y PDF
32. Descripción de la variable | Actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica realizadas durante la vigencia. |  | Actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica ejecutadas durante la vigencia.
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Yohana Pineda Afanador |  | Carmen Yanette Ortiz B. |  |  | Carmen Yanette Ortiz B.
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-10-07 | Actualización del Jefe (E) de la OTIC | [6 empty] | Versión: 2.0
2023-02-15 | Se actualizó los campos 11, 21, 23, 25 y 40 | [6 empty] | Versión: 3.0
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2 | 2. Código y nombre del proceso |  | PA04_Gestión de TIC's |  |  | 3. Tipo de Proceso | Apoyo
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá Meta 2 - Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperabilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.
7. Nombre del indicador | Documento PETI Actualizado
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 0.03 | 12. Línea base | 1 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | PAA y Acta de Inicio |  | 15. Tipo de formato | Excel y PDF |  | 16. Sistema de información | BOGDATA
17. Unidad de medida del indicador | Numero
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 0.27
22. Síntesis del indicador | Para verificar y controlar el avance de las inversiones proyectadas para el documento PETI
23. Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento de las actividades para la actualización y ejecución de lo programado del documento PETI |  |  | 24. Metodología de medición | Es la suma de las actividades ponderadas porcentualmente de acciones para actualizar y ejecutar lo programado en el plan estratégico de TI para la vigencia que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades y tareas de apoyo y evaluación de la SDM
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Porcentaje de avance de actividades de ejecución y actualización del Documento PETI ejecutadas / Porcentaje de avance de actividades de ejecución y actualización del Documento PETI programado en la vigencia)*Ponderación de la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de Actividades ejecutadas |  | Porcentaje de Actividades programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | PAA y Acta de Inicio |  | Excel y PDF
32. Descripción de la variable | Actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica realizadas durante la vigencia. |  | Actividades de fortalecimiento y Documento PETI programado en la vigencia durante la vigencia.
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Yohana Pineda Afanador |  | Carmen Yanette Ortiz B. |  |  | Carmen Yanette Ortiz B.
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-10-07 | Actualización del Jefe (E) de la OTIC | [6 empty] | Versión: 2.0
2023-02-15 | Se actualizó los campos 11, 17, 21, 23, 24, 25 y 40 | [6 empty] | Versión: 3.0
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 3 | 2. Código y nombre del proceso |  | PA04_Gestión de TIC's |  |  | 3. Tipo de Proceso | Apoyo
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá Meta 3 - Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional y la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.
7. Nombre del indicador | Gestión del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 2% | 12. Línea base | 100% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | PAA y Acta de Inicio |  | 15. Tipo de formato | Excel y PDF |  | 16. Sistema de información | BOGDATA
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 28%
22. Síntesis del indicador | Para verificar y controlar el avance de las inversiones proyectadas para asegurar el funcionamiento del SIMUR
23. Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento de las actividades programadas para asegurar el funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional y la disposición de su información de manera accesible, confiable y oportuna, en el sector y con los diferentes actores sociales. |  |  | 24. Metodología de medición | Son las actividades ponderadas porcentualmente de acciones para fortalecer el Sistema de Información de movilidad Urbana y regional , que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades y tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Porcentaje de avance de actividades de fortalecimiento y Gestión del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional ejecutadas / Porcentaje de avance de actividades de fortalecimiento y Gestión del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional programadas en la vigencia)*porcentaje ponderado de la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de Actividades ejecutadas |  | Porcentaje de Actividades programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | PAA y Acta de Inicio |  | Excel y PDF
32. Descripción de la variable | Actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica realizadas durante la vigencia. |  | Actividades de fortalecimiento y Gestión del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional ejecutadas durante la vigencia.
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Yohana Pineda Afanador |  | Carmen Yanette Ortiz B. |  |  | Carmen Yanette Ortiz B.
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-10-07 | Actualización del Jefe (E) de la OTIC | [6 empty] | Versión: 2.0
2023-02-15 | Se actualizó los campos 11, 21, 23, 24, 25 y 40 | [6 empty] | Versión: 3.0
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 4 | 2. Código y nombre del proceso |  | PA04_Gestión de TIC's |  |  | 3. Tipo de Proceso | Apoyo
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá Meta 4 - Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM
7. Nombre del indicador | Disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 97% | 12. Línea base | 97% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | PAA y Acta de Inicio |  | 15. Tipo de formato | Excel y PDF |  | 16. Sistema de información | BOGDATA
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 97%
22. Síntesis del indicador | Para verificar y controlar el avance de las inversiones proyectadas para mantener la disponibilidad de los servicios TIC en un 97%
23. Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento Contribuir e impulsar el desarrollo y la transformación digital de la entidad y del sector en el marco de la política de Gobierno Digital. |  |  | 24. Metodología de medición | Se medirá acorde con la información suministrada por el operador tecnológico en su informe mensual de gestión de TI, tomando el dato de la disponibilidad de los servicios tecnológicos en el mes anterior. En caso de que el porcentaje de disponibilidad reportado en el informe exceda el porcentaje de la meta, se reportará en el POA el valor de la meta, y se explicará el valor real en el cualitativo.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la SDM
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje
28. Tipo de variable | Numérico
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informe de operador tecnológico
32. Descripción de la variable | Porcentaje de disponibilidad de la plataforma TI para satisfacer las necesidades de los usuarios
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Yohana Pineda Afanador |  | Carmen Yanette Ortiz B. |  |  | Carmen Yanette Ortiz B.
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-10-07 | Actualización del Jefe (E) de la OTIC | [6 empty] | Versión: 2.0
2023-02-15 | Se actualizó los campos 11, 21, 23, 24, 25, 26 y 40 | [6 empty] | Versión: 3.0
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 5 | 2. Código y nombre del proceso |  | PA04_Gestión de TIC's |  |  | 3. Tipo de Proceso | Apoyo
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá Meta 5 - Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información administrativos de la Entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional.
7. Nombre del indicador | Gestión de los sistemas de información administrativos de la Entidad.
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | 100% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | PAA y Acta de Inicio |  | 15. Tipo de formato | Excel y PDF |  | 16. Sistema de información | BOGDATA
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 25%
22. Síntesis del indicador | Para verificar y controlar el avance de las inversiones proyectadas para desarrollar y fortalecer los sistemas de información administrativos de la Entidad
23. Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento de las actividades programadas para desarrollar y fortalecer los sistemas de información administrativos de la Entidad |  |  | 24. Metodología de medición | Son las actividades ponderadas porcentualmente de acciones para desarrollar y fortalecer los sistemas de información administrativos de la Entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional, que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades y tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Porcentaje total de avance de actividades de fortalecimiento y Gestión de los sistemas de información administrativos de la Entidad - ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades de fortalecimiento y Gestión de los sistemas de información administrativos de la Entidad - programadas en la vigencia)*porcentaje ponderado de la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de Actividades ejecutadas |  | Porcentaje de Actividades programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | PAA y Acta de Inicio |  | Excel y PDF
32. Descripción de la variable | Actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica realizadas durante la vigencia. |  | Actividades de fortalecimiento y Disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM ejecutadas durante la vigencia.
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Yohana Pineda Afanador |  | Carmen Yanette Ortiz B. |  |  | Carmen Yanette Ortiz B.
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-10-07 | Actualización del Jefe (E) de la OTIC | [6 empty] | Versión: 2.0
2023-02-15 | Se actualizó los campos 11, 21, 23, 24, 25 y 40 | [6 empty] | Versión: 3.0
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 6 | 2. Código y nombre del proceso |  | PA04_Gestión de TIC's |  |  | 3. Tipo de Proceso | Apoyo
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá Meta 6 - Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
7. Nombre del indicador | Gestión de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC.
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | PAA y Acta de Inicio |  | 15. Tipo de formato | Excel y PDF |  | 16. Sistema de información | BOGDATA
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 25%
22. Síntesis del indicador | Para verificar y controlar el avance de las inversiones proyectadas para desarrollar y fortalecer los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC
23. Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas para desarrollar y fortalecer los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC |  |  | 24. Metodología de medición | Son las actividades ponderadas porcentualmente de acciones para desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales, que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades y tareas.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Porcentaje total de avance de actividades de fortalecimiento y Gestión de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC - ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades de fortalecimiento y Gestión de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC - programadas en la vigencia )*porcentaje ponderado de la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | % Actividades Ejecutadas |  | % Actividades Programadas
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | PAA y Acta de Inicio |  | Excel y PDF
32. Descripción de la variable | Actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica realizadas durante la vigencia. |  | Actividades de fortalecimiento y sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC ejecutadas durante la vigencia.
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Yohana Pineda Afanador |  | Carmen Yanette Ortiz B. |  |  | Carmen Yanette Ortiz B.
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-10-07 | Actualización del Jefe (E) de la OTIC | [6 empty] | Versión: 2.0
2023-02-15 | Se actualizó los campos 11, 21, 23, 24, 25 y 40 | [6 empty] | Versión: 3.0
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 7 | 2. Código y nombre del proceso |  | PA04_Gestión de TIC's |  |  | 3. Tipo de Proceso | Apoyo
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá Meta 7 - Desarrollar y fortalecer 100% de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.
7. Nombre del indicador | Gestión de innovación con uso de TIC
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | 100% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | PAA y Acta de Inicio |  | 15. Tipo de formato | Excel y PDF |  | 16. Sistema de información | BOGDATA
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 25%
22. Síntesis del indicador | Para verificar y controlar el avance de las inversiones proyectadas para cultura digital, teletrabajo e innovación con el uso de TICs
23. Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas para desarrollar y fortalecer iniciativas que impulsan la cultura digital, el fortalecimiento organizacional y el teletrabajo en la Entidad. |  |  | 24. Metodología de medición | Son las actividades ponderadas porcentualmente de acciones para desarrollar y fortalecer las iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional y el teletrabajo con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad las capacidades de gestión de T.I, que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades y tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Porcentaje de avance en actividades de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo - ejecutadas / Porcentaje total de avance de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo programadas en la vigencia)*porcentaje ponderado de la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | % Actividades Ejecutadas |  | % Actividades Programadas
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | PAA y Acta de Inicio |  | Excel y PDF
32. Descripción de la variable | Actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica realizadas durante la vigencia. |  | Actividades de fortalecimiento y iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC ejecutadas durante la vigencia.
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Yohana Pineda Afanador |  | Carmen Yanette Ortiz B. |  |  | Carmen Yanette Ortiz B.
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-10-07 | Actualización del Jefe (E) de la OTIC | [6 empty] | Versión: 2.0
2023-02-15 | Se actualizó los campos 11, 21, 23, 24, 25 y 40 | [6 empty] | Versión: 3.0
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 8 | 2. Código y nombre del proceso |  | PA04_Gestión de TIC's |  |  | 3. Tipo de Proceso | Apoyo
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá Meta 8 - Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.
7. Nombre del indicador | Gestión de la plataforma tecnológica Seguridad de la Información en la Entidad
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | 100% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | PAA y Acta de Inicio |  | 15. Tipo de formato | Excel y PDF |  | 16. Sistema de información | BOGDATA
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 25%
22. Síntesis del indicador | Para verificar y controlar el avance de las inversiones proyectadas para la sostenibilidad del SGSI
23. Objetivo del indicador | Medir el cumplimiento de las actividades programadas para Gestión de la plataforma tecnológica Seguridad de la Información en la Entidad. |  |  | 24. Metodología de medición | Son las actividades ponderadas porcentualmente de acciones para gestión de la plataforma tecnológica Seguridad de la Información en la Entidad, que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades y tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Porcentaje total de avance de actividades de fortalecimiento y Gestión de la plataforma tecnológica Seguridad de la Información en la Entidad - ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades de fortalecimiento y Gestión de la plataforma tecnológica Seguridad de la Información en la Entidad programadas en la vigencia)*porcentaje ponderado de la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | % Actividades Ejecutadas |  | % Actividades Programadas
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | PAA y Acta de Inicio |  | Excel y PDF
32. Descripción de la variable | Actividades de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica realizadas durante la vigencia. |  | Actividades de fortalecimiento de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad ejecutadas durante la vigencia.
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Yohana Pineda Afanador |  | Carmen Yanette Ortiz B. |  |  | Carmen Yanette Ortiz B
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-10-07 | Actualización del Jefe (E) de la OTIC | [6 empty] | Versión: 2.0
2023-02-15 | Se actualizó los campos 11, 21, 23, 24, 25 y 40 | [6 empty] | Versión: 3.0
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 529 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE01_Direccionamiento Estratégico |  |  | 3. Tipo de Proceso | Estratégico
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | Proyecto de Inversión 7568 - Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá Meta PDD 483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG
7. Nombre del indicador | 529 - Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 5 | 2024
9. Inicio de la serie | 2 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 90.3 | 12. Línea base | 85.3 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | Línea Base SDM - Fuente FURAG
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | Aplicativo FURAG del Departamento Administrativo de Función Pública
17. Unidad de medida del indicador | Número
18. Tipo de anualización | Creciente | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Anual | 21. Ultimo valor reportado | 93.8
22. Síntesis del indicador | Índice de desempeño obtenido en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG frente a la vigencia anterior.
23. Objetivo del indicador | Medir el avance del Índice de Desempeño Institucional en la Entidad |  |  | 24. Metodología de medición |  | Información reportada por el FURAG
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | La definida por el DAFP a través del FURAG
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | N/A
27. Unidad de medida de la variable | N/A
28. Tipo de variable | N/A
29. Frecuencia de las variables | N/A
30. Origen de la variable | N/A
32. Descripción de la variable | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | Histograma de frecuencia |  |  | 34. Origen de la gráfica | https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Paula Tatiana Arenas González |  | Julieth Rojas Betancour |  | Mijaíl Enrique Montiel |  |  | Claudia Elena Parada Aponte
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-02-15 | Se actualiza los numerales 11, 21 y 23 | [6 empty] | 2
2024-02-15 | Se actualizó los campos 9,10,11 y 21 | [6 empty] | Versión: 3.0

## 2.Actividades_Tareas_vig
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
|  | Actividades (bienes y servicios entregados a los ciudadanos) |  |  | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [5 empty] | Abr-Jun | [5 empty] | Jul-Sep | [5 empty] | Oct-Dic | [5 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA
No. META | DESCRIPCIÓN META | No. Actividad | Descripción de la Actividad | % Ponderación Actividad | No. de la tarea | Descripción de la tarea | % Ponderación de la tarea | Ene-Mar: Programado actividad | Ene-Mar: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Ene-Mar: % Programado tarea | Ene-Mar: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Abr-Jun: Programado actividad | Abr-Jun: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Abr-Jun: Programado tarea | Abr-Jun: Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Jul-Sep: Programado actividad | Jul-Sep: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Jul-Sep: % Programado tarea | Jul-Sep: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Oct-Dic: Programado actividad | Oct-Dic: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Oct-Dic: % Programado tarea | Oct-Dic: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | % AVANCE TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO ACTIVIDAD VIGENCIA | EJECUTADO ACTIVIDAD VIGENCIA | % AVANCE ACTIVIDADES VIGENCIA
1 | Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales | 1 | Adquirir y renovar elementos TICS, herramientas tecnológicas, licenciamientos y contratos de soportes. | 100% | 1 | Mejorar del desempeño y cobertura de la red de datos de la Entidad, así como mantener actualizadas las herramientas de gestión de la plataforma tecnológica y demás elementos tecnológicos. | 0% | 0% | 0% | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 100% | 0% | 0%
[5 empty] | 2 | Mantener actualizada la plataforma de virtualización, para garantizar un entorno operativo, seguro y de elevado rendimiento en la Entidad. | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
[5 empty] | 3 | Mantener el servicio de soporte premier bajo el modelo Unified para garantizar soporte administrativo completo en la plataforma de Microsoft. | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
[5 empty] | 4 | Contratar la mano de obra calificada necesaria para el cumplimiento de la meta, según lo programado en el PAA | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 100% | 0% | 0%
2 | Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperabilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región. | 1 | Realizar seguimiento a la ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información – PETI. | 100% | 1 | Contratar la mano de obra calificada necesaria para el cumplimiento de la meta, según lo programado en el PAA. | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 90% | 90% | 100% | 100% | 90% | 90%
[5 empty] | 2 | Realizar informe final de la implementación y logros alcanzados del plan estratégico de tecnologías de la información – PETI | 10% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 10% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 10% | 0% | 0%
3 | Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional y la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna. | 1 | Garantizar herramientas especializadas para modelamiento y predicción de tráfico y herramientas de visualización de datos en SIMUR, entre otros. | 100% | 1 | Asegurar la gestión y almacenamiento de servicio de nube pública para la entidad así como mantener las herramientas que permiten procesar, transformar y visualizar los datos que genera la Entidad. | 0% | 55% | 55% | 100% | 0% | 0% | 0,00% | 45% | 0% | 0% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 100% | 55% | 55%
[5 empty] | 2 | Garantizar el soporte y mantenimiento para el software especializado en modelación y simulación de tránsito; asimismo, mantener las bases de datos y suministrar herramientas para disponer información accesible a los funcionarios y ciudadanos. | 85% |  |  |  | 55% | 55% | 100% |  |  |  | 30% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 85% | 55% | 64.71%
[5 empty] | 3 | Contratar la mano de obra calificada necesaria para el cumplimiento de la meta, según lo programado en el PAA. | 15% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 15% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 15% | 0% | 0%
4 | Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM | 1 | Adquirir servicios para gestión y operación de la plataforma tecnológica de la entidad. | 100% | 1 | Contar con aliados tecnológicos para la gestión de la plataforma TIC critica de la entidad y para el servicio de mesa de ayuda | 87% | 97% | 97% | 100% | 87% | 87% | 100% | 3% | 0% | 0% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 87% | 0% | 0% | 100% | 97% | 97%
[5 empty] | 2 | Mantener fuentes de alimentación ininterrumpida que proporcionen energía de emergenciaa la Entidad cuando falle la fuente de alimentación de entrada | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 10% | 0% | 0%
[5 empty] | 3 | Garantizar el soporte directo de fábrica y la extensión de garantía de fábrica de las soluciones TI de la Entidad. | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
[5 empty] | 4 | Mantener disponibles las comunicaciones de datos y de voz entre las diferentes sedes de la Entidad y el acceso a Internet. | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 100% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | 5 | Contratar la mano de obra calificada necesaria para el cumplimiento de la meta, según lo programado en el PAA. | 3% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 3% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 3% | 0% | 0%
5 | Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información administrativos de la entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional. | 1 | Parametrizar, desarrollar y asegurar sistemas de información para la operación administrativa y gestión institucional. | 100% | 1 | Garantizar la validez jurídica al documento firmado digitalmente, a través de la red informática, de acuerdo a lo establecido por el gobierno colombiano en la ley 527 de 1999 utilizando la firma digital | 0% | 85% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0,00% | 15% | 0% | 0% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 100% | 85% | 85%
[5 empty] | 2 | Garantizar las herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo, incluyendo el soporte técnico de las mismas, para fortalecer la operación interna de la Entidad | 80% |  |  |  | 80% | 80% | 100% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 80% | 80% | 100%
[5 empty] | 3 | Asegurar el mantenimiento, desarrollo e implementación de soluciones informáticas mediante el modelo de fábrica de software para la secretaria distrital de movilidad. | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
[5 empty] | 4 | Renovar las suscripciones de software especializado requerido en otras dependencias para la operación interna y gestión de las dependencias. | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
[5 empty] | 5 | Contratar la mano de obra calificada necesaria para el cumplimiento de la meta, según lo programado en el PAA | 20% |  |  |  | 5% | 5% | 100% |  |  |  | 15% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 20% | 5% | 25%
6 | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. | 1 | Parametrizar, desarrollar, fortalecer y asegurar sistemas de información a cargo de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones. | 100% | 1 | Renovar las contrataciones de software especializado para virtualización y para Sistemas de Información estratégicos, en las correspondientes modalidades, suscripción y/o licenciamiento corporativo, junto con su correspondiente soporte técnico | 0% | 0% | 0% | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 100% | 0% | 0%
[5 empty] | 2 | Asegurar el mantenimiento, desarrollo e implementación de soluciones informáticas mediante el modelo de fábrica de software para la secretaria distrital de movilidad. | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
[5 empty] | 3 | Contratar la mano de obra calificada necesaria para el cumplimiento de la meta, según lo programado en el PAA | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 100% | 0% | 0%
7 | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. | 1 | Preparar a la entidad para la activación de servicios ciudadanos digitales y fortalecimiento de la cultura digital. | 100% | 1 | Transformar la forma de relacionar a la Entidad con los ciudadanos a través de la adopción de nuevas tecnologías que rompan con los modelos clásicos u antiguos | 0% | 10% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0,00% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 100% | 10% | 0%
[5 empty] | 2 | Asegurar el mantenimiento, desarrollo e implementación de soluciones informáticas mediante el modelo de fábrica de software para la secretaria distrital de movilidad. | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%
[5 empty] | 3 | Recertificar el SGCN de acuerdo con la norma ISO 22301 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 5% | 0% | 0%
[5 empty] | 4 | Contratar la mano de obra calificada necesaria para el cumplimiento de la meta, según lo programado en el PAA | 100% |  |  |  | 10% | 10% | 100% |  |  |  | 90% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 100% | 0% | 0%
8 | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad. | 1 | Adquirir bienes, licenciamiento y servicios para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información de la entidad | 100% | 1 | Renovar las suscripciones a las herramientas de seguridad en la plataforma de TI y sostener los procesos críticos de la Entidad a través de la estructuración de procedimientos e información, en preparación para su uso durante y después de una interrupción o desastre, buscando optimizar la capacidad la capacidad de recuperación ante pérdidas significativas en recursos productivos u operativos | 0% | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0,00% | 85% | 0% | 0% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% | 100% | 15% | 0%
[5 empty] | 2 | Contratar la mano de obra calificada necesaria para el cumplimiento de la meta, según lo programado en el PAA | 100% |  |  |  | 15% | 15% | 100% |  |  |  | 85% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 100% | 15% | 15%
[5 empty] | 3 | Recertificar el SGSI de acuerdo con la norma ISO 27001 | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% |  |  |  | 0% |  | 0,00% | 0% | 0% | 0,00%

## 3. Metas Proyecto de Inv
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
0 | [19 empty] | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Metas Proyecto de Inversión |  |  |  | Ene-Mar |  |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado meta_vigencia |  |  | Meta Vigencia
Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Visión | Objetivo Estratégico | Objetivos de los Sistemas de Gestión: OSGC (Calidad), OSGGA (Ambiental), OSGAS (Antisoborno), OSGSST (Seguridad y Salud en el Trabajo), OSGSI (Seguridad de la Información) y OSGCN (Continuidad de Negocio) | Componente_ Plan Maestro de Movilidad | PMR OBJETIVO PRODUCTO/TRAZADOR PRESUPUESTAL |  |  |  |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible _ODS | Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible_ODS | Meta Trazadora |  | Meta Estratégica |  | Plan de Acción de Política Pública |  | Código del Producto (MGA) | Indicador de Producto (MGA)
[5 empty] | Objetivo | Indicador de Objetivo | Producto | Indicador de Producto | Trazador Presupuestal |  |  |  |  | Indicador | Meta PDD/Meta Proyecto de inversión | [6 empty] | No. Meta | Descripción_Meta | Magnitud de la Meta_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar: Programado Meta | Ene-Mar: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de meta, actividades y tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Abr-Jun: Programado Meta | Abr-Jun: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de meta, actividades y tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Jul-Sep: Programado Meta | Jul-Sep: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de meta, actividades y tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Oct-Dic: Programado Meta | Oct-Dic: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de meta, actividades y tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGAS- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. | Logística de Movilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | SI | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | N/A | N.A | NO | N/A | 2399065 - Servicios tecnológicos Homologación: 4599007 - Servicios tecnológicos | 239906500 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Homologación: 459900700 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 1 | Fortalecer y actualizar 80 % la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales. | 5% | SI | 0% | 0% | 0% | Para este periodo no se programó la adquisición de bienes o servicios en esta meta. | Para este periodo no se programó la adquisición de bienes o servicios en esta meta. | 5% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | Para este periodo no se programó la adquisición de bienes o servicios en esta meta. | No se presentaron retrasos para este periodo a reportar. | Ciudadanía de Bogotá región, entidades públicas, funcionarios y colaboradores de la Entidad. | 5% | 0% | 0%
3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGAS- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. | Logística de Movilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | SI | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | N/A | N.A | NO | N/A | 2399064 - Documento para la planeación estratégica en TI Homologación: 4599005 - Documento para la planeación estratégica en TI | 239906400 - Documentos para la planeación estratégica en TI Homologación 459900500 - Documentos para la planeación estratégica en TI | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 2 | Contar con 1 documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperabilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá región. | 0.03 | SI | 0.027 | 0.027 | 100% | Durante este trimestre se cumplió con lo programado y se realizó la contratación de personal calificado para apoyar jurídicamente a la OTIC en materia contractual en las diferentes etapas de los procesos de contratación proyectados para el desarrollo del Plan Estrategico de Tecnologías de la Información - PETI de la entidad. Contrato 2024-449. | Acta bimestral seguimiento a contratos Enero - Febrero 2024 Acta de inicio contrato 2024-449 | 0.003 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | En lo corrido de la vigencia se han realizado las acciones necesaria para dar cumplimiento a lo programado en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se han realizado las correspondientes modificaciones sobre el documento para que éste se mantenga actualizado. | No se presentaron retrasos para este periodo a reportar. | Usuarios y ciudadanos | 0.03 | 0.027 | 90%
3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Logística de Movilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | SI | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | N/A | N.A | NO | N/A | 2399063 - Servicios de información implementados Homologación: 4599025 - Servicios de información implementados | 239906300 - Sistemas de información implementados Homologación: 459902500 - Sistemas de información implementados | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 3 | Asegurar 100 % de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (SIMUR) la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna. | 2 | SI | 1.1 | 1.1 | 100% | Durante este trimestre se realiza la adquisición del licenciamiento de ORCALE, contrato 2024-1413, e INFORMIX, conrato 2024-1426, para la Entidad. | RP 184, Contrato de compraventa 2024-1413 ORACLE Colombia Limitada RP 207 Contrato 2024-1426 Dacartec International Services Andina S.A.S | 0.9 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | Para este primer trimestre, la Entidad cuenta con licenciamiento de la herramienta líder en el mercado de bases de datos, con soluciones de alta eficiencia, seguridad y rendimiento; así mismo, cuenta con la base de datos optimizada que puede integrarse para cargas de trabajo transaccionales en edge y centros de datos. Lo anterior le permitea la Entidad conar con un sistema de bases de datos híbrida con mínimos requisitos administrativos y ocupación de memoria junto con una gran capacidad funcional. | No se presentaron retrasos para este periodo a reportar. | Usuarios, ciudadanos y Grupos de valor. | 2 | 1.1 | 55%
3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Logística de Movilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | SI | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | N/A | N.A | NO | N/A | 2399063 - Servicios de información implementados Homologación: 4599025 - Servicios de información implementados | 239906300 - Sistemas de información implementados Homologación: 459902500 - Sistemas de información implementados | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 4 | Mantener 97 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de Movilidad | 97 | NO | 97 | 97 | 100% | Durante el trimestre se mantuvieron disponibles los servicios tecnológicos de la entidad por encima del 97%, con el apoyo que presta el operador tecnológico, la mesa de servicios y los profesionales especializados para los temas de servidores, bases de datos, comunicaciones, seguridad de la información, etc., Adición a Contrato 2022-1815 . Así mismo se mantuvieron disponibles los servicios tecnológicos de la entidad hacia los funcionarios, colaboradores y ciudadanía en general con las comunicaciones de datos mediante canales dedicados entre las diferentes sedes de la secretaria distrital de movilidad, los canales de internet y la red Wi-FI. Se destaca en este periodo la renovación de la membresía con el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe y el derecho al uso de las direcciones IP a nivel de internet en protocolo de comunicaciones IPv6; todo lo anterior bajo el Contrato 2024-1158. | Justificación adición y prórroga No 1 Contrato 2022-1815; RP 24 y RP 25. RP 188 Contrato Interadministrativo 2024-1158 ETB S.A. ESP | 97% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | Se ha garantizado que la Entidad mantenga el conjunto de direcciones IPv6 asignado por LACNIC desde 2020, que asegura la presencia de la Entidad en internet, utilizando el protocolo de comunicación internacionalmente válido, y se mejora la disponibilidad y eficacia de los servicios de red inalambrica con la nueva plataforma de wi-fi para las sedes principales de la Entidad. Lo anterior garantiza a los ciudadanos la disponibilidad de los servicios a través de los portales web de la Entidad en lo que respecta al protocolo de comunicaciones. Además de esto, se realizó una adición al contrao del servicio de gestión de la plataforma tecnológica de la Entidad y la mesa de atención a requerimienos de usuario final. | No se presentaron retrasos para este periodo a reportar. | Ciudadanía de Bogotá región y entidades públicas. | 97 | 97 | 100%
3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de nuestros grupos de valor y partes interesadas | Logística de Movilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | SI | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | N/A | N.A | NO | N/A | 2399063 - Servicios de información implementados Homologación: 4599025 - Servicios de información implementados | 239906300 - Sistemas de información implementados Homologación: 459902500 - Sistemas de información implementados | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 5 | Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información administrativos de la entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional. | 10 | SI | 8.5 | 2.125 | 25% | Se destaca en este periodo lainversón de recursos para el licenciamiento de los servicios de Google Workspace y su soporte técnico, Contrato 2024-1395 . Igualmente, se realizó la contratación de profesionales para actividades de desarrollo implementación, integración, parametrización, soporte, mantenimiento, control de cambios, pruebas, ajuste y puesta en producción de los requerimientos de software necesarios para fortalecer los sistemas de información que soportan la operación interna administrativa, financiera y de gestión institucional de la entidad, Contrato 2024-1293 | RP 186 y RP 185, Contrato 2024-1395 Xertica Acta de inicio contrato 2024-1293 | 1.5 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | Para la operación interna, administrativa y de gestión institucional se cuenta con un buen servicio de cobertura para los funcionarios y colaboradores de la Entidad proporcionando varios productos de Google con el nombre de dominio personalizado de la entidad; esto es aplicaciones web con funciones similares a las suites ofimáticas tradicionales, incluyendo Gmail, Meet, Drive, Docs., entre otros. Así mismo, para desarrollar y fortalecer los sistemas de información administrativos de la Entidad, se conto con servicio de desarrollo implementación, integración, parametrización, soporte, mantenimiento, control de cambios, pruebas, ajuste y puesta en producción de los requerimientos de software. | No se presentaron retrasos para este periodo a reportar. | Usuarios, ciudadanos y funcionarios. | 10 | 2.125 | 21.25%
3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de nuestros grupos de valor y partes interesadas | Logística de Movilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | SI | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | N/A | N.A | NO | N/A | 2399063 - Servicios de información implementados Homologación: 4599025 - Servicios de información implementados | 239906300 - Sistemas de información implementados Homologación: 459902500 - Sistemas de información implementados | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 6 | Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la otic para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. | 10 | SI | 0% | 0% | 0% | Para este periodo no se programó la adquisición de bienes o servicios en esta meta. | Para este periodo no se programó la adquisición de bienes o servicios en esta meta. | 1000% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | Para este periodo no se programó la adquisición de bienes o servicios en esta meta. | No se presentaron retrasos para este periodo a reportar. | Usuarios, ciudadanos y funcionarios. | 10 | 0% | 0%
3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Logística de Movilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | SI | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | N/A | N.A | NO | N/A | 2399063 - Servicios de información implementados Homologación: 4599025 - Servicios de información implementados | 239906300 - Sistemas de información implementados Homologación: 459902500 - Sistemas de información implementados | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 7 | Desarrollar y fortalecer el 100 % de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de tic, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad. | 10 | SI | 100% | 2.5% | 25% | Se cumplió con lo programado para el trimestre, se relaciona la contratación de servicios profesionalese especializados a la Secretaria Distrital de Movilidad para apoyar la gestión tecnológica que requiera la política de trabajo inteligente de la entidad, asegurando el fortalecimiento institucional con la disposición de los elementos que la política requiera, Contrato 2024-1106. | Acta de inicio Contrato 2024-1106 | 900% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | Se avanza en el fortalecimieno de la cultura digital, el teletrabajo y el trabajo hibrido con el uso de las TIC en la entidad. | No se presentaron retrasos para este periodo a reportar. | Usuarios, ciudadanos y funcionarios. | 10 | 2.5% | 25%
3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Logística de Movilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | SI | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | N/A | N.A | NO | N/A | 2399063 - Servicios de información implementados Homologación: 4599025 - Servicios de información implementados | 239906300 - Sistemas de información implementados Homologación: 459902500 - Sistemas de información implementados | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 8 | Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del subsistema de gestión seguridad de la información en la entidad. | 10 | SI | 150% | 3.75% | 25% | Se cumplió con lo programado para el trimestre, se relaciona la contratación de servicios profesionales especializados para guiar a la OTIC jurídicamente los procesos contractuales proyectados en los planes y estrategias de TI de Secretaria Distrital de Movilidad para entre otros, la sostenibilidad del subsistema de gestión de seguridad de a informacón, Contrato 2024-564. | Acta de inicio Contrato 2024-564 | 850% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | 0% | 0% | 0,00% |  |  | Se actualizó el manual de políticas específicas de seguridad de la información y se progresa en la actualización de documentación, formatos, etc., relacionados con los activos de información, dentro del plan de seguimiento al SGSI. | No se presentaron retrasos para este periodo a reportar. | Usuarios, ciudadanos y funcionarios. | 10 | 3.75% | 37.5%

## 3.1Proy Metas de Inv 2023_2024 (hidden)
No. Meta | Descripción_Meta | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Magnitud Programada de la Meta_Vigencia 2023 (corte junio/23) | Magnitud Proyectada a Diciembre_2023 | Actividades/tareas a realizar para dar cumplimiento a lal meta entre septiembre - diciembre 2023 | Notas u observaciones adicionales 2023 | Magnitud Programada actual de la Meta_Vigencia 2024 | Magnitud Proyectada de la Meta_Vigencia 2024 | Actividades/tareas a realizar para dar cumplimiento a lal meta entre enero y mayo de 2024. | Notas u observaciones adicionales 2024
1 | Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales | SI | 20% | 20% | Se han realizado todos los procesos de contratación programados para dar cumplimiento a la meta; Sin embargo, a la fecha se nota comprometido el 94,55% de los recursos debido a que el último proceso de contratado, correspondiente al soporte de Microsoft bajo el modelo Unified, que se dió a través de la TVEC, debido a la variación en el precio del dolar dejó un saldo que no se alcanzó a mover de la línea para que la ejecución quedara al 100%. | Pendiente mover el saldo que quedó de los recursos programados para el contrato de Microsoft | 5% | 5% | Mantener la menbresía y pool de direcciones IPv6, mejorar el ancho de banda el rendimiento y la disponibilidad de la red LAN y mantener los canales de datos entre las sedes
2 | Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región. | SI | 0.27 | 0.27 | Se han realizado todos los procesos de contratación programados para dar cumplimiento a la meta; se dio cumplimiento al 100% de la magnitud programada, pero se aclara que esta meta tiene un componente de gestión. |  | 0.03 | 0.03 | Continuar con el equipoos de trabajo que se requiere para el seguimiento a la ejecución del PETI
3 | Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna. | SI | 28% | 28% | Se deben realizar las contrataciones a través de la TVEC - Acuerdo marco de precios para los servicios de nube y para la renovación del licenciamiento de ORACLE asociado al Plan de Recupración de desastres. Son dos contratos los que hacen falta para dar cumplimiento a lo programdo en la meta. |  | 2% | 2% | Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software necesarias para asegurarr técnicamente el funcionamiento del Sistema de Información SIMR
4 | Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM | NO | 97% | 97% | Para dar el cumplimiento de esta meta se tienen pendiente tres contratos, el primero se encuentran publicado en la plataforma SECOP II (Selección abreviada de menor cuantía) y tiene como objeto renovar la suscripción del licenciamiento y los servicios de soporte y garantía de fábrica de la solución de respaldo y recuperación de información de la Entidad; el segundo cuyo objeto es la renovación del soporte de fábrica de los nodos de cómputo, se encuentra radicado y en recisión en la Dirección de Contratación para su próxima publicación en la plataforma SECOP II (Mínima cuantía) y el último está proyectado para ser una adición al contrato 2022-2023, que se comenzó a ejecutar en enero de 2023 y se proyecta la adición para dar cumplimiento al principio de anualidad del presupuesto | Esta metá se afectará con una reducción presupuestal de $272.035.000 que se encuentra en trámite. | 97% | 97% | Continuar con los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo de la plataforma técnológica, así como los servicios de operación y gestión de la misma con las herramientas dispuestas para ello
5 | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información administrativos de la Entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional. | SI | 25% | 25% | Solo hace falta una contratación de pequeño presupuesto que se debe realizar en modalidad de selección abrevidad compra catalogo acuerdo marco de precios para renovar la suscripción al uso de software de edición y diseño de productos audiovisuales para los profesionales del área de comunicaciones de la entidad. |  | 10% | 10% | Hacer los nuevos desarrollos, implementaciones y los ajustes requeridos sobre el software que soporta la operación de la Entidad
6 | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. | SI | 25% | 25% | En esta meta se van a contratar dos procesos en modalidad de mínima cuantía para renovar el soporte de la herramienta de virtualización Vmware y para adquirir la suscripción de la herramienta de TOAD DBA Suit. En esta meta se tiene un pequeño saldo correspondiente a OPS el cual es posible que se utilice para la adición al contrato de una profesional de la OTIC el cual tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2023. |  | 10% | 10% | Hacer los nuevos desarrollos, implementaciones y los ajustes requeridossobre el software de la OTIC que soporta la misionaidad de la Entidad
7 | Desarrollar y fortalecer 100% de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad. | SI | 25% | 25% | Para el cumplimiento de esta meta estan pendientes dos procesos que a la fecha ya se encuentran estructurados, radicados en la dirección de contratación para su próxima publicación en la plataforma de SECOP II. Los mencionados contratos tienen como objeto la contratación de los servicios de un operador biométrico que le permitirá a la entidad acceder al proceso de autenticación biomética de ciudadanos validada contra las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, éste se publicará bajo la modalidad de menor cuantía; y el otro contrato tiene como objeto la auditoría de certificación del sistema de gestión de continuidad del negocio, que será publicado bajo la modalidad de mínima cuantía. |  | 10% | 10% | Mantener los servicios que le permitan procesar de manera eficiente los pagos relacionados con los distitntos conceptos y servicios ofrecidos por la Entidad
8 | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad. | SI | 25% | 25% | Hacen falta contratar cuatro (4) procesos para dar cumplimiento a esta meta; tres (3) de ellos tienen modalidad de mínima cuantía y uno (1) tiene modalidad de menor cuantía. Todos ya estan estructurados y radicados en la DC para posterior publicación en el SECOP II. Los mínimas cuantías tienen como objeto la certificación del Sistema de GEstion de Seguridad de la Información, la adquisición de dos (2) UPS y la renovación de la garantía de fabrica y soporte de los switchs de SAN. La menor cuantía es para contratar el servicio de firewall de aplicaciones WEB en la nube. |  | 10% | 10% | Monitorear de forma constante la seguridad informática de la Entidad

## 4.Magnitud_Presupuesto
[5 empty] | Resumen Cuatrienio |  |  | Presupuesto _Compromisos | [6 empty] | Presupuesto _Giros | [5 empty] | Presupuesto_reservas
Objetivo específico proyecto de inversión | No meta | Descripción Meta | Tipo de Anualización | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud ejecutada | % avance magnitud | Apropiación_ disponible | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total compromisos por meta | % presupuesto comprometido | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total Giros por Meta | %Total presupuesto girado por meta | Reserva constituida | Giros_reserva Ene-Mar | Giros_reserva Abr-Jun | Giros_reserva Jul-Sep | Giros_reserva Oct-Dic | Anulaciones | Total reserva definitiva | Total_Giros de la reserva | % Giros de la reserva
1. Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, y que permitan la continuidad del negocio. | 1 | Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 1730262543 |  | 0 | 463277891 | 1229534264 | 1692812155 | 97.84% | 0 | 0 | 0 | 708457890 | 708457890 | 40.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 531357065 | 239173575 | 50995200 | 57989832 | 175503779 | 523662386 | 98.55% | 11623640 | 168149802 | 90598325 | 16998400 | 287370167 | 54.08% | 984354265 | 865750070 | 118601000 | 3000 |  | 0 | 984354265 | 984354070 | 100%
|  |  |  | 2022 | 20% | 20% | 100% | 789244525 | 123585710 | 157127000 | 445795581 | 61800000 | 788308291 | 99.88% | 19568933 | 58172537 | 99724005 | 459783857 | 637249332 | 80.74% | 236292219 | 231050497 | 5241173 | 0 | 0 | 0 | 236292219 | 236291670 | 100%
|  |  |  | 2023 | 20% | 20% | 100% | 2143540316 | 233862940 | 241479617 | 1641921759 | 26275700 | 2143540016 | 100% | 7146700 | 73954440 | 0 | 1339597926 | 1420699066 | 66.28% | 152382159 | 134702159 | 17680000 | 0 | 0 | 0 | 152382159 | 152382159 | 100%
|  |  |  | 2024 | 5% |  | 0% | 2349869228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 189104500 | 72274200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189104500 | 72274200 | 38.22%
|  |  |  | Total meta | 80% | 75% | 93.75% | 7544273677 | 596622225 | 449601817 | 2608985063 | 1493113743 | 5148322848 | 68.24% | 38339273 | 300276779 | 190322330 | 2524838073 | 3053776455 | 40.48% | 1562133143 | 1303776926 | 141522173 | 3000 | 0 | 0 | 1562133143 | 1445302099 | 92.52%
2. Establecer y Promover las bases institucionales para el uso, fortalecimiento, aprovechamiento y sostenibilidad de las TIC en la Entidad, en el sector y con los diferentes actores sociales. | 2 | Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperabilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región. | Suma | 2020 | 0.1% | 0.1% | 100% | 26623440 |  | 0 | 26623440 | 0 | 26623440 | 100% | 0 | 0 |  | 23665280 | 23665280 | 88.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0.3% | 0.3% | 100% | 54524808 | 54524808 | 0 | 0 | 0 | 54524808 | 100% | 5906854 | 13631202 | 13631202 | 18174936 | 51344194 | 94.17% | 2958160 | 2958160 | 0 |  |  | 0 | 2958160 | 2958160 | 100%
|  |  |  | 2022 | 0.3% | 0.3% | 100% | 196493600 | 118725600 | 0 | 0 | 77768000 | 196493600 | 100% | 13568640 | 33921600 | 33921600 | 72651360 | 154063200 | 78.41% | 3180614 | 3180614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180614 | 3180614 | 100%
|  |  |  | 2023 | 0.27% | 0.27% | 100% | 184868000 | 178944000 | 0 | 0 | 5924000 | 184868000 | 100% | 10462000 | 44637667 | 0 | 59648000 | 114747667 | 62.07% | 42430400 | 42430400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42430400 | 42430400 | 100%
|  |  |  | 2024 | 0.03% | 0.03% | 100% | 179168000 | 78311940 | 0 | 0 | 0 | 78311940 | 43.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29584333 | 26524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29584333 | 26524000 | 89.66%
|  |  |  | Total meta | 1 | 1 | 100% | 641677848 | 430506348 | 0 | 26623440 | 83692000 | 540821788 | 84.28% | 0 | 92190469 | 47552802 | 174139576 | 313882847 | 48.92% | 78153507 | 75093174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78153507 | 75093174 | 96.08%
3. Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, y que permitan la continuidad del negocio. | 3 | Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional y la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna. | Suma | 2020 | 10% | 10% | 100% | 1315443158 |  | 0 | 990078056 | 318467721 | 1308545777 | 99.48% | 0 | 0 |  | 990078056 | 990078056 | 75.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 2741323765 | 218322170 | 1960914994 | 499497720 | 49912200 | 2728647084 | 99.54% | 3800000 | 784792145 | 1104796359 | 728718616 | 2622107120 | 95.65% | 318467721 | 0 | 318467721 |  |  | 0 | 318467721 | 318467721 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 4744553031 | 660429027 | 2575176127 | 1236099969 | 272847908 | 4744553031 | 100% | 52330210 | 2723690580 | 1192677271 | 722620246 | 4691318307 | 98.88% | 110339964 | 99959477 | 10380487 | 0 | 0 | 0 | 110339964 | 110339964 | 100%
|  |  |  | 2023 | 28% | 28% | 100% | 4218642067 | 0 | 1469072862 | 234007853 | 2515519826 | 4218600541 | 100% | 0 | 548490536 | 0 | 2250573225 | 2799063761 | 66.35% | 53234724 | 39506016 | 6767787 | 0 | 0 | 6960921 | 46273803 | 46273803 | 100%
|  |  |  | 2024 | 2% | 1.1% | 55% | 4300678715 | 1265415808 | 0 | 0 | 0 | 1265415808 | 29.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 306809214 | 298734487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306809214 | 298734487 | 97.37%
|  |  |  | Total meta | 100% | 99.1% | 99.1% | 17320640736 | 2144167005 | 6005163983 | 2959683598 | 3156747655 | 14265762241 | 82.36% | 56130210 | 4056973261 | 2297473630 | 4691990143 | 11102567244 | 64.1% | 788851623 | 438199980 | 335615995 | 0 | 0 | 6960921 | 781890702 | 773815975 | 98.97%
3. Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, y que permitan la continuidad del negocio. | 4 | Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM | Constante | 2020 | 97% | 97% | 100% | 2736466775 |  | 0 | 2736466775 | 0 | 2736466775 | 100% | 0 | 0 |  | 514787037 | 514787037 | 18.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 97% | 97% | 100% | 6957427282 | 78293040 | 6570362742 | 62300766 | 217112969 | 6928069517 | 99.58% | 0 | 203558300 | 1182989582 | 1317612040 | 2704159922 | 38.87% | 2221679788 | 1616985079 | 598257497 |  |  | 6437212 | 2215242576 | 2215242576 | 100%
|  |  |  | 2022 | 97% | 97% | 100% | 4104640435 | 77981680 | 42929250 | 2647267290 | 1288903017 | 4057081237 | 98.84% | 0 | 71022299 | 620572424 | 1344329546 | 2035924269 | 49.6% | 4223909595 | 1256904181 | 989946652 | 1505194748 | 468424012 | 2413334 | 4221496261 | 4220469593 | 99.98%
|  |  |  | 2023 | 97% | 97% | 100% | 8507344881 | 6711859642 | 292904850 | 499997789 | 812563323 | 8317325604 | 97.77% | 0 | 2033227679 | 0 | 2041598352 | 4074826031 | 47.9% | 2021156968 | 1126321262 | 845542352 | 1196114 | 0 | 48097240 | 1973059728 | 1973059728 | 100%
|  |  |  | 2024 | 97% | 97% | 100% | 9619993057 | 3044459798 | 0 | 0 | 0 | 3044459798 | 31.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2500265964 | 917501665 | 0 | 0 | 0 | 175321071 | 2324944893 | 917501665 | 39.46%
|  |  |  | Total meta | 97% | 97% | 100% | 31925872430 | 9912594160 | 6906196842 | 5946032620 | 2318579309 | 25083402931 | 78.57% | 0 | 2307808278 | 1803562006 | 5218326975 | 9329697259 | 29.22% | 10967012315 | 4917712187 | 2433746501 | 1506390862 | 468424012 | 232268857 | 10734743458 | 9326273562 | 86.88%
3. Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, y que permitan la continuidad del negocio. | 5 | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información administrativos de la Entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional. | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 208554908 |  | 0 | 151177240 | 57377668 | 208554908 | 100% | 0 | 0 |  | 101099106 | 101099106 | 48.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 1117407249 | 282133180 | 519516507 | 197819991 | 115514008 | 1114983686 | 99.78% | 12246887 | 70658621 | 534747646 | 365170616 | 982823770 | 87.96% | 107455802 | 53625940 | 53829858 |  |  | 0 | 107455802 | 107455798 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 2400119018 | 297137478 | 1493604768 | 226967815 | 284437708 | 2302147769 | 95.92% | 76717966 | 191114477 | 997870492 | 342700929 | 1608403864 | 67.01% | 137015532 | 58486774 | 78056990 | 0 | 0 | 0 | 137015532 | 136543764 | 99.66%
|  |  |  | 2023 | 25% | 25% | 100% | 2738953840 | 210360709 | 2237573070 | 159523092 | 112444533 | 2719901404 | 99.3% | 45557241 | 63878180 | 0 | 381292282 | 490727703 | 17.92% | 693743905 | 305780958 | 270014450 | 0 | 0 | 117948497 | 575795408 | 575795408 | 100%
|  |  |  | 2024 | 10% | 2.13% | 21.3% | 2736352000 | 1181263245 | 0 | 0 | 0 | 1181263245 | 43.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 734736446 | 306113923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734736446 | 306113923 | 41.66%
|  |  |  | Total meta | 100% | 92.13% | 92.13% | 9201387015 | 1970894612 | 4250694345 | 735488138 | 569773917 | 7526851012 | 81.8% | 134522094 | 325651278 | 1532618138 | 1190262933 | 3183054443 | 34.59% | 1672951685 | 724007595 | 401901298 | 0 | 0 | 117948497 | 1555003188 | 1125908893 | 72.41%
3. Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, y que permitan la continuidad del negocio. | 6 | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 1377021173 |  | 0 | 1377021173 | 0 | 1377021173 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1360205402 | 1360205402 | 98.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 1788326640 | 174516120 | 74686920 | 1456000000 | 83123600 | 1788326640 | 100% |  | 51657886 | 62300760 | 1622191280 | 1736149926 | 97.08% | 16815721 | 12156080 | 4659641 |  |  | 0 | 16815721 | 16815721 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 2713415816 | 105539680 | 212180000 | 2332184363 | 63511773 | 2713415816 | 100% | 0 | 51657886 | 2389660879 | 205475936 | 2646794701 | 97.54% | 52176714 | 41533840 | 10642874 | 0 | 0 | 0 | 52176714 | 52176714 | 100%
|  |  |  | 2023 | 25% | 25% | 100% | 2795619529 | 171220000 | 2411189590 | 16500000 | 169794772 | 2768704362 | 99.04% | 668000 | 77021734 | 0 | 299475568 | 377165302 | 13.49% | 65297915 | 36453048 | 27521667 | 1323200 | 0 | 0 | 65297915 | 65297915 | 100%
|  |  |  | 2024 | 10% |  | 0% | 2997277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 141843060 | 106281294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141843060 | 106281294 | 74.93%
|  |  |  | Total meta | 100% | 90% | 90% | 11671660158 | 451275800 | 2698056510 | 5181705536 | 316430145 | 8647467991 | 74.09% | 668000 | 180337506 | 2451961639 | 3487348186 | 6120315331 | 52.44% | 276133410 | 196424262 | 42824182 | 1323200 | 0 | 0 | 276133410 | 240571644 | 87.12%
3. Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, y que permitan la continuidad del negocio. | 7 | Desarrollar y fortalecer 100% de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad. | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 578275880 |  | 0 | 428275880 | 149510386 | 577786266 | 99.92% | 0 | 0 | 0 | 242412217 | 242412217 | 41.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 1054942968 | 180388440 | 882000000 | 206000000 | -213445472 | 1054942968 | 100% | 5115433 | 170836720 | 178597110 | 417936006 | 772485269 | 73.23% | 335374049 | 335374049 | 0 |  |  | 0 | 335374049 | 335374049 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 391594934 | 66580680 | 212180000 | 92900046 | 19934208 | 391594934 | 100% | 6451200 | 41376560 | 45784488 | 273700200 | 367312448 | 93.8% | 273802083 | 266065879 | 7736204 | 0 | 0 | 0 | 273802083 | 273802083 | 100%
|  |  |  | 2023 | 25% | 25% | 100% | 949958966 | 167000000 | 312352987 | 187659716 | 236211566 | 903224269 | 95.08% | 5250000 | 51087666 | 64829997 | 267020996 | 388188659 | 40.86% | 24282486 | 16530294 | 7752192 | 0 | 0 | 0 | 24282486 | 24282486 | 100%
|  |  |  | 2024 | 10% | 2.5% | 25% | 1057747000 | 44958000 | 0 | 0 | 0 | 44958000 | 4.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 515035610 | 166397841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515035610 | 166397841 | 32.31%
|  |  |  | Total meta | 100% | 92.5% | 92.5% | 4032519748 | 458927120 | 1406532987 | 914835642 | 192210688 | 2972506437 | 73.71% | 16816633 | 263300946 | 289211595 | 1201069419 | 1770398593 | 43.9% | 1148494228 | 784368063 | 15488396 | 0 | 0 | 0 | 1148494228 | 799856459 | 69.64%
3. Fortalecer las capacidades de gestión de T.I. y Proveer una Infraestructura de TI confiable y segura que mejore la gestión de movilidad en sus procesos internos y de cara al ciudadano, y que permitan la continuidad del negocio. | 8 | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad. | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 173460763 |  | 0 | 173460763 | 0 | 173460763 | 100% | 0 | 0 | 0 | 173460763 | 173460763 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 1696077223 | 225842915 | 791826000 | 678407423 | 0 | 1696076338 | 100% | 0 | 140592799 | 189618260 | 685850650 | 1016061709 | 59.91% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 746351530 | 36999600 | 395913000 | 299819428 | 13619502 | 746351530 | 100% | 0 | 25748684 | 266258062 | 250279894 | 542286640 | 72.66% | 680014629 | 239409853 | 253090526 | 187514250 | 0 | 0 | 680014629 | 680014629 | 100%
|  |  |  | 2023 | 25% | 25% | 100% | 2513222401 | 300000000 | 95295999 | 1138010503 | 652216002 | 2185522504 | 86.96% | 15966667 | 82934733 | 0 | 843506495 | 942407895 | 37.5% | 204064890 | 198768417 | 5296473 | 0 | 0 | 0 | 204064890 | 204064890 | 100%
|  |  |  | 2024 | 10% | 3.75% | 37.5% | 3119099000 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | 1.539% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 906012403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906012403 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 93.75% | 93.75% | 8248210917 | 610842515 | 1283034999 | 2289698117 | 665835504 | 4849411135 | 58.79% | 15966667 | 249276216 | 455876322 | 1953097802 | 2674217007 | 32.42% | 1790091922 | 438178270 | 258386999 | 187514250 | 0 | 0 | 1790091922 | 884079519 | 49.39%
|  |  |  | Vigencia 2024 |  |  |  | 26360184000 | 5662408791 | 0 | 0 | 0 | 5662408791 | 21.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5323391530 | 1893827410 | 0 | 0 | 0 | 175321071 | 5148070459 | 1893827410 | 36.79%

## 5. Metas_PDD
[5 empty] | Magnitud-Vigencia |  |  |  | Avance Cualitativo Metas Plan de Desarrollo |  |  |  | Magnitud _anualización metas Plan de Desarrollo
Código y Meta Proyecto de Inversión_Asociada | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Código del Indicador (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Indicador meta PDD (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Ejecutada Ene - Mar | Ejecutada Abril - Jun | Ejecutada Jul - Sept | Ejecutada Oct - Dic | Responsable de reporte Meta PDD | a. Avances estratégicos y/o logros de ciudad: Describa de manera clara y específica el avance del indicador a la fecha, puede citar qué hizo, cómo y en dónde. Indique el avance de la vigencia y el avance acumulado Plan de Desarrollo. | b. Retrasos y soluciones Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades y su solución. | c. Impactos o beneficios obtenidos con la ejecución de la meta. Teniendo en cuenta los logros, mencionar los beneficios que traen estas acciones a la ciudadanía y cuál es la apuesta de transformación. | Vigencia | Programación | Ejecución | % Ejecución
1. Fortalecer y actualizar 80 % la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales. | 483 | Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | 529 | Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad | 93.8 | 0 | 0 |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | En el transcurso de este primer trimestre 2024 , la OTIC ha llevado a cabo la actualización de específicas de seguridad de la información y se progresa en la actualización de documentación, formatos, etc., relacionados con los activos de información, dentro del plan de seguimiento al SGSI. Dentro del avance acumulado del Plan de Desarrollo lo más destacable ha sigo que la entidad ha conseguido la certificación ISO 27001 para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información e ISO 22301:2019 para el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. | No se presentaron retrasos durante este trimestre | Conscientes de que la información es el activo más importante de la Entidades, en la SDM entendemos la importancia de contar con un sistema sólido para administrarla y protegerla y por ello nos encontramos en continuo mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Informació | 2020 | 86.3 | 96.6 | 111.9%
2. Contar con 1 documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperabilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá región. | [12 empty] | 2021 | 87.3 | 97.9 | 112.1%
3. Asegurar 100 % de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (SIMUR) la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna. | [12 empty] | 2022 | 88.3 | 98.5 | 111.6%
4. Mantener 97 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de Movilidad | [12 empty] | 2023 | 89.3 | 93.8 | 105%
5. Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información administrativos de la entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional. | [12 empty] | 2024 | 90.3 | 93.8 | 103.9%
6. Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la otic para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. | [12 empty] | TOTAL PDD | 90.3 | 93.8 | 103.9%
7. Desarrollar y fortalecer el 100 % de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de tic, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.
8. Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del subsistema de gestión seguridad de la información en la entidad.

## ANEXO_ODS (hidden)
1 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
| 1 | 1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
| 2 | 2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
| 3 | 3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
| 4 | 4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
| 5 | 5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales
| 6 | 6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones
| 7 | 7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza
2 | Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
| 8 | 8. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
| 9 | 9. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
| 10 | 10 . Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
| 11 | 11. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
| 12 | 12. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
| 13 | 13. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
| 14 | 14. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
| 15 | 15. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
3 | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
| 16 | 16. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
| 17 | 17. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
| 18 | 18. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
| 19 | 19. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
| 20 | 20. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
| 21 | 21. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
| 22 | 22. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
| 23 | 23. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
| 24 | 24. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
| 25 | 25. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
| 26 | 26. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos
| 27 | 27. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 28 | 28. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
4 | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
| 29 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
| 30 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
| 31 | Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
| 32 | Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
| 33 | Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
| 34 | Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
| 35 | Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios
| 36 | Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
| 37 | Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
| 38 | Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
5 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
| 39 | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
| 40 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
| 41 | Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
| 42 | Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
| 43 | Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública
| 44 | Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
| 45 | Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
| 46 | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer
| 47 | Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles
6 | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
| 48 | Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos
| 49 | Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables
| 50 | Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial
| 51 | Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua
| 52 | Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
| 53 | Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
| 54 | Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización
| 55 | Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
7 | Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
| 56 | Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos
| 57 | Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía
| 58 | Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
| 59 | Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante
| 60 | Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
8 | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos
| 61 | Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados
| 62 | Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
| 63 | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros
| 64 | Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados
| 65 | Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
| 66 | Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
| 67 | Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
| 68 | Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
| 69 | Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 70 | Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
| 71 | Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados
| 72 | Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
9 | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sotenible y fomentar la innovación
| 73 | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos
| 74 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
| 75 | Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
| 76 | Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
| 77 | Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030
| 78 | Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 79 | Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas
| 80 | Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020
10 | Reducir la desigualdad en y entre los países
| 81 | Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
| 82 | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
| 83 | Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
| 84 | Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
| 85 | Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación
| 86 | Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas
| 87 | Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
| 88 | Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
| 89 | Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales
| 90 | Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%
11 | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
| 91 | Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
| 92 | Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
| 93 | Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
| 94 | Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
| 95 | Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables
| 96 | Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
| 97 | Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
| 98 | Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional
| 99 | Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
| 100 | Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales
12 | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
| 101 | Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
| 102 | Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
| 103 | Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas
| 104 | Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
| 105 | Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización
| 106 | Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
| 107 | Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales
| 108 | Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
| 109 | Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles
| 110 | Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 111 | Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas
13 | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
| 112 | Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
| 113 | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
| 114 | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
| 115 | Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
| 116 | Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
14 | Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
| 117 | Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes
| 118 | Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos
| 119 | Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles
| 120 | Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas
| 121 | Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible
| 122 | Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados
| 123 | Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
| 124 | Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados
| 125 | Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados
| 126 | Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos»
15 | Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
| 127 | Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
| 128 | Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial
| 129 | Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
| 130 | Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
| 131 | Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
| 132 | Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente
| 133 | Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres
| 134 | Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias
| 135 | Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
| 136 | Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
| 137 | Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación
| 138 | Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles
16 | Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| 139 | Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo
| 140 | Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
| 141 | Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
| 142 | Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
| 143 | Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas
| 144 | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
| 145 | Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles
| 146 | Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
| 147 | Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos
| 148 | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
| 149 | Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
| 150 | Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
17 | Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
| 151 | Finanzas: Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole
| 152 | Finanzas: Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados
| 153 | Finanzas: Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en desarrollo
| 154 | Finanzas: Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo
| 155 | Finanzas: Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados
| 156 | Tecnología: Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología
| 157 | Tecnología: Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo
| 158 | Tecnología: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones
| 159 | Creación de capacidad: Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
| 160 | Comercio: Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo
| 161 | Comercio: Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020
| 162 | Comercio: Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
| 163 | Coherencia normas e instituciones: Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas
| 164 | Coherencia normas e instituciones: Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible
| 165 | Coherencia normas e instituciones: Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible
| 166 | Alianzas entre interesados: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo
| 167 | Alianzas entre interesados: Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones
| 168 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales
| 169 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.

## ANEXO_VARIABLES (hidden)
PROPÓSITOS | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 6 - 13 años Infancia
3_Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 14 - 17 años Adolescencia
4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 18 - 26 años Juventud | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
5_Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 27 - 59 años Adultez | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 60 años o más. Personas Mayores | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | Todos los grupos | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad |  | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental |  | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
2_Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | Rom
7_Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | Raizales
13_Sistema de movilidad sostenible
14_Movilidad segura
15_Gestión pública efectiva, abierta y transparente | [8 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
PROGRAMAS PDD
1_Subsidios y transferencias para la equidad
35_Manejo y prevención de contaminación
49_Movilidad segura, sostenible y accesible | [8 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
51_Gobierno abierto | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
56_Gestión pública efectiva | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
OBJETIVOS ANTISOBORNO | [8 empty] | 66807 | 30117 | 36690
1. Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM con tolerancia cero al soborno. | [8 empty] | 63071 | 28387 | 34684
2. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante. | [8 empty] | 59761 | 26856 | 32905
3. Mitigar los riesgos de soborno o corrupción, a través de un efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración e implementación de controles antisoborno. | [8 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## GLOSARIO (hidden)
GLOSARIO
Presupuesto | Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal
Proyectos de Inversión | Se entiende como la unidad operacional de planeación del desarrollo que vincula recursos (humanos, físico, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Los proyectos de inversión publica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del estado.
Apropiación | Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. El anexo del decreto de liquidación define el detalle de cada uno de los rubros presupuestales según el objeto de gasto o proyecto. Las apropiaciones pueden tener restricciones para su ejecución, lo cual determina que están condicionadas. Las entidades deben comprometer los recursos apropiados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción
Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales debe contar previamente con certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender el compromiso que se pretende adquirir. Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanto se perfeccione el acto que respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente registro presupuestal.
Compromisos | Son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley.
Certificado de Registro Presupuestal | Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona, por tanto, el compromiso
Girado - Pagado | Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente, liquidadas las deducciones de ley o las contractuales (tales como amortización de anticipos y otras) y verificado el saldo en bancos, desembolsa al beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante cheque bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva obligación
Cuentas por pagar | Son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre. ¿Cuando se debe constituir una cuenta por pagar? Una cuenta por pagar se debe constituir cuando el bien o servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre pero no se le ha pagado al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no han sido cancelados
Reservas Presupuestales | Son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto que las originó ¿Cuando se debe constituir una reserva presupuestal? Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente
Pasivos Exigibles | Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. Frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades distritales la obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado dentro de la anualidad.
Concepto de gasto | Forma de control y uso de los recursos, la clasificación de la inversión por conceptos de gasto debe estar asociada al gasto recurrente
Vigencias Futuras | Es una herramienta presupuestal para asumir compromisos con cargo a presupuestos futuros, con el objetivo de desarrollar proyectos de inversión o efectuar gastos con un horizonte mayor a un año y cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. Esta autorización de Vigencias Futuras se da por parte del Concejo de Bogotá. Si las vigencias futuras se solicitan para la ejecución de proyectos de inversión, los mismos deben hacer parte del Plan de Desarrollo vigente. En este orden de ideas, si los cupos anuales autorizados a una entidad, para asumir compromisos de vigencias futuras no fueron utilizados a 31 de diciembre de la vigencia en que fueron aprobadas caducarán sin excepción, debiéndose solicitar en la siguiente vigencia, si es del caso, una nueva autorización al Concejo de Bogotá para el desarrollo de las actividades previstas. Las vigencias futuras son apropiaciones efectivas que se traducen en una inflexibilidad en el presupuesto, ya que el monto autorizado debe incorporarse en cada uno de los presupuestos de las vigencias fiscales para las cuales se aprobaron
Destinación de recursos | Busca identificar el uso que se le asigna al recurso, y que constituye una referencia válida para verificar la destinación del mismo, tanto a nivel de ingreso, como de gasto
Objetivo General | Define de forma concisa la situación deseada asociada al problema identificado
Objetivo Especifico | Son los resultados intermedios que permiten dar cumplimiento al objetivo general
Meta Proyecto | Consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado. Las metas deben establecerse en términos de resultado o productos, en este sentido, la gestión institucional que se adelante es el medio para llegar a la meta, no es la meta en sí, debido a que no es un bien o servicio.
Meta Resultado | son aquellas que buscan mejorar parcial o totalmente el problema crítico identificado en el diagnóstico y están relacionadas con la situación deseada. Estas metas regularmente están definidas en las políticas públicas o programas adoptados por la Administración Distrital
Meta Producto | Son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica
N° Meta SEGPLAN | Corresponde con el número asignado en el Sistema Segplan
Magnitud | Son los valores que se espera obtener en un tiempo señalado. Estos productos son bienes y/o servicios, finales o intermedios, para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.
Programación Meta | Son los valores que se estimana lacanzar al finalizar la vigencia y el cuatrienio. Es cantidad o número de la acción identificada en el proceso
Ejecución Meta | Valores alcanzados respecto de la meta programada
Estado de la Meta | Se requiere coocer si la meta esta programada a partir de la vigencia actual solo aplican dos (2) tipos de programación: Normal(activa) y Programada en vigencia posterior
Tipo de Anualización de las metas | Metas con Anualización Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta. Metas con Anualización Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Metas con Anualización Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Metas con Anualización Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto
Proyectos de inversión | Definidos los productos de la entidad, se asocian a cada proyecto de inversión y se asignan los recursos hasta por el monto del presupuesto programado para cada uno de ellos, de acuerdo con la metodología que para el efecto haya definido la oficina de planeación de la entidad. Se precisa que un proyecto de inversión puede apuntar a varios productos de la entidad y que a su vez existen proyectos trasversales que pueden tener participación en todos los productos. Los montos de rubros correspondientes a las variables de transferencias para inversión, servicio de la deuda y reservas presupuestales son incorporados por la entidad en el sistema PREDIS módulo PMR.
Grupos Poblacionales | En los proyectos de inversión en cumplimiento de las normas que se mencionan a continuación se debe identificar y diferenciar con la mayor precisión posible, cada grupo poblacional como el de infancia y adolescencia, juventud y la población víctima y en situación de desplazamiento, con el fin de visibilizar la acción de la Administración Distrital en el marco de las políticas públicas.

## INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAMIENTO (hidden)
Instrucciones de diligenciamiento para seguimiento del Plan de Acción Proyecto de Inversión
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
1 | Leer las instrucciones antes de iniciar el diligenciamiento.
2 | No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
3 | Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda.
4 | Las cifras de presupuesto deben estar en pesos.
5 | Las celdas de texto deben estar en formato celda general
6 | Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
7 | El tipo de letra es fuente Arial Narrow tamaño 11
8 | Algunos campos contienen el máximo de caracteres
9 | Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
10 | Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que estableció en su Plan de Desarrollo.
11 | En caso que se requiera ajustar información se deberá actualizar el perfil del proyecto y enviar firmado por el gerente.
12 | Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
| Nombre de matriz | Instrucción
| CONSIDERACIONES GENERALES | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Subsecretario/ordenador de gasto Responsable diligenciamiento: Director/ Jefe de Oficina/ Subdirector Medio de entrega: Digital y físico firmado por el Subsecretario/ Ordenador de gasto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega
| SEGUIMIENTO CUATRIENIO | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es el objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatrienio y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual-2020-2024 MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: Es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Oficina Asesora de Planeación . MAGNITUD TOTAL 2020-2024: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. PRESUPUESTO TOTAL 2020-2024: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia.
| RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
| '1. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESU'!Área_de_impresión | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a PREDIS Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en la Cadena de Valor y en Ficha EBI 1.1. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por cada concepto de gasto, indicando la cantidad de contratos con reserva, el valor de las reservas constituidas en la vigencia anterior, relacionar cada CRP con número y fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas (ya que esto afecta la ejecución de las mismas). Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas). Se ha habilitado un espacio con el objeto de explicar por cada contrato en qué estado se encuentra (ejecución o liquidación), las gestiones adelantadas (soportado con oficios o correos electrónicos) y proyecciones de giros o liberaciones. PROYECCION GIROS DE RESERVA: es de diligenciamiento exclusivo del proyecto y debe indicar el porcentaje que ha planeado el proyecto ejecutar las mismas PASIVOS EXIGIBLES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al pago de pasivos exigibles, indicando la cantidad de contratos que se encuentran contemplado como pasivo, el valor de los mismos relacionando los CRP con fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado giros y/o liberaciones, así como los giros pendientes de giro.
| TERRITORIALIZACIÓN POBLACIÓN | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal PROGRAMACIÓN POBLACIÓN Programación establecida según Plan de Acción. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas.
| '2. SEGUIMIENTO METAS PRODUCTO'!_Toc461442754 | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte 2. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2016, es necesario por cada proyecto de Inversión: Seleccionar Proyecto, se desplegarán los objetivos específicos, metas y actividades asociados a cada objetivo. Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. 2.1. SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar de la lista desplegable el objetivo relacionado con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable la meta relacionada con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable el estado de la meta (al escoger la opción Programada en vigencia posterior se bloqueará automáticamente el diligenciamiento de las casillas asociadas) - Relacionar de la lista desplegable el tipo de la meta vigente en Plan de Acción - Relacionar de la lista desplegable la actividad a ser reportada que debe ser igual a la reportada en la programación del Plan de Acción. (En los numerales a – d no hay que hablar de tareas sino de actividades) - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción (lista desplegable) - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones y adjuntar: 1. Perfil del proyecto modificado y firmado por gerente del proyecto 2. Plan de acción modificado y firmado por gerente del proyecto Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
| '4. METAS RESULTADO PDD'!Área_de_impresión | Únicamente se diligencia la información de las metas que se encuentran relacionadas en el Plan de Desarrollo Distrital e identificadas como Metas Sectoriales. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas
| PRODUCTOS MGA | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la programación de los productos de las metas según lo programado en la MGA (Metodología General Ajustada) COD BPIN: Numero de registro en MGA COD PRODUCTO: Número relacionado en la matriz de productos de la MGA NOMBRE DEL INDICADOR: Nombre relacionado en la matriz de productos de la MGA

## 6. Territorialización
Resumen programación y ejecución física | Magnitud | Ene-Mar |  | Abr-Jun |  | Jul-Sep |  | Oct- Dic |  | Total Programado | Total Ejecutado
|  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
Código y nombre de la meta | Vigencia | [8 empty] | 0 | 0
| Reservas | [8 empty] | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Código y nombre de la meta | Vigencia | [8 empty] | 0 | 0
| Reservas | [8 empty] | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Programación |  |  |  | Ejecutado Ene-mar |  |  |  | Ejecutado Abr-Jun |  |  |  | Ejecutado Jul-Sep |  |  |  | Ejecutado Oct- Dic |  |  |  | Ejecución Total
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN META: | No. Localidad | Localidad | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto Ene-mar | Magnitud Ene-Mar | PresupuEsto reserva Ene-mar | Magnitud reserva Ene-mar | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva
| 1 | Usaquén
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristóbal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibón
| 10 | Engativá
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Mártires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 77 | Distrital
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO_SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda y en pesos
Las celdas de texto deben estar en formato celda general
Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
El tipo de letra es fuente calibri tamaño 10
Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que establece el Plan de Desarrollo.
En caso que se requiera reprogramaciones se deberá remitir formato oficial debidamente firmado por el gerente y ordenador de gasto
Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
La asociación estratégica y táctica con las metas proyecto de inversión no crea relación directa con el presupuesto ni con la magnitud
Para obtener información específica frente al avance físico y presupuestal de las politícas públicas se debe consultar los planes de acción de cada política, toda vez que la información aca señalada es solo indicativa
Nombre de matriz | Instrucción
Consideraciones generales | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Subsecretario/ordenador de gasto Responsable diligenciamiento: Director/ Jefe de Oficina/ Subdirector Medio de entrega: Digital enviado por el Subsecretario/ Ordenador de gasto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega, no usar siglas
Anexo_Hoja de vida Indicador | Conforme a lo dispuesto en el procedimiento PRF01 se incorpora el formato F11 como formato unico de hoja de vida para el registro de indicadores de la Entidad
Actividades_tareas_vigencia | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar la meta relacionada con la actividad a reportar - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
Metas Proyecto de Inversión | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. Articular las metas proyecto y PDD con la plataforma estratégica y táctica de la Entidad, como herramienta de marcación sin que ello signifique que exista relación directa entre la magnitud y presupuesto con la información que en este espacio se identifique. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2020-2024, es necesario por cada proyecto de Inversión: Ubicación estratégica: Se desplegarán la misión, visión, objetivos estratégicos, de calidad, gestión ambiental, Antisoborno y de seguridad y salud en el trabajo y componentes de Plan Maestro de Movilidad Marcadores a Nivel táctico: se desplegarán PMR, ODS, Metas trazadoras, Politicas Públicas, Código e indicador de MGA Metas proyecto de inversión: Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Registrar avance cualitativo trimestralmente y el avance acumulado en avances y logros, retrasos y soluciones. Población beneficiada: especificar tipo de población, grupo etáreo, condición, enfoque diferencial y de género). Tener presente la población objetivo identificada en la formulación del proyecto. La asociación estratégica y táctica con las metas proyecto de inversión no crea relación directa con el presupuesto ni con la magnitud, por tanto se debe consultar en cada caso el instrumento específico (planes de acción de politica pública, tableros de control metas estratégicas, seguimiento PMR, etc)
Metas_PDD | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es el objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatrienio y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual-2020-2024 MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: Es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Oficina Asesora de Planeación Institucional MAGNITUD TOTAL 2020-2024: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas
Magnitud_Presupuesto | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a BOGDATA y PAA Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en Ficha EBI PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. Todo ajuste presupuestal debe haberse avalado en el PAA y coincidir con la información en BOGDATA PRESUPUESTO TOTAL 2020-2024: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RECURSOS COMPROMETIDOS: Ingresar los valores que a la fecha de corte del diligenciamiento, se encuentran vigentes, discriminar por Meta RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por meta; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas. Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas).
RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha Levi. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. La información debe coincidir con las Herramientas Financieras y PREDIS. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. Convenios importantes para el desarrollo de ciudad, articulaciones, alianzas, trabajos conjuntos, etc. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
Territorialización de la inversión | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal PROGRAMACIÓN POBLACIÓN Programación establecida según Plan de Acción. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas.

## LISTAS_1
Plan de Desarrollo | Meses | Años | Dependencia | Propósitos | Programa PDD | Programa Estratégico | Nombre Meta PDD | Código BPIN | No. proyecto de inversión | Nombre del Proyecto | Proyecto Inv | ODS | ObjGeneral | Tipo_Meta | ProcesosInst | Subsistema | TipoInd | Periodicidad | Si_No | Etnia | Sexo | Localidades | Componente PMM | Misión | Visión | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS SISTEMAS DE GESTION (Calidad, Ambiental, SST, Antisoborno, Seguridad de la información y Continuidad de Negocio) | Insumos | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | CODIGO BPIN | Trazador Presupuestal | Meta Trazadora | Políticas Públicas | Dimensiones MIPG | Politicas MIPG | Planes Institucionales | PMR | Objetivo PMR | Indicador Objetivo | Producto | Indicador de Producto | Indicador_Meta Estratégica | Meta PDD/Meta Proyecto de Inversión
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024 | Enero | 2020 | Subsecretaría de Política de Movilidad | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 1. Subsidios y transferencias para la equidad | 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1. Subsidios y transferencias para la equidad | 202010010094 | 7563 | Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad | 7563. Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad | 1. Fin de la Pobreza | Promover el reconocimiento y garantia de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá | Suma | Direccionamiento político | SubsistemaSIG | Eficacia | Mensual | SI | Indigena | Hombre | Usaquén | Logística de Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 1. Reducir las víctimas fatales en siniestros de tránsito a través de la implementación de acciones integrales con criterios de seguridad vial. | OSGC-Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de nuestros grupos de valor y partes interesadas | Mano de obra calificada | 2-Diseñar e implementar el 100% de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad. | 2020110010119 | TPGE- Grupos étnicos | 23. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos. | Política Pública Bicicleta | 1. Talento Humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC V8.0 SDM-2021 | Aporta (magnitud) | 5. Mejorar las condiciones de seguridad vial y el comportamiento de los actores en la vía | 1. Número de personas fallecidas en siniestros viales | 4. Controles al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte4. | 1. Número de controles preventivos, regulatorios o sancionatorios realizados. | Número de cupos de cicloparqueaderos gestionados en infraestructura pública e infraestructura privada | PDD
| Febrero | 2021 | Subsecretaría de Gestión de Movilidad | 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35. Manejo y prevención de contaminación | 7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 6. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos. | 2020110010080 | 7568 | Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá | 7568. Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá | 2. Hambre cero | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta la Entidad | Constante | Direccionamiento de los servicios sociales | Subsistema de Gestión Ambiental | Eficiencia | Trimestral | NO | Afrodescendiente | Mujer | Chapinero | Componente Ambiental | 2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC-Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones | Mano de obra no calificada | 3-Desarrollar el 100% de las acciones que permitan implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible. | 2020110010120 | TPIEG - Igualdad y equidad de género | 62. Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | Politica Pública Ruralidad | 2. Direccionamiento Estrategico | 2. Política de Integridad | Plan Institucional de Participación-SDM V.2.0 2021 | Relacionada | 7. Mantener el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos | 2. Campañas de cultura ciudadana implementadas | 5. Servicio de prevención y promoción para la seguridad vial | 2. Número de medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado implementadas | Número de estacionamientos en via en operación | PI
| Marzo | 2022 | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía | 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49. Movilidad segura, sostenible y accesible | 13. Sistema de movilidad sostenible | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | 2020110010091 | 7570 | Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 7570. Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 3. Salud y bienestar | Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio | Creciente | Direccionamiento estratégico | Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectividad | Semestral |  | Room |  | Santafé | Plan de Intercambiadores Modales | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGGA-Garantizar el uso racional y eficiente de energía en las diferentes sedes de la SDM | Materiales | 1-Desarrollar el 100% de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permitan modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad. | 2020110010093 | TPCC - Cultura ciudadana | 63. A 2024 Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía | Politica Pública Espacio Público | 3. Gestión con Valores para los resultados | 3. Política de Planeación Institucional | PA01-M02-PL01 plan institucional de gestión ambiental PIGA |  | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | 3. Tiempo promedio de viaje en la ciudad | 6. Servicio de sensibilización a los actores viales, con enfoque diferencial, género y territorial. | 3. Número de señales verticales de pedestal instaladas | Número de viajes en bicicletas públicas | N.A
| Abril | 2023 | Subsecretaría de Gestión Jurídica | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | 14. Movilidad segura | 264.Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida | 2020110010093 | 7573 | Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 7573. Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 4. Educación de calidad | Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá | Decreciente | Construcción e implementación de políticas sociales | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Anual |  | Raizal |  | San Cristóbal | Plan de Ordenamiento Logístico |  | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGGA-Garantizar el uso racional y eficiente del recurso hídrico en las diferentes sedes de la SDM | Servicios domiciliarios | 1-Realizar seguimiento 100% las acciones de la política pública de la bicicleta | 2020110010080 | TPPD - Discapacidad | 64. Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos | Politica Pública Salud Ambiental | 4. Evaluación de Resultados | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | PA02-PL01 Plan Institucional de Capacitación – PIC VERSIÓN 2.0 DE 11-08-2021 |  | 9. Mejorar los servicios de atención a la ciudadanía | 4. Número de viajes realizados en bicicleta | 8. Servicio de gestión para la movilidad en la ciudad | 4. Número de puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito mantenidos | Km conservados o mantenidos de cicloinfraestructura
| Mayo | 2024 | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  | 56. Gestión Pública Efectiva | 15. Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 265. Integración social para una ciudad de oportunidades | 2020110010096 | 7574 | Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá | 7574. Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá | 5. Igualdad de género | Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos |  | Análisis y seguimiento de políticas sociales | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo |  |  |  | Palenquero |  | Usme | Plan de Seguridad Vial |  | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGGA-Promover la gestión integral de los residuos generados en la SDM | Terrenos | 3-Formular e implementar el 100% las acciones de la política pública de movilidad motorizada de cero y baja emisionesRecurso humano | 2020110010096 | TPJ - Juventud | 65. Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público. | Politica Pública Servicios sexuales pagados | 5. Información y Comunicación | 5. Política compras y contratación pública | PA02-PL04 Plan Anual de Vacantes SDM 2021 v. 2.0 de 02-09-2021 |  | N/A | 5. Niveles de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas alcanzados | 9. Servicio de implementacion de las política pública de la Bicicleta | 5. Porcentaje de personas cualificadas en enfoque poblacional /diferencial para la prestación del servicio en el Centro de Orientación a Victimas de Siniestros Viales - ORVI | Km construidos de cicloinfraestructura
| Junio |  | Dirección de inteligencia para la movilidad |  |  |  | 267. Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micro movilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público. | 2020110010101 | 7576 | Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 7576. Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 6. Agua limpia y saneamiento | Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario |  | Prestación de los servicios sociales | Subsistema de Responsabilidad Social |  |  |  | Otro |  | Tunjuelito | Transporte Público |  | 6. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 6. Fortalecer el bienestar de los (las) colaboradores (as), con un equipo humano altamente calificado, comprometido e íntegro, encaminado al logro de los objetivos de la Entidad. | OSGGA-Fortalecer la aplicación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios contratados por la entidad en el desarrollo de sus actividades | Edificios | 2-Gestionar la implementación de un (1) Sistema de Bicicleta Pública (compartida) | 2020110010107 |  | 66. Construir 280 km de cicloinfraestructura de la ciudad | Politica Pública Bogotá productiva | 6. Gestión del Conocimiento | 6. Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | PA02-PL05 plan anual de previsión de recursos humanos SDM 2021 v. 2.0 de 02-09-2021 |  |  | N/A | 12.Servicios institucionales para la atención a la ciudadanía | 6. Número de víctimas jóvenes en siniestros viales | Kilometros de Mantenimiento vial
| Julio |  | Dirección de planeación para la movilidad |  |  |  | 271.Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (Aporte de Movilidad a meta del Sector Ambiente). | 2020110010102 | 7578 | Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad | 7578. Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad | 7. Energía asequible y no contaminable | Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida |  | Mantenimiento y soporte TIC | Subsistema de Control Interno |  |  |  | No Aplica |  | Bosa | Transporte No Motorizado |  |  | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGGA-Promover acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático y mejora de la calidad del paisaje de la sede principal de la SDM. | Maquinaria y Equipo | 6-Impulsar el 100% las acciones para adelantar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad | 2020110010114 |  | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Politica Pública Cero y Bajas Emisiones | 7. Control Interno | 7. Política Gobierno Digital | PA02-PL03 Plan Estratégico de Talento Humano SDM 2021 v.2.0 de 02-09-2021 |  |  |  | N/A | 7. Porcentaje de campaña(s) y/o jornada(s) de cultura ciudadana y educación vial realizadas y dirigidas a la ciudadanía, que promueven prácticas de inclusión e igualdad con enfoque poblacional - diferencial en el sistema de movilidad. | N/A
| Agosto |  | Dirección de ingienería y tránsito |  |  |  | 373. 1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2_ Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 2020110010103 | 7579 | Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá | 7579. Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá |  | Adquisiciones | No aplica | [5 empty] | Kennedy | Plan de Ordenamiento de Estacionamientos |  |  |  | OSGAS-Mantener las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001 y las demás adoptadas por la Entidad | Mantenimiento maquinaria y equipo | 4-Fortalecer y hacer seguimiento al 100% de las políticas, planes, proyectos en el componente ambiental de movilidad | 2020110010102 |  | 71 - Elevar el nivel de efectividad de la Gestión Pública Distrital y Local | Politica Pública Juventud |  | 8. Política de Seguridad Digital | Plan de Austeridad e Indicadores 2021 20-01 |  |  |  |  | 8. Porcentaje de afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío.
| Septiembre |  | Dirección de Gestión de tránsito y control de transito y transporte |  |  |  | 374.Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP. | 2020110010104 | 7581 | Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social | 7581. Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social | 9. Industria, innovación e infraestructura | Proveer espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras |  | Gestión del talento humano | [6 empty] | Fontibón | Infraestructura Vial |  |  |  | OSGAS-Promover una cultura de integridad y ética pública en colaboradoras y colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema | Transporte | 5-Ejecutar el 100% de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del peatón | 2020110010123 |  | N.A | Politica Pública Pobreza |  | 9. Política de Defensa Jurídica | Plan Institucional de Archivos PINAR v.1.0_2021 |  |  |  |  | 9. Número de tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia con gestión de la velocidad implementada
| Octubre |  | Dirección de atención al ciudadano |  |  |  | 375.Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal. | 2020110010106 | 7583 | Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C. | 7583. Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C. | 10. Reducción de las desigualdades | Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles |  | Gestión de bienes y servicios | [6 empty] | Engativá | Componente Institucional |  |  |  | OSGAS-Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. | Servicios de venta y de distribución | 2. Realizar 6.500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender por la reducción de la siniestralidad en la ciudad | 2020110010112 |  |  | Politica Pública Discapacidad |  | 10. Política de Mejora normativa | Plan de Conservación Documental 2021 |  |  |  |  | 10. Porcentaje de implementación de las estrategias para promover el uso eficiente del vehículo particular y promover la movilidad sostenible.
| Noviembre |  | Dirección de investigaciones administrativas al tránsito y y¡transporte |  |  |  | 377.Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 2020110010107 | 7587 | Implementación de la señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad | 7587. Implementación de la señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados |  | Gestión jurídica | [6 empty] | Suba |  |  |  |  | OSGAS-Gestionar las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | 1. Realizar 65.000 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad. | 2020110010091 |  |  | Politica Pública Cultura Ciudadana y libertad de culto |  | 11. Política de Servicio al ciudadano | Plan de Preservación Digital a largo plazo 2021 |  |  |  |  | 11. Número de zonas con operación semafórica en modo adaptativo implementadas para la expansión del sistema semafórico a través de su modernización con los medios tecnológicos disponibles para mantener el tiempo promedio de viaje en la ciudad
| Diciembre |  | Dirección de representación judicial |  |  |  | 379. Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes | 2020110010111 | 7588 | Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 7588. Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 12. Producción y consumo responsables | Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía |  | Mejora continua | [6 empty] | Barrios unidos |  |  |  |  | OSGAS- 1. Mantener las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001 y las demás adoptadas por la Entidad / 2. Promover una cultura de integridad y ética pública en colaboradoras y colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema / 3. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este / 4. Gestionar las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este | Servicios financieros y conexos | 1. Realizar 3´000.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio. | 202010010094 |  |  | Politica Pública Manejo del Suelo |  | 12. Política de Racionalización de trámites | Plan Anual de Adquisiciones 2021 |  |  |  |  | 12. Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Sistema de Bicicleta Pública (compartida) alcanzado
|  |  | Dirección de normatividad y conceptos |  |  |  | 381. Construir 280 km. de ciclorrutas | 2020110010112 | 7589 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 7589. Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 13. Acción por el clima | Fortalecer la capacidad operativa y técnica en los servicios de soporte de la gestión institucional y en el desarrollo integral del talento humano |  | Gestión del conocimiento | [6 empty] | Teusaquillo |  |  |  |  | OSGSST- Identificar continua y sistemáticamente los peligros, evaluar, valorar los riesgos en SST y determinar los controles operacionales para su eliminación o mitigación | Servicios de leasing | 2. Realizar 440.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | 2020110010103 |  |  | Politica Pública Etnias |  | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 V.1.0 |  |  |  |  | 13. Número de cupos de cicloparqueaderos gestionados en infraestructura pública
|  |  | Dirección de contratación |  |  |  | 383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. | 2020110010114 | 7593 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 7593. Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 14. Vida Submarina | Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales | [8 empty] | Los Mártires |  |  |  |  | OSGSST-Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los (as) colaboradores (as) proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables, favoreciendo en todo momento su consulta y participación y la de sus representantes. | Servicios inmobiliarios | 3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila. | 2020110010101 |  |  | Politica Pública Turismo |  | 14. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (PETI) 2021 v.1.0 |  |  |  |  | 14. Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura privada
|  |  | Dirección de gestión de cobro |  |  |  | 384. Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | 2020110010119 | 7595 | Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | 7595. Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | 15. Vida de ecosistemas terrestres | [9 empty] | Antonio Nariño |  |  |  |  | OSGSST-Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y de otra índole, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la Secretaría. | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes. | 2020110010104 |  |  | Politica Pública Infancia y adolescencia |  | 15. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | PA04-PL01 Plan estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI 2020-2024. V1.0 del 24-11-2021 |  |  |  |  | 15. Porcentaje de participación de personas con enfoque poblacional diferencial en los espacios de participación.
|  |  | Dirección administrativa y financiera |  |  |  | 385.Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad. | 2020110010120 | 7596 | Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 7596. Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | [9 empty] | Puente Aranda |  |  |  |  | OSGSST-Definir e implementar planes y estrategias para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 2020110010106 |  |  | Politica Pública Talento Humano |  | 16. Política de Gestión Documental | Plan de Datos Abiertos 2021 V.1.0 |  |  |  |  | 16. Porcentaje de efectividad en los acuerdos de pago solicitados por los ciudadanos
|  |  | Dirección de talento humano |  |  |  | 387. Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. | 2020110010123 | 7653 | Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio del ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 7653. Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio del ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | [9 empty] | La Candelaria |  |  |  |  | OSGSI- Gestionar los activos de información, salvaguardandolos ante cualquier incidente que pueda provocar su destrucción, divulgación, indisponibilidad o uso no compartido | Gastos imprevistos | 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 2020110010111 |  |  | Politica Pública Ciencia, Tecnología e Innovación |  | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 2021 V.1.0 |  |  |  |  | 17. Porcentaje (%) de avance en implementación de criterios de infraestructura y de espacios idóneos en los puntos de atención propios de la SDM.
|  |  | Oficina asesora de comunicaciones y cultura para la movilidad |  |  |  | 389. Implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales. |  |  |  | 7907. Consolidación del centro de orientación a víctimas de siniestros viales de Bogotá | [10 empty] | Rafael Uribe |  |  |  |  | OSGSI-Gestionar los riesgos de seguridad de la información aplicando los controles necesarios para cada situación, garantizando la sostenibilidad de las operaciones | Adquisición de activos financieros | 4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío |  |  |  | Politica Pública Economía Cultural y Creativa |  | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información V. 1.0 |  |  |  |  | 18. Número de trámites racionalizados con acciones de mejora
|  |  | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones |  |  |  | 390.Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | [14 empty] | Ciudad Bolívar |  |  |  |  | OSGSI-Fortalecer la cultura de seguridad de la información, brindando concientización y sensibilización permanente a cada colaborador, para enfrentar proactiva y reactivamente las amenazas a las que se exponen en el manejo diario de la información propia y de terceros | Disminución de pasivos | 5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas |  |  |  | Politica Pública Familias |  | 19. Política de Control Interno | Plan de Adecuación y Sostenibilidad V3.0 |  |  |  |  | N/A
|  |  | Oficina de seguridad vial |  |  |  | 413.Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | [14 empty] | Sumapaz |  |  |  |  | OSGSI-Establecer mecanismos que permitan mantener la seguridad de la información durante una interrupción de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los servicios ofrecidos por la Entidad | Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones | 6. Incrementar la velocidad en 100 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15% |  |  |  | Politica Pública LGBTI |  |  | PA02-PL02 Plan Cuatrienal de Gestión Estratégica del Talento Humano V.2.0 de 02-09-2021
|  |  | Oficina de gestión social |  |  |  | 482.Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales | [14 empty] | Distrital |  |  |  |  | OSGSI-Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información, fortaleciendo la capacidad de la Secretaría Distrital de Movilidad para hacer frente a las amenazas y ataques informáticos | Transferencias corrientes y de capital | 7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía |  |  |  | Politica Pública Servicio al Ciudadano |  |  | PA02-PL06 Plan de Bienestar Social e Incentivos SDM 2021 V.2.0 de 02-09-2021
|  |  | Oficina aseora de planeación institucional |  |  |  | 483.Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | [19 empty] | OSGCN-Identificar los procesos, servicios y trámites críticos de la entidad, que requieren de una estrategia de continuidad, debido al impacto que podría tener para la entidad su interrupción a causa de un incidente o crisis | Total Meta Proyecto de Inversión por año | 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación |  |  |  | Politica Pública DDHH |  |  | PA02-PL07 Plan de Trabajo Anual de la SST SDM 2021 V2.0 de 23-09-2021
|  |  | Oficina de control disciplinario | [23 empty] | OSGCN-Implementar planes y medios necesarios para desarrollar en la entidad la capacidad de recuperación para responder a los diferentes escenarios de interrupción |  | 8. Realizar 44 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar |  |  |  | Politica Pública Vejez |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones V1.0 2021
|  |  | Oficina de control interno | [23 empty] | OSGCN-Gestionar el óptimo manejo de incidentes de continuidad del negocio en la Secretaría Distrital de Movilidad |  | 1-Implementar el 40% del Plan Distrital de Seguridad Vial (adicionales a lo implementado hasta el momento) |  |  |  | Politica Pública Adultez
|  |  | Subdirección de transporte público | [23 empty] | OSGCN-Desarrollar las competencias mínimas requeridas para cada uno de los roles que hacen parte de la estructura de recuperación de la entidad |  | 1-Diseñar y evaluar el 100% de una metodología de alto impacto frente a cultura ciudadana para la movilidad |  |  |  | Politica Pública Mujer y Equidad de Género
|  |  | Subdirección de transporte privado | [25 empty] | 2-Implementar el 100% de las Estrategias de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.
|  |  | Subdirección de la bicicleta y el peatón | [25 empty] | 3-Implementar y evaluar el 100% de las campañas de cultura para la movilidad diseñadas
|  |  | Subdirección de infraestructura | [25 empty] | 4-Ejecutar y evaluar el 100% de las estrategias de pedagogía y educación vial diseñadas
|  |  | Subdirección de señalización | [25 empty] | 5-Desarrollar el 100% del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la movilidad.
|  |  | Subdirección de planes de manejo de tránsito | [25 empty] | 10. Implementar 56 km de ciclorruta en calzada
|  |  | Subdirección de gestión en vía | [25 empty] | 11. Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura
|  |  | Subdirección de semaforización | [25 empty] | 9. Mantener señalizados de manera integral 150 km de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia
|  |  | Subdirección de control de tránsito y transporte | [25 empty] | 8. Demarcar 2.200 km-carril en vía
|  |  | Subdirección de contravenciones | [25 empty] | 4. Implementar 26.000 señales verticales de pedestal
|  |  | Subdirección de control e investigaciones al transporte público | [25 empty] | 2. Realizar el mantenimiento a 400.000 señales verticales de pedestal
|  |  | Subdirección de financiera |  |  |  | Si | [21 empty] | 1. Implementar 5.150 medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado
|  |  | Subdirección de administrativa |  |  |  | No | [21 empty] | 7. Intervenir 12.000 pasos peatonales
3. Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito
5. Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas
6. Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal
6-Implementar el 100% las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público
8-Implementar el 100% las acciones del Plan de Movilidad Accesible
7-Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad
1-Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual
2-Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual
5-Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad
9-Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional
3-Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados
4-Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad
1. Implemetar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía
2. Implemetar 1 estrategia de formación ciudadana
3. Implemetar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-gestión participativa
1-Certificar el Sistema De Gestión Antisoborno
3-Ejecutar una estrategia anual de integridad
2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sistenibilidad del subsistema de control interno
2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión Ambiental
4-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad
5-Mantener en un 100% la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.
6-Mejorar el 60% de la infraestructura física de las sedes de la SDM.
7-Obtener el 80% de satisfacción de los funcionarios en las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional
3-Realizar el 100% de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001
1-Soportar el 100% de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación de la SDM.
3-Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.
2-Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.
7-Desarrollar y fortalecer 100% de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.
5-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
6-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
1-Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales
8-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.
4-Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM
5- Organizar y digitalizar el 100% de los archivos documentales de la SDM de acuerdo a las TRD y TVD.
1- Actualizar e implementar 8 instrumentos archivísticos existentes en la SDM.
2- Implementar el 100% del sistema de información de gestión documental.
3- Atender el 100% De los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del software de gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad.
4- Tercerizar la custodia del archivo documental correspondiente al fondo acumulado de la SDM
1. Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria de Gestion Juridica.
2. Gestionar oportunamente y dentro de los términos establecidos por ley el 100% de las actuaciones relacionadas con la representación judicial de la entidad debidamente notificadas
3. Gestionar oportunamente el 100% de las solicitudes de consultas, conceptos y actos administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.
4. Gestionar el 100% de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de Contratación.
5. Realizar el 100% de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por el manual de cartera
1. Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos contravencionales con vencimiento en la vigencia
1. Realizar el 100% de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.
2. Racionalizar ocho(08) trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.
N/A