## Plan de trabajo ...
PLAN DE ANUAL DE TRABAJO COMITÉ JURÍDICO DISTRITAL 2022
Objeto: Coordinar la gestión jurídica al interior del sector movilidad y divulgar las políticas y lineamientos adoptados por el Comité Jurídico Distrital
FUNCIONES DEL COMITÉ | ACTIVIDAD | SESIONES PROGRAMADAS |  |  |  | RESPONSABLE | APOYO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD | DÍAS PROGRAMADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN (tenga en cuenta la frecuencia de seguimiento de la actividad para realizar la medición) | [7 empty] | RESULTADO DE LA GESTIÓN | RESPONSABLE | APOYO | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES 1ER SESIÓN | OBSERVACIONES 2DA SESIÓN | OBSERVACIONES 3RA SESIÓN | OBSERVACIONES 4TA SESIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN (tenga en cuenta la frecuencia de seguimiento
|  | 2022-02-16 | 2022-05-23 | 2022-09-05 | 2022-12-14 | [6 empty] | PRIMERA MEDICIÓN |  | PORCENTAJE | SEGUNDA MEDICIÓN |  | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE | [9 empty] | Primera Medición | Segunda Mediciòn
1. Determinar los asuntos jurídicos de impacto para el sector | Seleccionar los temas que serán tratados en el Comité Jurídico Distrital. | x | x | x | x | Integrates | Secretaría Técnica | 2022-02-16 | 2022-12-14 | 301 | Trimestral | Si | 3 | 100% | Si | 3 | 100% | #REF! | #REF! | De las entidades que integran el comité faltan por dar cumplimiento a la Circular y Directiva No. 004 de 2022, la UAERMV, Empresa Metro y Transmilenio S.A. | Todas las entidades | Secretaría Técnica | Correo Electrónico suscrito por el Secretario Tecnico, el 10 de mayo de 2022 sobre los avances e implemetación del CGD y su ley modificatoria en los entes y organismos que integran el sectoir movilidad. | Correos Electrónicos del 12 de mayo de 2022, emitidos por los Jurídicos del IDU, TRANSMILENIO S.A., Empresa Metro y UAERMV. | En sesión del 23 de mayo se adquieron compromisos de las entidades faltantes en relación con la implementación del CGD y la Ley 2094 de 2021 | De conformidad con el seguimiento efectaudo a través de correo electrónico el 10 de mayo de 2022, el presidente del Comité solicitó nuevamente a los integrantes del Comité a fin de que comunicaran el estado actual de la implementación del CGD y su ley modificatoria. En la segunda sesión efectuada el 23 de mayo de 2022, las entidades TRANSMILENIO S.A., Empresa Metro y la UAERMV señalaron qu estaban pendientes de los conceptos del DASCD para dar cumplimiento a la circular y directiva Nos. 004 de 2022. En el mismo sentido se efectuaron tres compromisos relacionados con la programación de tres mesas de trabajo sobre aplicacion de la nueva ley disciplinaria y la acción de repetición con la Unidad de Mantenimiento Vial, con Transmilenio S.A., sobre los dispositivos electrónicos en el transporte público y la exoneración de pago del pajase a miembros de las fuerza pública y armada, y con la Operadora de Transporte Público sobre temas vinculados con la naturaleza de la misma. (Artìculo 94 Ley 489 de 1998) | En sesión efectuada el 05 de septiembre de 2022 se adoptó y aprobó el reglamento interno del Comité a fin de incluir la Operadora de Trasnporte Pùblico "la Rolita". | Aprobación Cronograma vigencia 2023 y Temas para las proximas sesiones. | Programación mesas meses junio - julio 2022
| Identificar y priorizar los problemas jurídicos a través de la programación y desarrollo del comité jurídico distrital. | x | x | x | x | Integrates | Secretaría Técnica | 2022-02-16 | 2022-12-14 | 301 | Trimestral | Si | 3 | 100% | Si | 3 | 100% | #REF! | #REF! | Se priorizaron los temas conforme la necsidades del sector y el Comité Jurídico Distrital. | Todas las entidades | Secretaría Técnica | En cada sesión se discutían y seleccionaban los temas conforme las necesidades de los integrantes y el disposiciones del Comitè Jurìdico Distrital. | Actas de las cuatro sesiones realizadas en la vigencia 2022 colgadas en la pagina web de la SDM. | N/A | Programaciòn Mesas trabajo con integrantes UAERMV y Transmilenio S.A. | N/A | N/A | Mesa Transmilenio 28-06-2022 Correo Electrónico del 25 de mayo de 2022 suscrito por la Secretaria Tecnica solicitando a la UAERMV estado de los procesos a fin de unificar linea de defensa judicial por acciones de repeteciòn.
2. Analizar y decidir respecto de los asuntos que tengan alto impacto en el sector | Agendar dentro del orden del día de cada reunión los temas de impacto para ser presentados. | x | x | x | x | Secretaria Técnica | Secretaría Técnica | 2022-02-16 | 2022-12-14 | 301 | Trimestral | Si | Si | Si | Si | 3 | 100% | #REF! | #REF! | En todas la sesiones realizadas en la vigencia 2022, se agendaron los temas de impacto en el sector. | Comité Jurídico | Secretaría Técnica | En cada una de las sesiones efectuadas en la vigencia 2022 se agendaron los temas de impacto en el sector Movilidad. | Actas de las cuatro sesiones realizadas en la vigencia 2022 colgadas en la pagina web de la SDM. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Realizar la preparación y presentación del tema jurídico de impacto que sea priorizado. | x | x | x | x | A quien le corresponda | Secretaría Técnica | 2022-02-16 | 2022-12-14 | 301 | Trimestral | Si | Si | Si | Si | 3 | 100% |  |  | Teniendo en cuenta que la SDM presentó los temas seleccionados por el Comité, se preparo cada uno de los asuntos incluyendo en cada sesión la presentación de un experto en la materia a fin de que tambien aclarara dudas sobre los temas seleccionados. | Entidad responsable de exponer el asunto de impacto y seleccionado por el Comité | Todas las entidades | La Secretaría Distrital de Movilidad expuso en su mayoría los temas aprobados por el Comité | Actas de las cuatro sesiones realizadas en la vigencia 2022 colgadas en la pagina web de la SDM. | N/A | N/A | Recomendaciones dadas por la ex magistrada Nubia Gonzalez Ceron respecto de la Acción de respetición que buscan establecer una linea jurídica de defensa para los ordenadores del gasto y los supervisores. | Recomendaciones dadas por la ex magistrada Nubia Gonzalez Ceron respecto de la Acción de respetición que buscan establecer una linea jurídica de defensa para los ordenadores del gasto y los supervisores. | N/A
| Decidir sobre los temas tratados y/o emitir recomendaciones | x | x | x | x | Integrates | Secretaría Técnica | 2022-02-16 | 2022-12-14 | 301 | Trimestral | Si | Si | Si | Si | 3 | 100% | #REF! | #REF! | Se emitieron recomedaciones sobre cada uno de los temas taratados. | Comité Jurídico | Secretaría Técnica | Se dieron recomedaciones en materia disciplinaria y a la fecha ya todas las entidades pueden garantizar las fases de instrucciòn y juzgamiento al interior de cada una de las entidades a las que les es aplicable el CGD de conformidad con los lineamientos de la Secretaría Jurìdica Distrital y DASCD. | Actas sesiones del 16 de febrero y de 23 de mayo de 2022 colgadas en la pagina web de la SDM. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3. Informar al sector administrativo al que pertenecen las desiciones adoptadas por el Comité Jurídico Distrital, a través del Presidente de Comité | Proponer proyectos de lineamientos para opiniones y recomendaciones. | x | x | x | x | Todos | Secretaría Técnica | 2022-02-16 | 2022-12-14 | 301 | Trimestral | Si | Si | Si | Si | 3 | 100% | #REF! | #REF! | En las sesiones del 05 de septiembre y 14 de diciembre de 2022, se emitieron lineamientos para evitar la configuraciòn del Contrato realidad de los CPS. | Secretaría Tecnica | Todas las entidades | Se dieron recomedaciones respecto a la prevenciòn de la configuración de los Contratos realidad con ocasión de los contratos de prestaciòn de servicios. | Actas Comité sesiones del 05 de septiembre y 14 de diembre de 2022 y que se encuentran colgadas en la pagina web de la entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4. Aplicar las politicas y lineamientos que en, materia de contratación estatal, gestión judicial, representación judicial y extrajudicial, gestión Disciplinaria Distrital, Prevención del daño antíjuridico, gestión de la información jurídica e inspección, vigilancia y control de las entidsades sin animo de lucro, se dicten para el Distrito Capital. | Informar sobre el funcionamiento y temas tratados en los Comité Jurídico Distrital | x | x | x | x | Entidades del sector | Secretaría Técnica | 2022-02-16 | 2022-12-14 | 301 | Trimestral | Si | Si | Si | Si |  |  | #REF! | #REF! | El Presidente del Comité asi como los integrantes del mismo socializaron los temas tratados en el Comitè Intersectorial Jurídico. | Todas las entidades competentes | Todas las entidades | Se socializaron los temas propuestos por el Comitè Jurìdico Distrial. | Actas de las cuatro sesiones realizadas en la vigencia 2022 colgadas en la pagina web de la SDM. (Las actas del Comité Jurídico se encuentran colgadas en la pagina de la Secretaría Jurìdica Distrital. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5. Analizar los temas de impacto jurídico del respectivo sector y unificar una posición para ser representados y discutidos en el Comité Jurídico Distrital, de ser el caso. | Realizar la selección de temas para la elaboración de lineamientos en materia jurídica por parte de uno o varios sectores y presentarlos en caso de expedición | x | x | x | x | Todas las entidades | Secretaría Técnica | 2022-02-16 | 2022-12-14 | 301 | Trimestral | Si | Si | Si | Si |  |  |  |  | En la presente vigencia se analizaron varios temas de impacto para el sector tales como la reforma de las entidades con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 y su norma modificatoria la Ley 2094 de 2022, asÍ como de la acción de repetición derivada de las condenas impuestas contra los ordenadores del gasto y supervisores por dar lugar a la tipificación de los elementos del contrato laboral en los contratos de prestación de servicios. | Todas las entidades competentes | Todas las entidades | Se analizaron los temas de mas impacto, se unificaron pocisiones y no se presentó la necesidad de recurrir al Comitè Jurìdico Distrital. | Actas de las cuatro sesiones realizadas en la vigencia 2022 colgadas en la pagina web de la SDM. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A