## Sección 1. Metas_Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | CODIGO: PE01-PR01-F02 | [6 empty] | VERSIÓN: 1.0
| DEPENDENCIA: |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS DE GESTIÓN
No. | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | COMPONENTE PMM | META | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019
| COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | 4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | Componente Institucional | Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI vigencia 2019 | Cumplimiento a las actividades programadas en el plan anual de auditorias internas PAAI vigencia 2019 | Número de actividades cumplidas en el periodo | 13 | 8 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 90 | De acuerdo con lo programado en el PAAI 2019, se cumplio con las actividades definidas, alcanzando un 104.7% de avance del plan. El avance de dicho plan se presento en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).
[7 empty] | número Total de actividades programadas en el PAAI 2019 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 86
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Número de actividades cumplidas en el periodo /número Total de actividades programadas en el PAAI 2019 )*100 | 100% | 114.3% | 100% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 114.3% | 100% | 100% | 100% | 104.7%
[6 empty] | 13 | 14.29% | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Ene: 27.47%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Feb: 13; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar: 14.29%
[6 empty] | 7 | 7.692% | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Feb: 8; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar: 8.791%
[6 empty] | 5 | 5.495% | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Feb: 5; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar: 5.495%
[6 empty] | 11 | 12.09% | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Ene: 19.78%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Feb: 11; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar: 12.09%
[6 empty] | 4 | 4.396% | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Feb: 6; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar: 6.593%
[6 empty] | 3 | 3.297% | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Feb: 3; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar: 3.297%
[6 empty] | 19 | 20.88% | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Ene: 32.97%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar: 0%
[6 empty] | 7 | 7.692% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar
[6 empty] | 4 | 4.396% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar
[6 empty] | 9 | 9.89% | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Ene: 19.78%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar: 0%
[6 empty] | 5 | 5.495% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar
[6 empty] | 4 | 4.396% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:_2019 Mar
91

## Anualización
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | Código: PE01-PR01-F02 |  |  |  | Versión: 1.0
DEPENDENCIA: |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [9 empty] | % CUMPLIMIENTO CUATRIENIO
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | MAGNITUD CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI vigencia 2019 | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 104.7% | 100% | 80.93%

## 1. PAAI
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Hoja de Vida Indicador
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI vigencia 2019
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Control Interno |  | 5. Meta con territorialización | NO
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A.
8. Proceso | Evaluación |  |  |  | 9. Código del proceso | PV01
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | N.A.
12. Nombre del indicador | Cumplimiento a las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI vigencia 2019 |  |  |  | 13. Tipología | Eficiencia
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el grado de cumplimiento en la ejecución de auditorías en el PAAI para la vigencia 2019
17. Fuente u origen de Datos | Plan anual de auditorías internas - PAAI vigencia 2019 y Archivo de la OCI
18. Fórmula de Cálculo | (Número de actividades cumplidas en el periodo / número Total de actividades programadas en el PAAI 2019)*100
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador
| Número de actividades cumplidas en el periodo |  |  | número Total de actividades programadas en el PAAI 2019
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
22. Descripción de la variable | Comprende el número de Auditorias, informes, seguimientos y demas actividades cumplidas en el PAAI 2019 |  |  | Comprende el número de Auditorias, informes, seguimientos y demas actividades cumplidas en el PAAI 2019
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 13 | 13 | 13 | 13 | 100% | 15.12% | 15.12%
Febrero | 8 | 21 | 7 | 20 | 114.3% | 24.42% | 24.42%
Marzo | 5 | 26 | 5 | 25 | 100% | 30.23% | 30.23%
Abril | 11 | 37 | 11 | 36 | 100% | 43.02% | 43.02%
Mayo | 6 | 43 | 4 | 40 | 150% | 50% | 50%
Junio | 3 | 46 | 3 | 43 | 100% | 53.49% | 53.49%
Julio | 11 | 57 | 11 | 54 | 100% | 66.28% | 66.28%
Agosto | 2 | 59 | 2 | 56 | 100% | 68.6% | 68.6%
Septiembre | 8 | 67 | 7 | 63 | 114.3% | 77.91% | 77.91%
Octubre | 9 | 76 | 9 | 72 | 100% | 88.37% | 88.37%
Noviembre | 5 | 81 | 5 | 77 | 100% | 94.19% | 94.19%
Diciembre | 9 | 90 | 9 | 86 | 100% | 104.7% | 104.7%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | De acuerdo con lo programado en el PAAI 2019, se cumplio con las actividades definidas, alcanzando un 104.7% de avance del plan. El avance de dicho plan se presento en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En Enero se presentaron trece (13) informes así: 1. informe de avance del desarrollo del PAAI, al CICI. 2, Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción. 3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico. 4.Evaluación institucional gestión dependencias, 5. Evaluación sistema control interno contable a CGN, 6.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. 7. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano institucional, 8. Informe gestión Oficina de Control Interno, 9.Informe sobre las medidas sobre austeridad del gasto, 10. Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional -, 11. Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos; 12. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF, 13. Seguimiento a los instrumentos de gestión de la OCI (Mapa de riesgos; PMI; PMP; POA; MIPG. En Febrero se realizaron 8 actividades así: 1. Acompañar y asesorar a los procesos o dependencias en la auditoría externa de regularidad y de desempeño de la Contraloría de Bogotá.2. Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos (corte 30 dic), 3. Reporte de la cuenta anual en el SIVICOF (-Avance planes de mejoramiento, - Austeridad, - Informe Control Interno Contable, - Informe Ejecutivo Anual del SCI, - Informe de Gestión de la OCI). 4. Informe de transición al nuevo marco normativo contable (Dic 31). 5. Informe de transición al nuevo marco normativo contable (Dic 31). 6. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF.7. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA, Seguimiento ejecución presupuestal y estados financiero. 8,Seguimiento a la implementación Ley transparencia. En Marzo, se presentaron cuatro (4) informes así: 1. Informe Pormenorizado de evaluación del Sistema de Control Interno SCI al Departamento Administrativo de la función Pública D.A.F.P. (marzo), 2. Informe a evaluación al cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor a DNDA, 3. Informe Ejecutivo Anual (FURAG), 4. Informe del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones PAA (Corte a febrero) , 5. Informe del segumiento al reporte de la cuenta mensual en SIVICOF y 6. Conversatorio de Control Interno. En Abril se presentaron once (11) actividades así:: 1. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico; 2, Metas Plan de Desarrollo: 3. Nuevo Marco Normativo Contable; 4 Informe Austeridad del Gasto: 5..Plan Anual de Adquisiciones y Presupuesto; 6. Instrumentos de la Oficina de Control Interno; 7.Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICOF; 8. Se asisitió al Coomité de Conciliacion; 9.Se acudió al Comité de Gestion y Desempeño; 10. Se brindo asesoria del PMP; 11.Se asistió al Comité de Coordinacion de Control Interno. En Mayo se realizaron 6 actividades así: 1.Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción ; .2. Infome de seguimiento al manejo de protccion y bienens de la Entidad , 3.Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA, 4.Informe de seguimiento de Arqueo Caja Menor 5. Informe de seguimiento SIDEAP 6. se realizó la sensibiizacion en materia de riesgos. En Junio se presentaron tres (3) informes así: 1.Segumiento al Mapa de Riesgos de Gestión; 2. Informe del seguimiento al PM: 5. Se asistió al comite de conciliacion. En Julio - 1. Se presentó al CICCI informe de avance del desarrollo del PAAI del primer semestre. 2. Se entregó informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico. 3. Se entregó el informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. 4. Se entregó el informe pormenorizado evaluación sistema de control interno. 5. Se entregó informe de transición al nuevo marco normativo contable. 6. Se entregó informe sobre las medidas sobre austeridad del gasto. 7. Se realizó evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional. 8. Se realizó seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA y a la ejecución presupuestal. 9. Se realizó seguimiento y reporte a los instrumentos de gestión de la OCI. 10. Se desarrolló la auditoría de Calidad. 11. Se realizó el seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF. En Agosto – 1. Se realizó un (1) conversatorios de control interno. 2. Se realizó el seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF. En Septiembre – 1. Se realizó el Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción. 2. Se realizó el informe de seguimiento al PAAC. 3. Se realizó la evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos. 4. Se realizó la auditoría a la contratación / proceso Gestión Jurídica. 5. Se realizó la auditoría de participación ciudadana y control social / proceso de gestión social. 6. Se realizó la auditoria Especial Proceso Aplicación de Pagos. 7. Se participó en los comités de conciliación, de contratación y de gestión y desempeño.8. Se realizó el seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF. Octubre- 1. El 18/10/2019 se realizó el asesoramiento al proceso de Gestión de Trámites y Servicios para la Ciudadanía, relacionado con el establecimiento de causas y el proceso de la formulación del plan de mejoramiento producto de Acciones por Autocontrol realizado en la dependencia DAC; 2. Se participo en el comite de Control Interno Contable el día 18 de Octubre 2019. 3. Se asistio al comite que realiza la Dirección de Representación Judicial los dias 24 y 30 de octubre del 2019 ; 4. Se participo en el comite de archivo el día 23 de octubre 2019; 5. El día 15/10/2019 se remitio el seguimiento del PMA a corte septiembre de 2019. 6. El 29 de octubre del 2019 se remitio el informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al III trimestre del año 2019; 7. se realizo el seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA, 8 se efectuo el seguimiento de ejecución presupuestal y estados financieros (Sept. 30) el dia 30 de octubre de 2019; 9. En el mes de octubrede 2019 se publicó en la intranet los TIPS de contratación, cohecho y utocontrol; 10.En el mes de octubre de realizo el seguimiento a las politica , en mesa de trabajo realizada el 22-10-18, donde se analizo plan de adecuacion y sostenibilidad. Noviembre -1. Se llevó a cabo el comité CICCI el día 25 de noviembre, se realizó y suscribió el acta respectiva; 2. Se asistió al comité el día 27 de Noviembre. El acta la realiza la Dirección de Representación Judicial; 3. En el mes de octubre y conforme lo establecido con el PAAI 2019 se procedió a estructurar la solicitud de información requerida para realizar el seguimiento, el cual inicia su ejecución el 01/11/2019; 4. Se realizó el informe Pormenorizado de Control Interno, el cual quedó publicado en página web, intranet y en la carpeta compartida el 13 de noviembre de 2019, Se remitió al Secretario de Movilidad el 13 de noviembre de 2019 mediante memorando SDM-OCI-24736; 5. Se realizó el informe de evaluación ARQUEO CAJA MENOR No 2 para el segundo semestre del 2019, el cual se entregó a la Dirección de Representación Judicial mediante memorando SDM-OCI-260640-2019 del 29-11-2019; 6. No se adelantó el seguimiento teniendo en cuenta que la dependencia informó " (...) Desde el 5 de noviembre, la firma MGI PAEZ ASOCIADOS (contratada y pagada con recursos del convenio BID) realiza el proceso de auditoría externa que cubre el período 2017 a 2019; Diciembre - 1. Para Fomentar la cultura de control Asociada al Riesgo de Gestión en el mes de diciembre de 2019 se publicaron 3 tips: cohecho, autocontrol y contratación; 2. Se participó en el CIGD el día 18 de diciembre. Las actas las realiza la OAP; 3. Se asistió a los comités de los días: 3 y 19 de diciembre de 2019; 4. En el mes de diciembre se efectuará el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, en cuanto a los riesgos de gestión, se publicaron en la página web de la entidad y en la intranet; 5. En el mes de diciembre se entregó el informe final al Secretario y se solicitó publicación en la página WEB; 6. Se realizó la reunión de apertura de la Auditoria Sistema de Gestión Anti soborno y se tiene previsto terminar el ejercicio el día 24-12-2019; 7. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno; 8. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno; 9. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno; 10. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno; 11. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno.
33.Retrasos y soluciones | Durante el periodo reportado no se presentaron retrasos.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El beneficio fundamental de está labor, es el de brindar alertas preventivas a la alta Dirección a través de los diferentes informes que se presentan, así como contribuir al logro de los objetivos, planes y metas de la SDM. De igual manera, se promueve y fomenta la cultura del control como herramienta escencial para el buen uso de los recursos, la mitigación de los riesgos y el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Aida Nelly Linares Velandia |  | 40. Responsable del reporte |  | Diego Nairo Useche Rueda
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Diego Nairo Useche Rueda |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act_1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN CONTROL INTERNO
DEPENDENCIA: | OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
META POA ASOCIADA | Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI vigencia 2019
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Realizar el 100% de los informes y actividades programados en el PAAI 2019 | 100% | 1 | Cumplir con las 25 actividades programadas en el trimestre de acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI 2019. | 29% | 2019-03-30 | 30% | 2019-03-30 | En enero se presentaron trece (13) informes así: 1. informe de avance del desarrollo del PAAI, al CICI. 2, Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción. 3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico. 4.Evaluación institucional gestión dependencias, 5. Evaluación sistema control interno contable a CGN, 6.Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. 7. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano institucional, 8. Informe gestión Oficina de Control Interno, 9.Informe sobre las medidas sobre austeridad del gasto, 10. Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional -, 11. Evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos; 12. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual en el SIVICOF, 13. Seguimiento a los instrumentos de gestión de la OCI (Mapa de riesgos; PMI; PMP; POA; MIPG. En febrero se realizaron 8 actividades así: 1. Acompañar y asesorar a los procesos o dependencias en la auditoría externa de regularidad y de desempeño de la Contraloría de Bogotá.2. Evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos (corte 30 dic), 3. Reporte de la cuenta anual en el SIVICOF (-Avance planes de mejoramiento, - Austeridad, - Informe Control Interno Contable, - Informe Ejecutivo Anual del SCI, - Informe de Gestión de la OCI). 4. Informe de transición al nuevo marco normativo contable (Dic 31). 5. Informe de transición al nuevo marco normativo contable (Dic 31). 6. Seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF.7. Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA, Seguimiento ejecución presupuestal y estados financiero. 8,Seguimiento a la implementación Ley transparencia. En Marzo, se presentaron cuatro (4) informes así: 1. Informe Pormenorizado de evaluación del Sistema de Control Interno SCI al Departamento Administrativo de la función Pública D.A.F.P. (marzo), 2. Informe a evaluación al cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor a DNDA, 3. Informe Ejecutivo Anual (FURAG), 4. Informe del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones PAA (Corte a febrero) , 5. Informe del segumiento al reporte de la cuenta mensual en SIVICOF y 6. Conversatorio de Control Interno. Nota: El seguimento detallado a estos informes puede consultarse en la página WEB.
|  |  | 2 | Cumplir con las 18 actividades programadas en el trimestre de acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI 2019. | 21% | 2019-06-30 | 23% | 2019-06-30 | En abril se presentaron once (11) actividades así:: 1. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico; 2, Metas Plan de Desarrollo: 3. Nuevo Marco Normativo Contable; 4 Informe Austeridad del Gasto: 5..Plan Anual de Adquisiciones y Presupuesto; 6. Instrumentos de la Oficina de Control Interno; 7.Seguimiento al reporte de la cuenta anual en el SIVICOF; 8. Se asisitió al Coomité de Conciliacion; 9.Se acudió al Comité de Gestion y Desempeño; 10. Se brindo asesoria del PMP; 11.Se asistió al Comité de Coordinacion de Control Interno. En Mayo se realizaron 6 actividades así: 1.Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción ; .2. Infome de seguimiento al manejo de protccion y bienens de la Entidad , 3.Seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA, 4.Informe de seguimiento de Arqueo Caja Menor 5. Informe de seguimiento SIDEAP 6. se realizó la sensibiizacion en materia de riesgos. En Junio se presentaron tres (3) informes así: 1.Segumiento al Mapa de Riesgos de Gestión; 2. Informe del seguimiento al PM: 5. Se asistió al comite de conciliacion.
|  |  | 3 | Cumplir con las 20 actividades programadas en el trimestre de acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI 2019. | 23% | 2019-09-30 | 24% | 2019-09-30 | En Julio - 1. Se presentó al CICCI informe de avance del desarrollo del PAAI del primer semestre. 2. Se entregó informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico. 3. Se entregó el informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. 4. Se entregó el informe pormenorizado evaluación sistema de control interno. 5. Se entregó informe de transición al nuevo marco normativo contable. 6. Se entregó informe sobre las medidas sobre austeridad del gasto. 7. Se realizó evaluación y seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional. 8. Se realizó seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA y a la ejecución presupuestal. 9. Se realizó seguimiento y reporte a los instrumentos de gestión de la OCI. 10. Se desarrolló la auditoría de Calidad. 11. Se realizó el seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF. En Agosto – 1. Se realizó un (1) conversatorios de control interno. 2. Se realizó el seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF. En Septiembre – 1. Se realizó el Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción. 2. Se realizó el informe de seguimiento al PAAC. 3. Se realizó la evaluación a la gestión sobre quejas, sugerencias y reclamos. 4. Se realizó la auditoría a la contratación / proceso Gestión Jurídica. 5. Se realizó la auditoría de participación ciudadana y control social / proceso de gestión social. 6. Se realizó la auditoria Especial Proceso Aplicación de Pagos. 7. Se participó en los comités de conciliación, de contratación y de gestión y desempeño.8. Se realizó el seguimiento al reporte de la cuenta mensual SIVICOF.
|  |  | 4 | Cumplir con las 23 actividades programadas en el trimestre de acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna -PAAI 2019. | 27% | 2019-12-31 | 27% | 2019-12-31 | Octubre- 1. El 18/10/2019 se realizó el asesoramiento al proceso de Gestión de Trámites y Servicios para la Ciudadanía, relacionado con el establecimiento de causas y el proceso de la formulación del plan de mejoramiento producto de Acciones por Autocontrol realizado en la dependencia DAC; 2. Se participo en el comite de Control Interno Contable el día 18 de Octubre 2019. 3. Se asistio al comite que realiza la Dirección de Representación Judicial los dias 24 y 30 de octubre del 2019 ; 4. Se participo en el comite de archivo el día 23 de octubre 2019; 5. El día 15/10/2019 se remitio el seguimiento del PMA a corte septiembre de 2019. 6. El 29 de octubre del 2019 se remitio el informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al III trimestre del año 2019; 7. se realizo el seguimiento al plan anual de adquisiciones PAA, 8 se efectuo el seguimiento de ejecución presupuestal y estados financieros (Sept. 30) el dia 30 de octubre de 2019; 9. En el mes de octubrede 2019 se publicó en la intranet los TIPS de contratación, cohecho y utocontrol; 10.En el mes de octubre de realizo el seguimiento a las politica , en mesa de trabajo realizada el 22-10-18, donde se analizo plan de adecuacion y sostenibilidad. Noviembre -1. Se llevó a cabo el comité CICCI el día 25 de noviembre, se realizó y suscribió el acta respectiva; 2. Se asistió al comité el día 27 de Noviembre. El acta la realiza la Dirección de Representación Judicial; 3. En el mes de octubre y conforme lo establecido con el PAAI 2019 se procedió a estructurar la solicitud de información requerida para realizar el seguimiento, el cual inicia su ejecución el 01/11/2019; 4. Se realizó el informe Pormenorizado de Control Interno, el cual quedó publicado en página web, intranet y en la carpeta compartida el 13 de noviembre de 2019, Se remitió al Secretario de Movilidad el 13 de noviembre de 2019 mediante memorando SDM-OCI-24736; 5. Se realizó el informe de evaluación ARQUEO CAJA MENOR No 2 para el segundo semestre del 2019, el cual se entregó a la Dirección de Representación Judicial mediante memorando SDM-OCI-260640-2019 del 29-11-2019; 6. No se adelantó el seguimiento teniendo en cuenta que la dependencia informó " (...) Desde el 5 de noviembre, la firma MGI PAEZ ASOCIADOS (contratada y pagada con recursos del convenio BID) realiza el proceso de auditoría externa que cubre el período 2017 a 2019; Diciembre - 1. Para Fomentar la cultura de control Asociada al Riesgo de Gestión en el mes de diciembre de 2019 se publicaron 3 tips: cohecho, autocontrol y contratación; 2. Se participó en el CIGD el día 18 de diciembre. Las actas las realiza la OAP; 3. Se asistió a los comités de los días: 3 y 19 de diciembre de 2019; 4. En el mes de diciembre se efectuará el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, en cuanto a los riesgos de gestión, se publicaron en la página web de la entidad y en la intranet; 5. En el mes de diciembre se entregó el informe final al Secretario y se solicitó publicación en la página WEB; 6. Se realizó la reunión de apertura de la Auditoria Sistema de Gestión Anti soborno y se tiene previsto terminar el ejercicio el día 24-12-2019; 7. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno; 8. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno; 9. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno; 10. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno; 11. El 17-12-2019 se verificó por parte de las áreas y líderes de política la información a cargar por parte de la OAPI, la OCI realizo sus respectivas observaciones. La OCI cargo en el FURAGII en lo relacionado con el componente de control interno.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 104%

## Variables (hidden)
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 86123 | 39261 | 46862
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [8 empty] | 82296 | 37385 | 44911
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [8 empty] | 78491 | 35569 | 42922
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 74708 | 33799 | 40909
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [8 empty] | 70811 | 31979 | 38832
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## Hoja1 (hidden)
86
24.42%