## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
| DEPENDENCIA: | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y CULURA PARA LA MOVILIDAD
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE MOVILIDAD
| ORDENADOR DEL GASTO: | SERGIO EDUARDO MARTÍNEZ JAIMES
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DE CALIDAD |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
20 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | 255 - Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad Calidad: 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social | Seguimiento al 100% de la estrategia de sostenibilidad del SRS | Porcentaje de avance de en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 23.86% | 3.66% | 36.48% | 26% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 98% | En 2019, se consolidó el equipo de trabajo de la OACYCM, quienes desarrollan las actividades misionales y estratégicas. Las campañas de comunicaciones más relevantes han sido: • Semaforización Inteligente: socializa el cambio de tecnología de la antigua red de cobre a la de fibra óptica, que permitirá una mayor capacidad de transferencia de información. • Copa América: mezcla el lenguaje futbolístico y las situaciones que se dan en el campo de juego con acciones que ponen en riesgo la vida o integridad. • La medida de la Vida 1,5M": generar conciencia en los conductores de vehículos sobre la importancia de conservar una distancia prudente hacia los usuarios de bicicleta.• Bogotá Capital Mundial de la Bici: se organizaron diferentes actividades enfocadas a esta campaña, como; Convocatorias de Bogotá CMB, Semana de la Bici y Mes del Taxista. 4to. trimestre:• Cámaras Salvavidas: busca controlar la velocidad vehicular y disminuir el número de víctimas fatales en siniestros viales en corredores y puntos de alta siniestralidad.• Semana de la Seguridad Vial: busca concientizar a los conductores sobre la importancia de bajar la velocidad para salvar vidas. • Siempre en la Víal Cuida la vidal: serie web , resenta factores de riesgo en la vía como ¨efecto venturi¨, ¨puntos ciegos¨ y el ¨zigzagueo¨ entre otros consejos. Se continuidad a las campañas de semaforización Inteligente, Bogotá Capital Mundial de la Bici y el posicionamiento de la campaña el Poder del Cono.
[10 empty] | Porcentaje de avance de actividades programadas en la vigencia | 0% | 0% | 27.52% | 12.21% | 24.27% | 22% | 4% | 4% | 0% | 4% | 2% | 0% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 86.7% | 29.98% | 150.3% | 118.2% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 98%
21 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | 255 - Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado Calidad: 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales. | Seguimiento al Plan anual estratégico de comunicaciones | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 4.87% | 0% | 27.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.18% | 100% | Para el desarrollo de las acciones comunicacionales en el cuarto trimestre del año 2019, se han elaborado comunicados de prensa, enviado a las bases de datos de periodistas y medios y publicado en la página web con los planes, programas y proyectos adelantados por la OACYCM y por la administración distrital a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, con temas como cierres viales, desvíos por obras, medios alternativos de transporte (bicicletas y patinetas), ciclorutas, y avances de la gestión de la Secretaría. Así mismo se han adelantado ruedas de prensa y se han ampliado los canales de comunicación e interacción con los públicos objetivos de la Secretaría, a través de la creación de piezas comunicativas y de divulgación.
[10 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.18% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [9 empty] | Versión: 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
DEPENDENCIA: |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y CULURA PARA LA MOVILIDAD
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE MOVILIDAD
ORDENADOR DEL GASTO: |  | SERGIO EDUARDO MARTÍNEZ JAIMES
PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
20 | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 90% | 100% | 99% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 23.86% | 3.66% | 36.48% | 26% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 98% | 98% | 77.4%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 6520128968 | 55157200 | 1707928623 | 1840181194 | 2241934772 | 2626280000 | N.A | N.A | 0 | 64764000 | 244926000 | 464378000 | 958273000 | 258079577 | 0 | -57208200 | -20231166 | 157953561 | 0 | 91000000 | 2161934772 | 96.43% | 88.42%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 2164088493 | 0 | 52198860 | 943223033 | 1168666600 | 0 | 15562720 | 1153103880 | 0 | 126587669 | 76565200 | 896279543 | 29964674 | 15534293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144931380 | 97.97% | 98.9%
21 | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales. | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 4.87% | 0% | 27.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.18% | 100% | 100% | 79%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 6681721832 | 632668800 | 1591087051 | 582126000 | 624180074 | 1067029000 | N.A | N.A | 0 | 0 | 68035000 | 98010000 | 112730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59194800 | 0 | 404599874 | 624180074 | 100% | 51.34%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 2231985548 | 0 | 512052114 | 1186791067 | 533142367 | 0 | 0 | 533142367 | 0 | 21357933 | 19369000 | 22077691 | 10266835 | 0 | 110918829 | 131966359 | 62275802 | 72415070 | 1317092 | 81042423 | 533007034 | 99.97% | 99.99%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 13201850800 | 687826000 | 3299015674 | 2422307194 | 2866114846 | 3693309000 | N.A | N.A | 0 | 64764000 | 312961000 | 562388000 | 1071003000 | 258079577 | 0 | -57208200 | -20231166 | 98758761 | 0 | 495599874 | 2786114846 | 97.21% | 69.65%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 4396074041 | 0 | 564250974 | 2130014100 | 1701808967 | 0 | 15562720 | 1686246247 | 0 | 147945602 | 95934200 | 918357234 | 40231509 | 15534293 | 110918829 | 131966360 | 62275802 | 72415070 | 1317092 | 81042423 | 1677938414 | 98.6% | 99.46%

## Sección 3. Metas Producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 1.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| Programa Plan de Desarrollo | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Proyecto Estratégico | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
965 - Movilidad transparente y contra la corrupción | N.A: Se relaciona la meta producto a la cual está asociado el proyecto 585 pero el reporte de la magnitud está a cargo del proyecto 1044 de la Dirección de Servicio al Ciudadano | 255 | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | 408 | Porcentaje de satisfacción | Porcentaje | CONSTANTE | 80% | 89.14% | 90.8% | 90.95% | 80% | 80% | 0% | 0% | 91.06% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 92.6% | 0% | 0% | 94.87% | 92.88% | 116.1% | 90.94% | N.A. | N.A. | N.A.

## 20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Hoja de Vida Indicador
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador
1. Código Meta | 20 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad |  | 5. Meta con territorialización | NO
6. Proyecto | Sistema Distrital de Información para la Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 585
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE02
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad
12. Nombre del indicador | Seguimiento al 100% de la estrategia de sostenibilidad del SRS |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a las estrategias de sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social
17. Fuente u origen de Datos | Base de Datos y/o registros de la OACCM - P.A.A.
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de actividades ejecutadas / porcentaje de actividades programadas en la vigencia
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador
| Porcentaje de avance de en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje de avance de actividades programadas en la vigencia
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje
22. Descripción de la variable | Corresponde al porcentaje avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la meta establecida |  |  | Corresponde al porcentaje de actividades programado en la vigencia para desarrollar la estrategia de sostenibilidad del SRS
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 99%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Marzo | 23.86% | 23.86% | 27.52% | 27.52% | 86.7% | 86.7% | 23.86%
Abril | 3.66% | 27.52% | 12.21% | 39.73% | 29.98% | 69.27% | 27.52%
Mayo | 36.48% | 64% | 24.27% | 64% | 150.3% | 100% | 64%
Junio | 26% | 90% | 22% | 86% | 118.2% | 104.7% | 90%
Julio | 0% | 90% | 4% | 90% | 0% | 100% | 90%
Agosto | 0% | 90% | 4% | 94% | 0% | 95.74% | 90%
Septiembre | 0% | 90% | 0% | 94% | 0% | 95.74% | 90%
Octubre | 4% | 94% | 4% | 98% | 100% | 95.92% | 94%
Noviembre | 0% | 94% | 2% | 100% | 0% | 94% | 94%
Diciembre | 4% | 98% | 0% | 100% | 0% | 98% | 98%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el Cuarto trimestre de 2019 se realizaron diferentes estrategias de comunicación como: Cámaras salvavidas, Semana de la seguridad Vial y la campaña Siempre en la Vía cuida la Vida , así como tambien se dio continuidad a las campañas de semaforización Inteligente, Bogotá capital mundial de la bici y El poder del cono entre otras.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En 2019, se consolidó el equipo de trabajo de la OACYCM, quienes desarrollan las actividades misionales y estratégicas. Las campañas de comunicaciones más relevantes han sido: • Semaforización Inteligente: socializa el cambio de tecnología de la antigua red de cobre a la de fibra óptica, que permitirá una mayor capacidad de transferencia de información. • Copa América: mezcla el lenguaje futbolístico y las situaciones que se dan en el campo de juego con acciones que ponen en riesgo la vida o integridad. • La medida de la Vida 1,5M": generar conciencia en los conductores de vehículos sobre la importancia de conservar una distancia prudente hacia los usuarios de bicicleta.• Bogotá Capital Mundial de la Bici: se organizaron diferentes actividades enfocadas a esta campaña, como; Convocatorias de Bogotá CMB, Semana de la Bici y Mes del Taxista. 4to. trimestre:• Cámaras Salvavidas: busca controlar la velocidad vehicular y disminuir el número de víctimas fatales en siniestros viales en corredores y puntos de alta siniestralidad.• Semana de la Seguridad Vial: busca concientizar a los conductores sobre la importancia de bajar la velocidad para salvar vidas. • Siempre en la Víal Cuida la vidal: serie web , resenta factores de riesgo en la vía como ¨efecto venturi¨, ¨puntos ciegos¨ y el ¨zigzagueo¨ entre otros consejos. Se continuidad a las campañas de semaforización Inteligente, Bogotá Capital Mundial de la Bici y el posicionamiento de la campaña el Poder del Cono.
33.Retrasos y soluciones | Al cierre de la vigencia no se logró la publicación del proceso de Monitoreo y Medios debido a la revisión y modificación del estudio de mercado y observaciones realizadas a los estudios previos, por lo cual, fue necesario modificar el cronograma afectando los términos previstos para la adjudicación del proceso. Se está trabajando para realizar el proceso de contratación para el primer trimestre de 2020.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Todas las campañas de comunicación que se crean y se realizan desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad y hacen visibles el accionar de la entidad , sus planes proyectos y programas tanto internos como los que impactan a ciudadanía, sensibilizan a la comunidad con acciones relevantes sobre el uso de la bicicleta como medio alternativo sostenible, información sobre transporte, y el acceso a las plataformas y tramites a los que se puede acceder los ciudadanos con información clara y confiable.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Milena Castelblanco / María Constanza Barco Pérez |  | 40. Responsable del reporte |  | Milena Castelblanco / María Constanza Barco Pérez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Andrés Contento Muñoz |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
|  | CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN |  |  | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
| DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD
| SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: |  |  | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE MOVILIDAD
| ORDENADOR DEL GASTO: |  |  | SERGIO EDUARDO MARTÍNEZ JAIMES
| META POA ASOCIADA |  |  | 20 - Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Consolidación de Equipo OAC | 23.86% | 1 | Contratación de prestación de servicios a la OACYCM trimestre I | 23.86% | 2019-03-01 | 23.86% | 2019-03-01 | Como evidencia de la ejecución se relacionan los contratos suscritos: 2019510 2019251 2019472 2019384 2019470
|  | 22% | 2 | Contratación de prestación de servicios a la OACYCM trimestre II | 22% | 2019-06-01 | 22% | 2019-06-01 | Como evidencia de la ejecución se relacionan los contratos suscritos: 20191182 2019994 2019920 20181798 2019868 2019879 20191057 20181508 20191576 20191284 20191298 2019-1736
2 | Plan de Medios | 24.27% | 1 | SPM-01 Suscripción de contrato de servicios de acceso a espacios de divulgación | 24.27% | 2019-05-01 | 24.27% | 2019-05-01 | El contrato suscrito con la ETB es el 20191341
3 | Adición Logística | 3.66% | 1 | SPM-294 Adición serivicios logísticos | 3.66% | 2019-03-18 | 3.66% | 2019-04-01 | Se gestiono la Adición del Contrato de Compensar 2018-1432, falta por perfeccionar el contrato, se encuentra radicado el CDP , en espera del RP
| Logística | 4% | 2 | SPM-05 Contratación serivicios logísticos | 4% | 2019-07-01 | 4% | 2019-06-01 | Multiproceso adelantado por la entidad. Contrato: 2019-1740
4 | Convenio Bici Cultura | 12.21% | 1 | SPM-282 Suscripción de convenio. | 12.21% | 2019-04-08 | 12.21% | 2019-05-01 | Como evidencia de la ejecución se presenta el contrato 20191332. Multiproceso en conjunto con la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón
5 | Transporte Especial | 10% | 1 | SPM-363 Multiproceso Transporte Especial | 4% | 2019-10-01 | 4% | 2019-10-01 | Contrato 20191795
| Monitoreo |  | 2 | SPM-378 PRESTAR SERVICIOS DE MONITOREO, ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA, EMITIDA Y PUBLICADA DIARIAMENTE A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES… | 2% | 2019-11-01 |  |  | Al cierre de la vigencia no se logró la publicación del proceso de Monitoreo y Medios debido a la revisión y modificación del estudio de mercado y observaciones realizadas a los estudios previos, por lo cual, fue necesario modificar el cronograma afectando los términos previstos para la adjudicación del proceso. Se está trabajando para realizar el proceso de contratación para el primer trimestre de 2020.
| Adición Logística |  | 3 | SPM-383 ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 2019-1740 QUE TIENE POR OBJETO: PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REQUIERA ORGANIZAR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 4% | 2019-08-01 | 4% | 2019-12-01 | Contrato 20191740
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 98%

## 21
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Hoja de Vida Indicador
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador
1. Código Meta | 21 | 2. Descripción Meta |  | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales.
3. Fuente PMR | SI | 4. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad |  | 5. Meta con territorialización | NO
6. Proyecto | Sistema Distrital de Información para la Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 585
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE02
10. Objetivo estratégico | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad
12. Nombre del indicador | Seguimiento al Plan anual estratégico de comunicaciones |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para el desarrollo del plan anual estratégico de comunicaciones
17. Fuente u origen de Datos | Base de Datos y/o registros de la Oficina de Comunicaciones - P.A.A.
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje
22. Descripción de la variable | Corresponde al porcentaje avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la meta establecida |  |  | Corresponde al porcentaje de actividades programado en la vigencia para desarrollar el plan estratégico de comunicaciones
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Marzo | 4.87% | 4.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.87%
Abril | 0% | 4.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.87%
Mayo | 27.95% | 32.82% | 32.82% | 32.82% | 85.16% | 100% | 32.82%
Junio | 0% | 32.82% | 0% | 32.82% | 0% | 100% | 32.82%
Julio | 0% | 32.82% | 0% | 32.82% | 0% | 100% | 32.82%
Agosto | 0% | 32.82% | 0% | 32.82% | 0% | 100% | 32.82%
Septiembre | 0% | 32.82% | 0% | 32.82% | 0% | 100% | 32.82%
Octubre | 0% | 32.82% | 0% | 32.82% | 0% | 100% | 32.82%
Noviembre | 0% | 32.82% | 0% | 32.82% | 0% | 100% | 32.82%
Diciembre | 67.18% | 100% | 67.18% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Con el propósito de visibilizar los planes, programas, proyectos y estrategias de la SDM a la ciudadanía, se consolida el equipo de la OAC en temas de vital importancia como la realización del material de divulgación que se socializa en los canales tradicionales y digitales de comunicación. De igual manera se garantiza que la imagen institucional esté soportada en elementos prácticos y visibles para promover estrategias de medios alternativos de transporte, promoviendo el uso de la bicicleta, en general todas las reglamentaciones en materia de movilidad.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Para el desarrollo de las acciones comunicacionales en el cuarto trimestre del año 2019, se han elaborado comunicados de prensa, enviado a las bases de datos de periodistas y medios y publicado en la página web con los planes, programas y proyectos adelantados por la OACYCM y por la administración distrital a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, con temas como cierres viales, desvíos por obras, medios alternativos de transporte (bicicletas y patinetas), ciclorutas, y avances de la gestión de la Secretaría. Así mismo se han adelantado ruedas de prensa y se han ampliado los canales de comunicación e interacción con los públicos objetivos de la Secretaría, a través de la creación de piezas comunicativas y de divulgación.
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Todas las acciones de comunicación que se crean y se realizan desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad, hacen visibles el accionar de la entidad, a través de la socialización de sus planes proyectos y programas tanto internos como los que impactan a ciudadanía; sensibilizan a la comunidad con acciones relevantes que permiten el cumplimiento de la misión de la SDM de que “busca hacer de Bogotá una ciudad que promueva la felicidad y la calidad de vida de sus habitantes y visitantes en términos de movilidad, que potencia el desarrollo y la competitividad de la ciudad, protegiendo la vida y derechos de manera incluyente, con una gestión ética y transparente”.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Milena Castelblanco Cárdenas/María Constanza Barco Perez |  | 40. Responsable del reporte |  | Milena Castelblanco Cárdenas/María Constanza Barco Perez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Andrés Contento Muñoz |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_21
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
|  | CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
| DEPENDENCIA: | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD
| SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE MOVILIDAD
| ORDENADOR DEL GASTO: | SERGIO EDUARDO MARTÍNEZ JAIMES
| META POA ASOCIADA | 21 - Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales.
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Material P.O.P. | 67.18% | 1 | SPM-02 Suscripción de contrato | 67.18% | 2019-12-01 | 67.18% | 2019-12-01 | Se adjudicó el contrato Interadministrativo No. 20191841
2 | Consolidación de Equipo OAC | 32.82% | 1 | Suscripción de contratos | 32.82% | 2019-05-01 | 32.82% | 2019-05-01 | En marzo se realizó la contratación de un profesional (avance del 4,87%). Como resultado de la reprogramación de líneas del PAA, y la exclusión del contrato de monitoreo, se reponderan las actividades restantes y se suma a esta actividad un 8,47% para distribuir en las líneas contratadas en el segundo trimestre. Con corte a junio, se completa el avance de la actividad con el 27,95%. Como evidencia se relacionan los contratos suscritos: 2019944 20191275 2019360 20191186 20191466
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## Variables (hidden)
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## Sección 4. Territorialización (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [12 empty] | Versión: 5.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0