## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 6219 - Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional
| DEPENDENCIA: |  | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
| ORDENADOR DEL GASTO: |  | LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DE CALIDAD |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | 2 Pilar - Democracia Urbana | 18 - Mejor Movilidad para Todos | 146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | Plan de Seguridad Vial | 3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Estratégico: 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos. Calidad: 1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 26. Realizar 6.000 controles preventivos y regulatorios. | Acciones de prevención vial | Cantidad de acciones de prevención vial realizadas mensualmente | 131 | 131 | 141 | 132 | 134 | 133 | 133 | 133 | 133 | 131 | 133 | 133 | 1598 | Durante el último trimestre del año se realizaron 397 controles preventivos y regulatorios; lo que significa que se lleva un nivel de cumplimiento del 91,10% para el período y del 106,53% para la meta de la vigencia.
[10 empty] | Cantidad de acciones de prevención vial programadas mensualmente | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 131 | 233 | 146 | 1500
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 119.1% | 119.1% | 128.2% | 120% | 121.8% | 120.9% | 120.9% | 120.9% | 120.9% | 100% | 57.08% | 91.1% | 106.5%
2 | [6 empty] | Estratégico: 1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. Calidad: 1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 27. Realizar 83.000 controles sancionatorios para mitigar problemas en seguridad vial. | Operativos de control en vía | Cantidad de Operativos de Control Realizados Mensualmente | 2368 | 1597 | 1529 | 1168 | 1144 | 1390 | 1696 | 1674 | 1133 | 1489 | 1771 | 1676 | 18635 | Durante el último trimestre del año se realizaron 4.936 operativos sancionatorios de los 4.518 que se tenía programado realizar, de esta manera se tiene un avance del 103,27% de la meta establecida para la vigencia 2019.
[10 empty] | Cantidad de Operativos de Control Programados Mensualmente | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1512 | 18045
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 157.6% | 106.3% | 101.7% | 77.71% | 76.11% | 92.48% | 112.8% | 111.4% | 75.38% | 99.07% | 117.8% | 110.8% | 103.3%
2 | [6 empty] | Estratégico: 1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. Calidad: 1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 28. Realizar el 100 por ciento del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Policía Metropolitana de Tránsito, base de datos y planillas de planes operativos | Valor de compromisos de vigencias anteriores | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Ene: 0; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Abr: 0; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Jul: 0; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Oct: 1140940 | 1140940 | Se realiza la gestión para cancelar las obligaciones fenecidas, que no fueron programadas para cancelar en la vigencia 2019.
[10 empty] | Valor de compromisos de vigencias anteriores programados | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Ene: 1163851 | 1163851
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.03% | 0% | 0% | 98.03%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 6219 - Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional
DEPENDENCIA: |  | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: |  | LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
26 | 26. Realizar 6.000 controles preventivos y regulatorios. | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 6500 | 1335 | 1600 | 1733 | 1500 | 332 | N.A | N.A | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE: 403; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ABR: 399; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 JUL: 399; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 OCT: 397 | 1598 | 106.5% | 96.4%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 47822628788 | 1056734574 | 12500718640 | 9774523538 | 10907928449 | 12463000000 | N.A | N.A | 173500000 | 0 | 9003582659 | 265095996 | 0 | 138299616 | 0 | 0 | 37384306 | 798839905 | 84522226 | 379406092 | 10880630800 | 99.75% | 71.54%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 6368337590 | 0 | 921755952 | 3932558342 | 1514023296 | 0 | 0 | 1514023296 | 2840 | 101533473 | 103087226 | 141888951 | 169578915 | 174910227 | 193260288 | 260858770 | 112989684 | 123595192 | 21471171 | 58383012 | 1461559749 | 96.53% | 99.18%
27 | 27. Realizar 83.000 controles sancionatorios para mitigar problemas en seguridad vial. | constante | MAGNITUD META - Vigencia | 83000 | 8725 | 18570 | 31660 | 18045 | 6000 | N.A | N.A | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE: 5494; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ABR: 3702; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 JUL: 4503; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 OCT: 4936 | 18635 | 103.3% | 93.48%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 47253374946 | 9357598688 | 8776522552 | 6220118845 | 14652090103 | 20979844000 | N.A | N.A | 165000000 | 0 | 1808036650 | 56827517 | 360774520 | 678539081 | 0 | 334408326 | 1063155478 | 1273673215 | 45351840 | 8706184315 | 14491950942 | 98.91% | 82.21%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 18320111400 | 0 | 8308840635 | 5509574257 | 4501696508 | 0 | 0 | 4501696508 | 25596220 | 2216690733 | 4447091 | 1782566846 | 388839374 | 21971994 | 13370876 | 671350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454154484 | 98.94% | 99.74%
28 | 28. Realizar el 100 por ciento del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia |  |  |  |  | 1163851 | 0 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140940 | 1140940 | 98.03% | #DIV/0!
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 JUL: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 AGO: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 SEP: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 OCT: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 NOV: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 DIC: 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 95076003734 | 10414333262 | 21277241192 | 15994642383 | 25561182403 | 33442844000 | N.A | N.A | 338500000 | 0 | 10811619309 | 321923513 | 360774520 | 816838697 | 0 | 334408326 | 1100539784 | 2072513120 | 129874066 | 9086731347 | 25373722682 | 99.27% | 76.84%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 24688448990 | 0 | 9230596587 | 9442132599 | 6015719804 | 0 | 0 | 6015719804 | 25599060 | 2318224206 | 107534317 | 1924455797 | 558418289 | 196882221 | 206631164 | 261530120 | 112989684 | 123595192 | 21471171 | 58383012 | 5915714233 | 98.34% | 99.59%

## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 1.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | 2 Pilar - Democracia Urbana
| Programa Plan de Desarrollo | 18 - Mejor Movilidad para Todos
| Proyecto Estratégico | 146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes | La Dirección de Servicio al Ciudadano es el área que reporta a la meta producto. | 255 | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad. | 408 | Porcentaje de satisfacción | % | Constante | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A

## Sección 4. Territorialización (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [12 empty] | Versión: 5.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0
COPIA NO CONTROLADA

## HV 1
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 26 | 2. Descripción Meta |  | 26. Realizar 6.500 controles preventivos y regulatorios. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | SI | 4. Dependencia responsable |  | Direección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte / Subdirección de Control de Tránsito y Transporte |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | 6219 - Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 6219 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM02 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
11. Meta Producto | 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Acciones de prevención vial |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Lograr mediante Acciones Preventivas, la sensibilización de los usuarios de la vía como son: peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros y conductores en general, a través de los diferentes medios lúdico-pedagógicos utilizados por el Área de Seguridad Vial de la Seccional de Tránsito de Bogotá, con el fin de influir en la reducción de la accidentalidad en la ciudad. | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Policía Metropolitana de Tránsito, proceso estandarizado de planillas | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Cantidad de acciones de prevención vial realizadas mensualmente/Cantidad de acciones de prevención vial programadas mensualmente)*100 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Cantidad de acciones de prevención vial realizadas mensualmente |  |  | Cantidad de acciones de prevención vial programadas mensualmente |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | No. De Acciones realizadas |  |  | No. De Acciones programadas |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 1600
24. Fin de la Serie | 2019-12-01 |  |  | 26. Valor de la Meta | 1500
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | La cantidad de acciones de prevención, para la vigencia 2019 disminuyó debido a que se estableció esta cifra en aras de cumplir con lo que resta del P.D.D. con la cifra total ya establecida y en caso de ser necesario solicitar reprogramación incrementandolá para la vigencia 2020 y no quedar corto en la programación debido a la gran cantidad de marchas, paros y demás inconvenientes de movilidad provocados por terceros que no permitien cumplir con la programación establecida.
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 131 | 131 | 110 | 110 | 119.1% | 119.1% | 8.733%
Febrero | 131 | 262 | 110 | 220 | 119.1% | 119.1% | 17.47%
Marzo | 141 | 403 | 110 | 330 | 128.2% | 122.1% | 26.87%
Abril | 132 | 535 | 110 | 440 | 120% | 121.6% | 35.67%
Mayo | 134 | 669 | 110 | 550 | 121.8% | 121.6% | 44.6%
Junio | 133 | 802 | 110 | 660 | 120.9% | 121.5% | 53.47%
Julio | 133 | 935 | 110 | 770 | 120.9% | 121.4% | 62.33%
Agosto | 133 | 1068 | 110 | 880 | 120.9% | 121.4% | 71.2%
Septiembre | 133 | 1201 | 110 | 990 | 120.9% | 121.3% | 80.07%
Octubre | 131 | 1332 | 131 | 1121 | 100% | 118.8% | 88.8%
Noviembre | 133 | 1465 | 233 | 1354 | 57.08% | 108.2% | 97.67%
Diciembre | 133 | 1598 | 146 | 1500 | 91.1% | 106.5% | 106.5%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Durante el último trimestre del año se realizaron 397 controles preventivos y regulatorios; lo que significa que se lleva un nivel de cumplimiento del 91,10% para el período y del 106,53% para la meta de la vigencia.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante la vigencia 2019 se realizaron 1.598 controles preventivos de los 1.500 que se tenían establecidos , esto significa que la meta no solo fue alcanzada sino superada. Situación que se presenta gracias a que la Policía Metropolitana de Tránsito, hizo énfasis en la prevención de la accidentalidad más que en la sanción misma, con el fin de afianzar en la comunidad la cultura ciudadana, promoviendo el hecho que ls diferentes actores viales tomen conciencia que sus acciones afectan la vida de los demás y que es cuestión de cada uno eviatr accidentes que hoy afectan a unos y más tarde pueden afectar a alguien cercano a ellos. Esto ha permitido que se reduzcan cir los índices de accidentalidad ;sin embargo, cuando la ciudadanía no se concientiza de sus indebidas acciones y se autocorrige, se debe proceder a la imposición de las sanciones respectivas, que son las que se reportan en el otro indicador del proyecto de inversión.
33.Retrasos y soluciones | N.A.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En la medida en que los ciudadanos logremos tomar conciencia de la importancia no solo para nuestra integridad sino para la de los demás actores viales de cumplir las normas y se logra que estas formen parte importante y activa de su vida diaria, las conductas que generan riesgo en las vías de la ciudad, disminuirán, de manera tal que la seguridad vial y la movilidad se mejoren, lo que permitirá que se dé como resultado un incremento en el nivel de vida de los ciudadanos de la capital del país.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 18 de diciembre de2019 | 26. Valor de la meta |  |  | Se incrementó la meta de la vigencia pasando de 1.300 a 1.500 y la meta cuatrienio de 6.000 a 6.500
39. Responsable del Análisis | ANGELICA MARIA PICO |  | 40. Responsable del reporte |  | NANCY HAIDY MUÑOZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS / RAFAEL GONZALEZ |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 6219 - Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional
DEPENDENCIA: | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
META POA ASOCIADA | 26. Realizar 6.000 controles preventivos y regulatorios.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Realizar acciones de prevención vial y seguridad vial a los diferentes actores viales con el fin de reducir la accidentalidad y mejorar las condiciones de movilidad en las vías de la ciudad. | 0% | 1 | Llevar a cabo operativos programados y todo tipo de acciones de prevención vial en las calles de la ciudad con el fin de promover la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. | 0% | 2019-01-01 | 0% | 2019-03-01 | La realización de operativos es una labor que no sepuede detener puesto que forma parte de las obligaciones del Convenio Interadministrativo que firma la Secretaría Distrital de Movilidad con la Policía Nacional, de manera que se realiza durante toda la vigencia de maneraa continua y permanente.
|  | 0% | 2 | Trimestre 1 - Contratar el servicio de trunking y comunicaciones para la Estación Metropolitana de Tránsito de Bogotá D.C. | 0% | 2019-02-01 | 0% | 2019-03-01 | El proceso se adjudico mediante el CDP 27, CRP 9.
|  | 0% | 3 | Trimestre 1 - Contratar el servicio de aseo y cafeteria | 0% | 2019-02-01 | 0% | 2019-03-01 | El proceso se adjudico mediante el CDP 731 CRP 1032
|  | 0% | 4 | Trimestre 1 - SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, | 0% | 2019-02-01 | 0% | 2019-02-01 | Se reprograma adjudicar este proceso para el segundo semestre del año 2019
|  | 0% | 5 | Trimestre 1 - Reparaciones locativas | 0% | 2019-03-01 | 0% | 2019-03-01 | El proceso se adjudico mediante el CDP 412 CRP 1622
|  | 0% | 67 | Trimestre 1 - Adquisición de servicios de apoyo logístico para la gestión administrativa (impresión, papelería, servicios públicos, mobiliario, termohigrometros) | 0% | 2019-03-01 | 0% | 2019-03-01 | Se realizó una adición y prorroga No. 2 al contrato 2018-1932 de mobiliario y se expidieron los amparos para la prestación de todos los servicios públicos durante la vigencia 2019.
|  | 0% | 8 | Trimestre 1 - Firmar y legalizar el Convenio entre la Secretaría Distrital y la Policía para el control y regulación del tránsito y el transporte en el DC. | 0% | 2019-02-01 | 0% | 2019-03-01 | El proceso se adjudico mediante el CDP 408 , CRP 357
|  | 0% | 9 | Trimestre 2 - Contratar los servicios de gestión, administración y operación de la plataforma tecnológica de información y comunicación. | 0% | 2019-04-01 | 0% | 2019-04-01 | Es un multiproceso liderado por la OTIC pero no se pudo llevar a cabo en el plazo establecido, se espera que para el segundo semestre el proceso se pueda adjudicar.
|  | 0% | 10 | Trimestre 2 - Adquisición de elementos de Bioseguridad | 0% | 2019-06-01 | 0% | 2019-06-01 | Actualmente se encuentra en proceso de cotizaciones con el fin de terminar la estructuración del proceso de acuerdo a las necesidades planteadas. Se espera que para el segundo semestre el proceso se pueda adjudicar.
|  | 0% | 11 | Trimestre 1 - Realizar charlas de sensibilización a 50 mujeres policías de tránsito frente al derecho a una vida libre de violencias. 2 sesiones de 25 uniformadas en cada sesión. | 0% | 2019-02-22 | 0% | 2019-03-01 | Esta labor no se pudo llevar a cabo puesto que el enlace en la Secretaría de la Mujer no ha podido coordinar los capcitadores con los tiempos disponibles de las uniformadas; se espera que para el segundo semestre del año se lleven a cabo todas las socializaciones.
|  | 0% | 12 | Trimestre 2 - Realizar charlas de sensibilización a 40 mujeres policías de tránsito frente al derecho a una vida libre de violencias. 2 sesiones de 20 uniformadas en cada sesión. | 0% | 2019-05-24 | 0% | 2019-05-24 | Por un tema de coordinación con la Secretaría de la Mujer no fue posible realizar las charlas durante el primer semestre del año, se espera organizar todas las sesiones programadas para el segundo semestre del año, dando así cumplimiento a la actividad planteada.
|  | 0% | 13 | Trimestre 3 - Realizar charlas de sensibilización a 30 mujeres policías de tránsito frente al derecho a una vida libre de violencias. 2 sesiones de 15 uniformadas en cada sesión. | 0% | 2019-08-23 | 0% | 2019-08-01 | No se pudieron relaizar las chasrlas que se tenían programadas por problemas logísticos; tan solo hasta el mes de septiembre se lograron ubicar las cpacitadoras y el sitio para efectuar las charlas.
|  | 0% | 14 | Trimestre 4 - Realizar charlas de sensibilización a 30 mujeres policías de tránsito frente al derecho a una vida libre de violencias. 2 sesiones de 15 uniformadas en cada sesión. | 0% | 2019-11-22 | 0% | 2019-11-22 | Finalmente se relizaron las charlas cumpliendo con la meta establecida para la vigencia
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## HV 2
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 27 | 2. Descripción Meta |  | 27. Realizar 83.000 controles sancionatorios para mitigar problemas en seguridad vial. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Direección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte / Subdirección de Control de Tránsito y Transporte |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | 6219 - Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 6219 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM02 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
11. Meta Producto | 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Operativos de control en vía |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo animalización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Garantizar la movilidad segura en la ciudad, mediante la realización de Operativos de Control, tendientes a fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en el Distrito Capital. | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Policía Metropolitana de Tránsito, base de datos y planillas de planes operativos | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Cantidad de Operativos de Control Realizados Mensualmente/Cantidad de Operativos de Control programados Mensualmente)*100 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Cantidad de Operativos de Control Realizados Mensualmente |  |  | Cantidad de Operativos de Control Programados Mensualmente |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Operativos realizados de pico y placa, control de embriaguez, control de velocidad, espacio público nocturno, etc. |  |  | Operativos programados de pico y placa, control de embriaguez, control de velocidad, espacio público nocturno, etc. |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 18570
24. Fin de la Serie | 2019-12-01 |  |  | 26. Valor de la Meta | 18045
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | La cantidad de operativos de control disminuye debido a que se estableció esta cifra en aras de cumplir con lo que resta del P.D.D. con la cifra total ya establecida y en caso de ser necesario solicitar reprogramación incrementandolá para la vigencia 2020 y no quedar corto en la programación debido a la gran cantidad de marchas, paros y demás inconvenientes de movilidad provocados por terceros que no permitien cumplir con la programación establecida.
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 2368 | 2368 | 1503 | 1503 | 157.6% | 157.6% | 13.12%
Febrero | 1597 | 3965 | 1503 | 3006 | 106.3% | 131.9% | 21.97%
Marzo | 1529 | 5494 | 1503 | 4509 | 101.7% | 121.8% | 30.45%
Abril | 1168 | 6662 | 1503 | 6012 | 77.71% | 110.8% | 36.92%
Mayo | 1144 | 7806 | 1503 | 7515 | 76.11% | 103.9% | 43.26%
Junio | 1390 | 9196 | 1503 | 9018 | 92.48% | 102% | 50.96%
Julio | 1696 | 10892 | 1503 | 10521 | 112.8% | 103.5% | 60.36%
Agosto | 1674 | 12566 | 1503 | 12024 | 111.4% | 104.5% | 69.64%
Septiembre | 1133 | 13699 | 1503 | 13527 | 75.38% | 101.3% | 75.92%
Octubre | 1489 | 15188 | 1503 | 15030 | 99.07% | 101.1% | 84.17%
Noviembre | 1771 | 16959 | 1503 | 16533 | 117.8% | 102.6% | 93.98%
Diciembre | 1676 | 18635 | 1512 | 18045 | 110.8% | 103.3% | 103.3%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Durante el último trimestre del año se realizaron 4.936 operativos sancionatorios de los 4.518 que se tenía programado realizar, de esta manera se tiene un avance del 103,27% de la meta establecida para la vigencia 2019.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante la vigencia 2019 se realizaron 18.635 operativos de los 18.045 que se tenía programado realizar, lo que significa un nivel de avance del 103,27% para la vigencia. Esta cifra favorable se alcanza a pesar que en el último trimestre la Policía debío acompañar el tema de marchas, manifestaciones y diferentes cierres viales, lo que hizo que se tuvieraan que cancelar la programación de algunos operativos que podrían haber hecho que la cifra fuese mayor. Con las sanciones impuestas se garantiza que las infracciones o conductas indeseadas en las vías sean el detonante de accidentes y siniestros, haciendo con esto que se reduzcan los índices de accidentalidad y se mejore laa movilidad en las vías de la ciudad.
33.Retrasos y soluciones | N.A.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La cultura ciudadana del Colombiano exige que existan sanciones y medidas restrictivas para que se cumpla con la norma, de manera tal que en la medida que la Policía realice más operativos de control se mejoran las condiciones de las vías pues se lograr minimizar los impactos negativos que algunas conductas imprudentes, llevadas a cabo por diferentes actores viales generen riesgo. Así mismo se busca generar conciencia y una cultura de autocontrol que permita a la sociedad ser un mejor lugar para desarrollarse en el día a día y de esta manera mejorar en términos generales las condiciones de movilidad y de vida de los capitalinos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA MARIA PICO |  | 40. Responsable del reporte |  | NANCY HAIDY MUÑOZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS / RAFAEL GONZALEZ |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 6219 - Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional
DEPENDENCIA: | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
META POA ASOCIADA | 27. Realizar 83.000 controles sancionatorios para mitigar problemas en seguridad vial.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Realizar acciones de control, entendido que se requiere sancionar a los actores viales que inflingan las normas de tránsito y que generan inconvenientes en la vía y problemas de movilidad y accidentalidad, poniendo en riesgo su vida y la de los demás ciudadanos que habitan en la capital del país. | 0% | 1 | Llevar a cabo operativos programados y todo tipo de acciones de control vial en las calles de la ciudad con el fin de promover la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. | 0% | 2019-01-01 | 0% | 2019-03-01 | La realización de operativos es una labor que no sepuede detener puesto que forma parte de las obligaciones del Convenio Interadministrativo que firma la Secretaría Distrital de Movilidad con la Policía Nacional, de manera que se realiza durante toda la vigencia de maneraa continua y permanente.
|  | 0% | 2 | Trimestre 1 - Gestionar la adquisición de servicios de manteniendo preventivo y correctivo para motocicletas y vehículos de la SDM, así como dotación para los funcionarios de la SDM. | 0% | 2019-01-01 | 0% | 2019-03-01 | Se realizaron adiciones alos contratos de la vigencia 2018 para dar continuidad al servicio mientras el proceso contractual con recursos del 2019 se concreta.
|  | 0% | 3 | Trimestre 1 - Contratar el servicio de suministro de combustibles | 0% | 2019-01-01 | 0% | 2019-01-01 | Se realizó adición al proceso de la vigencia 2018, con el fin de garantizar la prestación del servicio mientras el proceso contractual con recursos del 2019 se concreta.
|  | 0% | 4 | Trimestre 1 - Adquisición de vehículos | 0% | 2019-03-01 | 0% | 2019-03-01 | El proceso no se llevo a cabo y se está reconsiderando la posibilidad de trasladar dichos recursos para atender unas necesidades de renovación tecnologíca que presenta actualmente la Estación Metropolitana de Tránsito. Traslado pendiente para el segundo semestre del 2019.
|  | 0% | 5 | Trimestre 1 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (RADIOS) ASIGNADOS AL PERSONAL VINCULADO A LA “SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ | 0% | 2019-03-01 | 0% | 2019-03-01 | El proceso no se llevo a cabo y se está reconsiderando la posibilidad de trasladar dichos recursos para atender unas necesidades de renovación tecnologíca que presenta actualmente la Estación Metropolitana de Tránsito.
|  | 0% | 6 | Trimestre 1 - Realizar charlas de sensibilización a 50 mujeres policías de tránsito frente al derecho a una vida libre de violencias. 2 sesiones de 25 uniformadas en cada sesión. | 0% | 2019-02-22 | 0% | 2019-03-01 | Esta labor no se pudo llevar a cabo puesto que el enlace en la Secretaría de la Mujer no ha podido coordinar los capcitadores con los tiempos disponibles de las uniformadas; se espera que para el segundo semestre del año se lleven a cabo todas las socializaciones.
|  | 0% | 7 | Trimestre 2 - Realizar charlas de sensibilización a 40 mujeres policías de tránsito frente al derecho a una vida libre de violencias. 2 sesiones de 20 uniformadas en cada sesión. | 0% | 2019-05-24 | 0% | 2019-05-24 | Por un tema de coordinación con la Secretaría de la Mujer no fue posible realizar las charlas durante el primer semestre del año, se espera organizar todas las sesiones para el segundo semestre del año 2019, generando la totalidad de las sesiones dando así cumplimiento a la actividad planteada.
|  | 0% | 8 | Trimestre 3 - Realizar charlas de sensibilización a 30 mujeres policías de tránsito frente al derecho a una vida libre de violencias. 2 sesiones de 15 uniformadas en cada sesión. | 0% | 2019-08-23 | 0% | 2019-08-01 | No se pudieron relaizar las charlas que se tenían programadas por problemas logísticos; tan solo hasta el mes de septiembre se lograron ubicar las cpacitadoras y el sitio para efectuar las charlas.
|  | 0% | 9 | Trimestre 4 - Realizar charlas de sensibilización a 30 mujeres policías de tránsito frente al derecho a una vida libre de violencias. 2 sesiones de 15 uniformadas en cada sesión. | 0% | 2019-11-22 | 0% | 2019-11-22 | Finalmente se relizaron las charlas cumpliendo con la meta establecida para la vigencia
|  | 0% | 10 | Trimestre 2 - Adquisición de refrigerios | 0% | 2019-06-01 | 0% | 2019-06-01 | Debido a que el contrato de la vigencia 2018 inicio labores en el año 2019 y se vence al finalizar esta vigencia, se tiene planteada la opción de poder adicionar el contrato vigente y continuar así para el año 2020 cubriendo las necesidades.
|  | 0% | 11 | Trimestre 2 - Suministro de formatos impresos | 0% | 2019-05-01 | 0% | 2019-05-01 | Se realizó adición y prorroga y está vigente el contrato hasta el 9 de septiembre de 2019, proyectando la nueva adjudicación de contrato para el finales del segundo semestre de 2019.
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## HV 3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Hoja de Vida Indicador
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador
1. Código Meta | 28 | 2. Descripción Meta |  | 28. Realizar el 100 por ciento del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Gestión del Tránsito y Control del Tránsito y el Transporte |  | 5. Meta con territorialización | NO
6. Proyecto | 6219-Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 6219
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM02
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 52 estrategías integrales de seguridad que incluyan cultura ciudadana en un punto, tramo o zona.
12. Nombre del indicador | Pago pasivos exigibles |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia
14. Fecha de programación | Octubre de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje de ejecución de los compromisos de vigencias anteriores programados para pago en la vigencia.
17. Fuente u origen de Datos | Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones
18. Fórmula de Cálculo | (Valor de compromisos de vigencias anteriores / Valor de compromisos de vigencias anteriores programados ) * 100
19. Unidad de medida del indicador | porcentaje
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador
| Valor de compromisos de vigencias anteriores |  |  | Valor de compromisos de vigencias anteriores programados
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a los compromisos ejecutados en el mes |  |  | Corresponde al total de la apropiacion disponible para la vigencia
23. Inicio de la Serie | Octubre de 2019 |  |  | 25. Línea base | N.A
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2019 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimetral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 1163851 | 1163851 | 0% | 0% | 0%
Febrero | [5 empty] | #DIV/0! | 0%
Marzo | [5 empty] | #DIV/0! | 0%
Abril | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
Mayo | [5 empty] | #DIV/0! | 0%
Junio | [5 empty] | #DIV/0! | 0%
Julio | 0 | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Agosto | [5 empty] | #DIV/0! | 0%
Septiembre | [5 empty] | #DIV/0! | 0%
Octubre | 1140940 | 1163851 |  |  | 98.03% | #DIV/0! | #DIV/0!
Noviembre | [5 empty] | #DIV/0! | 0%
Diciembre | [5 empty] | #DIV/0! | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Se realiza la gestión para cancelar las obligaciones fenecidas, que no fueron programadas para cancelar en la vigencia 2019.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Llevando un seguimiento al cumplimiento de los compromisos programados con vigencias anteriores, se logro identificar la única obligación pendiente,se realiza la gestión de recursos y se procede a trámitar su pago antes de finalizar el 2019.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Lograr soportar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo para las cuales fueron asignados los recursos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | NANCY HAIDY MUÑOZ |  | 40. Responsable del reporte |  | NANCY HAIDY MUÑOZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS / RAFAEL GONZALEZ |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 6219 - Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional
DEPENDENCIA: | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaria de Gestión de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | Leonardo Vasquez Escobar
META POA ASOCIADA | 28. Realizar el 100 por ciento del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Cancelar las obligaciones fenecidas asociadas al proyecto | N.A | 1 | Gestionar las resoluciones para la cancelación de la obligación fenecida. | N.A | 2019-12-30 | 100% |  | En el último trimestre se realizó la resolución para el pago del pasivo exigible que se encontraba pendiente de giro.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | N.A |  |  | N.A |  | N.A
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  | Grupos de edad | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  | 0 | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 | 1 | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 | 2 | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 | 3 | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 | 4 | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 | 5 | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 | 6 | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 | 7 | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 | 8 | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 | 9 | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 | 10 | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 | 11 | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 | 12 | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 | 13 | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 | 14 | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 | 15 | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 | 16 | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 | 17 | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 | 18 | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital |  |  |  |  | 19 | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades |  |  |  |  | 20 | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional |  |  |  |  | 21 | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [6 empty] | 22 | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [6 empty] | 23 | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [6 empty] | 24 | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [6 empty] | 25 | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [6 empty] | 26 | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [6 empty] | 27 | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2.Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [6 empty] | 28 | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [6 empty] | 29 | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [6 empty] | 30 | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [6 empty] | 31 | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [6 empty] | 32 | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
| Otros Grupos étnicos | [6 empty] | 33 | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
PROGRAMAS PDD | Rom | [6 empty] | 34 | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
18 - Mejor Movilidad para Todos | Raizales | [6 empty] | 35 | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [7 empty] | 36 | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [7 empty] | 37 | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
43 - Modernización institucional | [7 empty] | 38 | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [7 empty] | 39 | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [7 empty] | 40 | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [7 empty] | 41 | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [7 empty] | 42 | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
145 - Peatones y bicicletas | [7 empty] | 43 | 104278 | 49084 | 55194
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [7 empty] | 44 | 103962 | 48778 | 55184
147 - Transporte público integrado y de calidad | [7 empty] | 45 | 103448 | 48396 | 55052
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [7 empty] | 46 | 102715 | 47923 | 54792
179 - Ambiente Sano | [7 empty] | 47 | 101971 | 47444 | 54527
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [7 empty] | 48 | 101260 | 46986 | 54274
190 - Modernización Física | [7 empty] | 49 | 99728 | 46141 | 53587
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [7 empty] | 50 | 97001 | 44730 | 52271
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | 51 | 93445 | 42931 | 50514
1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [7 empty] | 52 | 89853 | 41126 | 48727
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [7 empty] | 53 | 86123 | 39261 | 46862
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [7 empty] | 54 | 82296 | 37385 | 44911
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [7 empty] | 55 | 78491 | 35569 | 42922
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [7 empty] | 56 | 74708 | 33799 | 40909
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [7 empty] | 57 | 70811 | 31979 | 38832
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [7 empty] | 58 | 66807 | 30117 | 36690
[8 empty] | 59 | 63071 | 28387 | 34684
[8 empty] | 60 | 59761 | 26856 | 32905
[8 empty] | 61 | 56749 | 25466 | 31283
[8 empty] | 62 | 53748 | 24086 | 29662
[8 empty] | 63 | 50833 | 22745 | 28088
[8 empty] | 64 | 47916 | 21407 | 26509
[8 empty] | 65 | 44929 | 20042 | 24887
[8 empty] | 66 | 41939 | 18676 | 23263
[8 empty] | 67 | 39086 | 17369 | 21717
[8 empty] | 68 | 36348 | 16117 | 20231
[8 empty] | 69 | 33755 | 14898 | 18857
[8 empty] | 70 | 31333 | 13708 | 17625
[8 empty] | 71 | 28832 | 12440 | 16392
[8 empty] | 72 | 26662 | 11342 | 15320
[8 empty] | 73 | 24625 | 10306 | 14319
[8 empty] | 74 | 22734 | 9334 | 13400
[8 empty] | 75 | 20994 | 8432 | 12562
[8 empty] | 76 | 19408 | 7603 | 11805
[8 empty] | 77 | 17988 | 7002 | 10986
[8 empty] | 78 | 16675 | 6510 | 10165
[8 empty] | 79 | 15472 | 6134 | 9338
[8 empty] | 80 Y MÁS | 89747 | 33084 | 56663