## Reporte PDSV I TRIM 2020
| PROGRAMA | No. | Acción definida en el PDSV 2017-20206 Decreto Distrital 813 del 28 de diciembre de 2017 | Estado | Entidad Líder | Dependencias que reportan gestión | Reporte I Trimestre 2020 | EVIDENCIA
1.1 | Generación de capacidades al interior de las instituciones distritales comprometidas con la seguridad vial | 1.1.1 | Establecer el enfoque seguro en todas las acciones del recurso humano para adelantar la política de la Visión Cero. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Con el equipo de trabajo, se ajustaron los Lineamientos de Seguridad Vial, de tal manera que quedarán adaptados para su aplicación por parte de otras entidades. Asimismo y en conjunto con el área Jurídica, se realizó una Directiva para divulgar los Lineamientos a nivel externo. | Si
[5 empty] | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | En el primer trimestre se desarrollaron 427 acciones pedagógicas de formación en seguridad vial y cultura para la movilidad. | Si
[5 empty] | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento. | De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y protección social, la Secretaria Distrital de Salud continúa promoviendo el día sin carro y sin moto todos los primeros jueves del mes y promoviendo el uso de la bicicleta involucrando una transformación cultural, estimulando el ejercicio físico, caminar y reducir la dependencia de medios motorizados de desplazamiento con accesibilidad para todos. (Mientras la nueva administración publica las políticas de gobierno). Además de la promulgación de mensajes de cuidado cuando se presentan riesgos e incidentes en la vía pública que pueden llevar a situaciones adversas a las tripulaciones de las ambulancias del programa de atención prehospitalaria. | Si
|  | 1.1.2 | Transferir conocimiento de la SDM en la política de Visión Cero a las entidades públicas y privadas líderes en temas de ciudad. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | En los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo dos capacitaciones con la asistencia de ochenta uniformados al interior de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, en las que se abordaron aspectos relacionados con el marco normativo vigente, haciendo énfasis en la ley 1811 (peatones y ciclousuarios), ley 1843 (uso de equipos Automáticos y Semi-automáticos en el control de velocidad) y ley 1696 (control de embriaguez). También se incluyeron aspectos asociados al control policial bajo las premisas de disuación general y específica, uso adecuado de datos, planeación de operaciones de control, control policial enmarcado en los preceptos de Justicia Procedimental y el rol de la policia en el marco de visión cero y el Sistema Seguro | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Transporte Privado | En conjunto con el grupo de pedagogía (OACCM) y la Red Empresarial de Seguridad Vial se han realizado capacitaciones en seguridad vial a diferentes entidades públicas y privadas, generando así espacios de transferencia de conocimiento sobre la protección de la vida en las vías. En el primer trimestre del año se programo un taller de la Red Empresarial de Seguridad Vial, el cual tuvo que ser pospuesto a causa de la aparición de casos del COVID-19 en la ciudad y teniendo en cuenta el alto número de asistentes esperados. Permanentemente se ofertan los módulos de capacitación de pedagogía a través del sitio web https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=content/mejora-tu-desempe%C3%B1o. En el primer trimestre del año en curso 5 organizaciones participaron de estos módulos. | Si
[5 empty] | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | En el primer trimestre no se realizó actualización de los lineamientos, siguen vigentes los del año 2019 . Durante el primer trimestre se implementaron estrategias pedagogicas en institucines educativas (46 acciones), empresas/entidades (202 acciones), campañas en via (134 acciones) y actividdaes teatrales (45 acciones). | Si
|  | 1.1.3 | Fortalecer la capacidad técnica al interior de Secretaría Distrital de Movilidad. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial Dirección de Talento Humano | "La SDM cuenta con el Plan de Institucional de Capacitación 2020 aprobado y publicado en la intranet, donde se encuentra detallado la inclusión de capacitación técnica en temas de seguridad vial, el cual se puede encontrar en: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/31-01-2020/plan_institucional_de_capacitaciones_31-01-2020.pdf " y en Anexo 1 Acciones y Cronograma Plan Institucional De Capacitación PIC -2020 (ver archivo en excel en carpeta 2020 Meta 11 - PDSV TRIM I 2019 - EVIDENCIAS) | Si
1.2 | La seguridad vial como prioridad en la agenda pública | 1.2.1 | Impulsar el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional representado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y la Protección Social, la Dirección de Tránsito y Transporte - DITRA de la Policía Nacional y la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Asistencia a la 6 sesión de la mesa técnica nacional asesora para el análisis de información de seguridad vial | Si
[5 empty] | SDM | Dirección e Inteligencia para la Movilidad | "Se solicita retirar a la DIM de esta acción, dado que corresponde a la OSV según Decreto 672 de 2018 Art 7 Numeral 4: ""Liderar en las instancias inter e intrainstitucionales la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias de seguridad vial, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Distrito."" La DIM realiza acomañamiento en caso de ser solicitado, pero no es responsable de esta acción." | NA
|  | 1.2.2 | Participar en la formulación de propuestas técnicas y normativas a nivel nacional para incidir en la mejora de la Seguridad Vial. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | La Oficna deSeguridad Vial realizo sugerencias y recomendaciones como aporte a la modificación del Codigo Nacional de Tránsito - CNT | Si
|  | 1.2.3 | Crear una red de Instituciones Educativas para la seguridad vial. | En Ejecución | SED | Dirección de Bienestar Estudiantil
|  | 1.2.4 | Acordar metas a desarrollar en la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial como mecanismo para la implementación y el seguimiento del PDSV. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Se desarrolló la sesión No. 25 de la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial, el 5 de febrero de 2020, en la cual se comunicaron los avances del Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista, se establecieron compromisos y se realizó balance de los indicadores meta. | Si
|  | 1.2.5 | Mantener el tema de Seguridad Vial como prioridad en la agenda del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Movilidad. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | El 25 de febrero se desarrolló sesión del Comité Sectorial de Desarrollo de Movilidad donde se revisó el Plan Distrital de Seguridad Vial, incluyendo la formulación de metas cuatrienio 2020-2024. Se anexan en la carpeta de evidencias: la ppt con la agenda del comité y la ppt que se preparó de seguridad vial. Así mismo se anexa Acta del Comité en pdf avalada el 3 de abril, digitalmente en virtud de las medidas de contención sanitaria por el Coronavirus Covid-19. | Si
|  | 1.2.6 | Generar un espacio interinstitucional de trabajo conjunto con las entidades del Distrito. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Se generan espacios interinstitucionales de trabajo conjunto con entidades del Distrito, a través de la mesa de trabajo de Formación y Divulgación para la seguridad vial. Se lleva a cabo reunión de trabajo con la SDG, para revisión de acciones y planeamiento del plan de acción 2020. | Si
1.3 | Datos para la seguridad vial | 1.3.1 | Mejorar la calidad de los datos a través de la tecnología, la captura de la información y el procesamiento de los datos, manteniendo la compatibilidad con el Sistema Nacional de Datos. | En Ejecución | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | ACTUALMENTE EL NUEVO SIGAT SE ENCUENTRA EN AMBIENTE DE PRUEBAS POR LO CUAL LA DIM NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD | No
|  |  |  | En Ejecución | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Actualmente se encuentra en vigencia el contrato 2019-1869 con su objeto contractual “Prestar los servicios de mantenimiento, desarrollo e implementación de soluciones informáticas mediante el modelo de Fábrica de Sotfware", se encuentra en desarrollo y actualizaciones del Módulo SICAPITAL. | Si
|  |  |  | En Ejecución | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte. | 1. Se evidencia la prestación de servicio de conectividad - Implementación de una canal dedicado de internet de 15 Mb, para la transmisión de datos generados por Stream de Vídeo, Adecuaciones Armario Unificado de Comunicaciones y Energía y se dispone de unidades de UPS y Patrullas de seguridad (Actividades Comunicaciones) 2. Se evidencia la prestación del servicio de mantenimiento y migración de cámaras CCTV (Actividades CGT) 3. Se evidencia el Seguimiento al desarrollo de las actividades relacionadas con la operación de la red de comunicaciones y operación y mantenimiento del CGT (Actividades enero y febrero Interventoría) 4. Han estado en operación sensores de volúmenes, bicicletas 12, vehicular 60, velocidad 377 y 122 cámaras | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Gestión en Vía | En el primer trimestre se han gestionado 28.128 incidentes | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte (Supervisión contrato comparenderas, etc). | Meta 26. Realizar 6.500 controles preventivos y regulatorios. Enero: Meta 130 - Ejecutado: 134 Febrero: Meta 130 - Ejecutado: 134 Meta 27. Realizar 83.000 controles sancionatorios para mitigar problemas en seguridad vial. Enero: Meta 3.200 - Ejecutado: 3.818 Febrero: Meta 2.060 - Ejecutado: 2.561 | Si
|  | 1.3.2 | Incorporar herramientas de Big Data para el análisis de la accidentalidad vial. | En Ejecución | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | MESA TÉCNICA BIGDATA 04/02/2020 | Si
[5 empty] | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  | 1.3.3 | Generar canales para la consulta en línea de información cuantitativa y geográfica de la accidentalidad vial. | CULMINADA | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Se solicita retirar a la DIM de esta acción corresponde a la OTIC conforme Decreto 672 de 2018 Artículo 6 numeral 8: Definir en coordinación con las demás áreas, las necesidades que en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) requiere la entidad." Adicionalmente, ya se encuentra cumplida dado que independiente de las acciones continuas de mejora, la información se encuentra disponible para consulta pública en el portal SIMUR | NA
[5 empty] | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Se dispuso a través del SIMUR él sitio https://datos-abiertos-sdm-movilidadbogota.hub.arcgis.com/search?groupIds=d3812f8315054cdc84cf744680103713 donde se puede consultar información de siniestralidad. | Si
|  | 1.3.4 | Tener a disposición de la ciudadanía herramientas virtuales para la seguridad vial. | En Ejecución | SDM / POLICÍA | Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones | Se construyó la aplicación de mapas que se encuentra dispuesta al público en el portal SIMUR: http://www.simur.gov.co/portal-simur/mapas/programa-internacional-de-evaluacion-de-carreteras-irap/ | Si
[5 empty] | SDM / POLICÍA | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte (Convenio con Policía de Tránsito) | Virtualización de trámite de copias de IPAT: El desarrollo de la certificación del registro de accidentes de tránsito y seguimiento de los mismos en el aplicativo de visualización se encuentra en el enlace https://www.movilidadbogota.gov.co/web/SIMUR/SIGAT/,mediante memorando remitido a la OTIC se solicta modificar los formatos empleados en la fase de generación de certificados, igualmente, modificar la presentación y la generación del modelo para la validación y generar un alcance a la siguiente fase para solicitud de copias de los informes de siniestralidad. | Si
|  | 1.3.5 | Generar un acuerdo con los organismos de salud para conocer y utilizar la información estadística de las víctimas en accidentes de tránsito (siniestros viales). | En Planeación | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento.
[5 empty] | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Se solicita retirar esta actividad, dado que corresponde a la OSV según Decreto 672 de 2018 Art 7 Numeral 4: "Liderar en las instancias inter e intrainstitucionales la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias de seguridad vial, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Distrito." Adicionalmente, teniendo en cuenta que la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial ( Decreto 185 de 2012) es un espacio de coordinación a nivel distrital y cuya mesa técnica es ejercida actualmente por la Oficina de Seguridad Vial. La DIM realizará acomañamiento a la OSV cuando así se requiera, pero no es responsable de esta acción. | NA
|  | 1.3.6 | Desarrollar una metodología de seguimiento periódica para conocer los costos por accidentes de tránsito (siniestros viales). | En Planeación | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
[5 empty] | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Planeación y revisión inicial de literatura. | No
[5 empty] | SDH | Despacho SDH
1.4 | Guías, manuales técnicos y normativa local bajo el enfoque de Visión Cero | 1.4.1 | Incluir en el Manual Distrital de Espacio Público criterios de seguridad vial que garantice una infraestructura segura. | En Planeación | SDP | Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos | De acuerdo con información suministrada por SDP, en atención a la actividad planteada de incluir en la Agenda de las Subcretaría de Planeación Territorial, se efectuaron reuniones informales con los Directores de Vías Transporte y Servicios Públicos, así como del Taller del Espacio Público, esta última a su vez quedó de informar sobre el tema a la Subsecretaria de Subsecretaría de Planeación Territorial. Así mismo remite evidencias de cómo se incluyó en la Agenda de la Subsecretaría de Planeación Territorial el tema de Seguridad Vial en los Manuales de Calles que adelanta la Entidad. Para este fin, indica que se requiere un trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Infraestructura | No se recibieron solicitudes por parte de la SDP. | NA
|  | 1.4.2 | Publicar y reglamentar el Guía de Auditorías de Seguridad Vial Urbanas | Culminada | SDM | Oficina de Seguridad Vial
1.5 | Redes y aliados | 1.5.1 | Generar la estrategia de redes empresariales encaminadas a fortalecer el conocimiento y la gestión en seguridad vial | Culminada | SDM | Subdirección de Transporte Privado | La Red Empresarial de Seguridad Vial sigue creciendo, con corte al 31 de marzo la Red cuenta con 763 organizaciones comprometidas con el bienestar de sus colaboradores. Una de las estrategias que se ha consolidado en la Red, ha sido el Plan Padrino; acompañamiento que realiza una empresa miembro de la Red Empresarial de Seguridad Vial a otra organización, cuyo resultado sea la implementación y publicación de una buena práctica de seguridad vial que favorezca la reducción de siniestros viales. En el primer trimestre del año en curso de han establecido 10 alianzas. | Si
|  | 1.5.2 | Realizar alianzas con la Academia y Centros de investigación. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Se ha mantenido comunicación con la Universidad de Los Andes para que sea el aliado estratégico de la Semana de la Seguridad Vial y el Seminario Internacional de Seguridad Vial nuevamente en 2020. En principio sería sede de varios eventos y apoyo en la construcción de agenda, así como apoyo en temas logísticos. | Si
[5 empty] | SDM | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
[5 empty] | SDM | Subsecretaría de Política de Movilidad | Teniendo en cuenta la acción a cargo de la SPM, se realizó una indagación con los directivos para determinar si a la fecha dentro sus proyectos, se está ejecutando algún tipo suscripción de convenios u otras alianzas con la academia y centros de investigación en temas relativos a la seguridad vial. Como respuesta, se determinó que a la fecha ninguno de los proyectos está ejecutando alianzas o convenios, sin embargo, es importante esperar si en el desarrollo de los proyectos del nuevo Plan de Desarrollo puedas suscitarse convenios o alianzas, a lo cual, enviaremos la documentación pertinente como parte de desarrollo de la acción establecida. | Si
|  | 1.5.3 | Promover la cooperación de aliados Internacionales en materia de seguridad vial. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Se enviaron cartas de agradecimiento a Bloomberg Philanthropies por haber escogido a Bogotá para la segunda fase de la asistencia técnica. Bloomberg comunicó que se reevaluará la forma de proceder durante los próximos meses ya que los expertos no podrán viajar debido a la pandemia; también pospuso la runión de inicio, la SDM está atenta a la siguiente comunicación por parte de ellos. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de la Bicicleta y el Peatón | Se estableció un equipo de trabajo y se viene trabajando con C40 en la construcción de un Plan Estratégico de Peatones. Se adelantó una primera aproximación con Jim Walker de Walk 21 para posibles colaboraciones en el tema peatonal. | Si
|  | 1.5.4 | Hacer seguimiento a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial - PESV avalados por la Secretaría de Movilidad y enmarcados en la normativa vigente. | Posible Cierre en virtud del artículo 110 del Decreto Ley 2106 de noviembre 22 de 2019. | SDM | Dirección de Planeación de la Movilidad | Esta acción se valida para posible cierre en virtud a lo determinado en el artículo 110 del Decreto Nacional 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" el cual modificó el artículo 12 de la Ley 1503 de 2019, y ordenó la expedición de la metodología de estructuración de planes estratégicos de seguridad vial en función del tamaño y la misionalidad de las empresas. Frente a lo cual la ANSV ha informado a la SDM mediante Radicado ANSV No. 20201100001271 y radicado SDM-21295 del 30 de enero de 2020 que: "En artículo 110 del Decreto 2106 de 2019, eliminó el aval de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. A la fecha se está trabajando conjuntamente con los Ministerios de Transporte y de Trabajo para la expedición de la metodología de diseño e implementación en función del tamaño y misionalidad de las empresas señaladas en el precitado Decreto-Ley 2106 de 2019. (...) La metodología a expedir contendrá los lineamientos no sólo para el diseño, sino, para la implementación y verificación de los mismos. Se reitera que la Agencia Nacional de seguridad Vial, el Ministerio de transporte y el Ministerio de Trabajo avanzan conjuntamente en la estructuración de dicha metodología." Por tanto, en mayo se actualizaran las actividades del caso para el equipo PESV. A la fecha la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV - capacitará a los organismos de tránsito, a las empresas y a las ARL sobre la nueva metodología para PESV (fecha programada: primera semana de mayo de 2020), por lo cual durante el mes de mayo se estima realizar los ajustes del caso al interior de la Dirección de Planeación de la Movilidad de la SDM frente a las actividades que se realizan. En lo que va corrido de 2020 se continuan realizando visitas de seguimiento a la implementación del PESV a las organizaciones (Enero: 21; Febrero:37; Marzo: 11). El Ministerio de Transporte emitió el oficio con Radicado MT No.20201340085301 del 06-03-2020 en el cual manifiesta que si bien los Planes Estratégicos de Seguridad Vial que se registren o hayan sido registrados desde el 22 de noviembre de 2019 “(…) deberán ser devueltos a las entidades, organizaciones o empresas para su implementación. No obstante, corresponderá a la Superintendencia de Transporte o los organismos de tránsito según el caso, dentro del marco de su competencia, la vigilancia frente a la implementación de los PESV". Por último, menciona que: “(…) es preciso señalar que el diseño e implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad vial se continuará realizando de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1565 de 2014 "Por la cual se expide la Gula metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial", hasta tanto se expida la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial en función del tamaño y misionalidad, según lo dispuesto en el precitado artículo 110 del Decreto- Ley 2106 de 2019”. | Si
1.6 | Análisis de accidentes de tránsito (Siniestros viales) | 1.6.1 | Generar investigaciones a profundidad que permitan analizar las causas de los accidentes (siniestros viales) y así prevenir eventos futuros. | En Ejecución | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
[5 empty] | SDH | Despacho SDH
[5 empty] | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Se adelantó y socializó al interior de la SDM el "Análisis de siniestralidad por sitio de vivienda y estrato socioeconómico" como insumo para la definición de acciones de pedagogía y cultura ciudadana. | Si
1.7 | Fortalecimiento de la normativa local en torno a la seguridad vial | 1.7.1 | Presentar una propuesta por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad en temas de normativa local para mejorar la seguridad vial en temas como: eco conducción, velocidad, sistemas de retención infantil, Planes de Manejo de Tránsito y Auditorías de Seguridad Vial, entre otros. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | - Con corte al 26 de marzo, no se ha hecho el anuncio de la regulación de los corredores Avenida Caracas y Autopista Sur, se depende del Secretario y la reprogramación con la Oficina de Comunicaciones. - Se tenía programado hacer el reemplazo de las señales verticales SR-30 de 60 Km existentes a 50 Km /h para la Avenida Caracas el 23 de marzo y para la Autopista Sur el 26 de marzo; por su parte, las señales horizontales en diseño entregaban el 20 de marzo y la obra finalizaba el 10 de abril. No obstante, por razones del COVID-19 queda suspendida esta actividad hasta nueva orden. - El borrador del decreto reglamentario límite velocidad Distrito se le enviará a Javier Hernández a más tardar el 27 de marzo para su revisión y dejar listo el documento. No obstante, el documento no se radica en jurídica hasta que el Secretario de VoBo de hacerlo. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito | Se efectuó mesa de trabajo el 27 de marzo de 2020 con el equipo de trabajo de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT) con el fin de realizar observaciones y definir aspectos a mejorar en la actualización del Concepto Técnico 16 “PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)”, el 27 de marzo de 2020. Se realizaron ajustes y modificaciones (avance) al Concepto Técnico 16 “PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)”, el 31 de marzo de 2020. | Si
[5 empty] | SDM | Oficina de Gestión Social | La política pública se encuentra en la fase de agenda pública dentro del respectivo ciclo de políticas. Se han realizado 3 mesas de trabajo con actores distritales y nacionales y se conformó una mesa de seguimiento con el sector movilidad, ambiente y hábitat del distrito. El 31 de marzo de 2020 se realizará la mesa virtual con expertos en el tema. | Si
2.1 | Plan de Seguridad Vial del Motociclista PSVM | 2.1.1 | Desarrollar el Plan de Seguridad Vial del Motociclista dentro de la estrategia de seguridad vial del Distrito y disponer de los recursos técnicos y financieros para su implementación. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Se desarrolla el Plan de Seguridad Vial del Motociclista y entre los aspectos más importantes a mencionar, se encuentran: - El PDSV Motos, tiene espacio en la agenda de la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial con carácter permanente. (Sesión No. 25 del 5 de febrero de 2020). - Se adelantó reunión con el Ministerio de Trabajo, con el fin de que Secretaría Distrital de Movilidad haga parte de la mesa que liderada el Ministerio para trabajar la seguridad vial laboral de los motociclistas. - Se adelantó I Mesa de Seguridad Vial del Motociclista. - Se adelantó un análisis de siniestralidad por sitio de vivienda y estrato socioeconómico. - Se adelantó caracterización de motociclistas fallecidos vs expedición por primera licencia conducción en la categoría motocicleta (A1/A2). - Seguimiento y trazabilidad de motociclistas reincidentes en sanciones y accidentes de tránsito (siniestros viales), periodo 2019. -Sensibilización de motociclistas en vía. - Capacitación de empresas con personal motorizado. - Creación piezas digitales !Bájea a la Velocidad!, las cuales son compartidas en redes sociales, grupos de whatsapp y correos. - Culminación del Curso Teórico-Práctico en Conducción 2019-2020. - Se inició la estructuración del nuevo proceso del curso teórico práctico en conducción para motociclista. - Se inicio la creación de un módulo pedagogico exclusivo para motociclista, el cual hará parte de la oferta del grupo de pedagogia de la SDM. - Se adelantó análisis de puntos criticos de siniestralidad de motociclistas 2017-2019. - Identificación de huecos que causan siniestralidad a motociclistas. - Reunión con IDU y UMV para tratar reporte de huecos en aplicativo. - Reunión SDM-IDIGER para tratar competencias y gestión frente a mantenimiento de residuos en vía. - Controles (Plan Motos): A 28 de febrero de 2020 se han realizado 960 operativos de control en el marco del Plan Motos. - A 28 de febrero de 2020 se han revisado 4.230 vehículos, con el apoyo de Policía Nacional y Secretaría Distrital de Ambiente. - Se ha venido trabajando con el Área de Seguridad y Saluden el Trabajo dela Policía Nacional, para capacitar a los policías motorizados de la ciudad en seguridad vial y en el comportamiento en el tránsito. - Tratar tema adopción de tecnologías de alerta o de disminución de impactos por puntos ciegos frente a acciones puntuales de TMSA, en la CISV. | Si
[5 empty] | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento | EL 17/01/2020 se realizó mesa técnica de articulación para los cursos de Primer Respondiente y otros cursos relacionados con las urgencias, emergencias y desastres con el referente de Secretaria de Movilidad – Oficina de Seguridad vial, con quien se viene trabajando desde el 2018 para la capacitación de los moteros. Debido a la suspensión de las capacitaciones presenciales debido al riesgo de coronavirus, se recibió listado con 829 moteros de los cuales 129 ya realizaron uno o más cursos en la Secretaria Distrital de Salud. Se acordó con el referente enviar el link del recurso interactivo ¿Quién quiere vivir libre de COVID-19? Realizar demanda inducida para la realización del curso Primer Respondiente modalidad virtual en el mes de abril/2020, quienes aprueben realizarán el componente práctico una vez se levanten las restricciones de salud pública por COVID19 | Si
2.2 | Usuarios informados | 2.2.1 | Comunicar de manera continua los avances en el Plan Distrital de Seguridad Vial por cada una de las instituciones involucradas y evaluar su resultado. | En Ejecución | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Las acciones inician en el segundo trimestre | NA
[5 empty] | SDM | Subdirección de Transporte Privado | Semanalmente se han generado el boletín informativo de la Red #NosMovemosSeguros, donde se divulgan avances en materia de seguridad vial. | Si
[5 empty] | SDM | Oficina de Seguridad Vial | En la sesión No. 25 del 5 de febrero de 2020 de la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial , se comunicaron los avances del Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista, y se realizó balance de los indicadores meta. | Si
|  | 2.2.2 | Dar a conocer los datos de siniestralidad vial para generar información, impacto y compromiso en la ciudadanía. | En Ejecución | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Se solicita retirar esta actividad, dado que corresponde a la OSV según Decreto 672 de 2018 Art 7 Numeral 8: "Aprobar las estrategías de comunicación y de acciones pedagógicas de seguridad vial , en coordinación con las demás dependencias de la entidad" DIM proporciona mensualmente las bases de datos de siniestralidad vial, y atiende requerimientos formulados por la OACYCM pero no es responsable del ejercicio comunicacional. | NA
[5 empty] | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | La oficina de comunicaciones hizo el despliegue de información del promedio de siniestralidad del mes de marzo en los últimos 5 años y de los actores vulnerables, a través de redes sociales y medios de comunicación. | Si
2020-03-02 | Cambio comportamental | 2.3.1 | Diseñar, implementar y evaluar campañas enfocadas a factores de riesgo. | En Ejecución | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | La Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad ha desarrollado durante el primer trimestre de 2020 varias acciones, encaminadas a divulgar y comunicar de manera acertada y eficaz a los ciudadanos sobre la importancia de adoptar buenas prácticas de seguridad vial en la ciudad, esto, a través de diferentes estrategias y actividades dirigidas a peatones (plazoleta Antonio Jose de Sucre y pacificación barrio ingles), motociclistas (curso gratuito, piezas gráficas de tips de seguridad vial y jormada local de motociclistas) y conductores de SITP (proceso de capacitación) | Si
[5 empty] | IDIGER | Subdirección para Manejo de Emergencias
IDRD
|  | 2.3.2 | Formar en seguridad vial, a través de acciones pedagógicas, a los diferentes usuarios de la vía, empresas de transporte e instituciones educativas. | En Ejecución | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad y Oficina de Gestión Social | Las solicitudes de capacitación se reciben por parte de clientes internos (otras dependencias de la entidad) y externos (empresas, colegios, entidades públicas y ciudadanía en general) por medio de oficios radicados en la entidad o por correo electrónico. El peticionario recibe el portafolio de capacitaciones y por correo informa fecha, horario y la actividad que desea; esta información se ingresa en el archivo Excel que contiene la programación de servicios y el día anterior al desarrollo de la actividad se programa al personal de pedagogía. Durante el primer trimestre se atendieron (se realizó la capacitación) a 427 solicitudes. Teniendo en cuenta la importancia de sensibilizar a la ciudadana en los asuntos del sector movilidad, como elemento transversal de la participación y mejoramiento de la cultura ciudadana se trataron los siguientes temas: " Seguridad Vial: en este tema se abordarán todos los elementos de seguridad vial (pasos seguros, señalización), comportamientos en vía (prevención de accidentes de tránsito), cultura ciudadana (respeto por las señales, derechos y deberes en el transporte público) y actores viales. " Movilidad con enfoque diferencial: se abordarán temas del enfoque diferencial y poblacional en relación a la movilidad, accesibilidad y las rutas de violencia de género en el transporte público. "Conocimiento sobre la entidad: en estos espacios se busca acercar a la comunidad a los temas actuales que se encuentran en la agenda del sector movilidad, ya sea políticas públicas, planes estratégicos, programas o proyectos que se estén desarrollando en la ciudad. | Si
|  | 2.3.3 | Fortalecer el programa de Promotores Escolares en Seguridad Vial - PESVI, en instituciones educativas públicas y privadas. | En Ejecución | SED | Dirección de Bienestar Estudiantil
[5 empty] | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | El equipo de pedagogía de la oficina asesora de comunicaciones y cultura para la movilidad brinda a las instituciones educativas públicas y privadas un programa de capacitación en seguridad vial denominado “Promotores escolares en seguridad vial – PESVI; estas actividades con los estudiantes se desarrollan dentro del calendario lectivo de los colegios, es decir, entre mediados de enero y noviembre. Durante el primer trimestre de 2020 se realizaron capacitaciones en dos instituciones educativas y se formaron 50 estudiantes como promotores. | Si
|  | 2.3.4 | Diseñar estrategias lúdico pedagógicas de seguridad vial en diferentes escenarios y evaluar su impacto. | En Ejecución | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | En el primer trimestre de 2020 se ha trabajado en el diseño de piezas teatrales, juegos de gran formato, instrumentos de medición de impacto (acciones pedagógicas, encuesta de satisfacción y evaluación de desempeño) y diagnostico y reestructuración de los módulos de formación en seguridad vial dirigidos a empresas y entidades. | Si
[5 empty] | IDIGER | Subdirección para Manejo de Emergencias
IDRD
|  | 2.3.5 | Hacer seguimiento a los asistentes al curso de infractores e identificar reincidencias. | En Planeación | SDM | Dirección de Atención al Ciudadano | Se realizó informe de análisis de los infractores reincidentes asistentes a los cursos pedagógicos por infracción a las normas de tránsito. | Si
|  | 2.3.6 | Diseñar e implementar un curso especial para infractores reincidentes. | En Planeación | SDM | Dirección de Atención al Ciudadano | Formulación de proyecto para evaluar la viabilidad de los cursos pedagógicos para infractores en normas de tránsito que sean reincidentes, | Si
2.4 | Estrategia de capacitación a conductores y eco-conducción | 2.4.1 | Generar escenarios de capacitación dirigidos a todos los conductores profesionales de empresas de transporte de carga, transporte público individual, transporte público del SITP, transporte especial, escoltas, empresas de distribución, y evaluar su efectividad. | En Ejecución | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | En el primer trimestre de 2020, se ejecutó el contrato 2019-1786, hasta la fecha se han formado a 6.406 conductores de diferentes tipos de vehículos. El equipo de pedagogía de la OACCM en el primer trimeste desarrolló 169 acciones pedagógicas con conductores de todo tipo de vehículos y capacitó un total de 3902 conductores. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Transporte Privado | "Varias organizaciones han participado en jornadas de capacitación en resolución de conflictos, bicipensante, normatividad, sentidos en todo sentido y juego de roles para motociclistas. El taller de elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial que se iba a realizar el viernes 13 de marzo tuvo que ser pospuesto por la situación generada por el COVID-19. Su programación esta pendiente de acuerdo a la fecha de finalización de la cuarentena." | Si
|  | 2.4.2 | Difundir buenas prácticas en eco-conducción y seguridad vial. | En Ejecución | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | En el primer trimestre de 2020 el equipo de pedagogía de la OACCM realizó 8 capacitaciones de eco conducción donde capacito a 94 conductores. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Transporte Privado | En la página web redempresarial.movilidadbogota.gov.co se han publicado buenas prácticas de seguridad vial de empresas reconocidas con los Sellos de buenas prácticas de seguridad vial. Adicional, en el boletín informativo #NosMovemosSeguros mensualmente se han destacado casos de éxito del sector empresarial. * Gate Gourmet (21 febrero) * Compensar (28 febrero) * Este Es Mi bus (6 marzo) * Gimnasio Moderno (13 marzo) * Centro de Enseñanza Autovilística AutoAtlanta (20 marzo) * Seguridad Vital (27 marzo) Durante el primer trimestre del año se capacitaron en ecoconducción 509 personas, los talleres de ecoconducción fueron dirigidos a Funcionarios del Consorcio Expre,s Este es mi bus y masivo Masivo Capital. | Si
3.1 | Seguimiento y control de ambulancias | 3.1.1 | Generar un mecanismo de control para la asignación de ambulancias para atender accidentes de tránsito (siniestros viales). | En Ejecución | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento | El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) es un modelo general integrado, estructurado por unos órganos de direccionamiento, de coordinación no asistencial y operadores asistenciales, con el propósito de responder de manera oportuna a las víctimas de enfermedad, paros cardiorrespiratorios, accidentes de tránsito o traumatismos que requieran atención médica de urgencias, en lugares públicos como privados en el cual las ambulancias públicas y privadas son coordinadas para la asignación en la atención de los accidentes de tránsito entre otros. | Si
|  | 3.1.2 | Inventariar el estado de habilitación de las ambulancias. | Culminada | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento | La Dirección de calidad de la Secretaria de Salud conoce de los diferentes prestadores de servicios de salud con la habilitación de las ambulancias que prestan sus servicios en Bogotá. | Si
|  | 3.1.3 | Diseñar e implementar un programa de control de atención a víctimas. | En Ejecución | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
3.2 | Atención a víctimas de accidentes de tránsito (Siniestros viales) | 3.2.1 | Definir los lineamientos orientados a víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales) para la ciudad. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial y Oficina de Gestión Social | Actualmente se están llevando reuniones de acercamiento con distintas entidades de orden privado y público para evaluar la posibilidad de hacer alianzas para hacer la implementación del Centro de orientación a víctimas. Se elaboró un cronograma que permite ver el aproximado de cada una de las etapas para llevar a cabo el proceso de implementación. Resultados en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1DsAeNJqqeUAsNX9RwHQV-smLB_dX1QsT | Si
|  | 3.2.2 | Promover la participación de asociaciones de víctimas. | En Ejecución | Secretaría de Gobierno | Dirección de Convivencia y Diálogo Social
[5 empty] | SDM | Oficina de Seguridad Vial y Oficina de Gestión Social | En el marco del desarrollo de la acción 3.2.1 se han venido adelantado contactos con algunas de las asociaciones. | Si
3.3 | Fortalecimiento de la atención de víctimas a nivel pre-hospitalario | 3.3.1 | Coordinar con las autoridades de salud una adecuada y rápida atención a víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales). | Culminada | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento | Tras la activación recibida de la línea 123, de acuerdo con disponibilidad de recursos el médico regulador asigna ambulancia básica o medicalizada de acuerdo con las características del incidente. | Si
|  | 3.3.2 | Analizar los antecedentes y revisar la viabilidad de reactivar el programa de médicos en motocicleta permitiendo tiempos menores de respuesta y de apoyo a las víctimasluego de la ocurrencia del accidente de tránsito (siniestro vial). | Por programar a partir de 2020 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
3.4 | Protocolo para la circulación de vehículos de emergencia en carriles exclusivos del sistema Transmilenio | 3.4.1 | Generar el protocolo para el uso del carril exclusivo del sistema Transmilenio por parte de vehículos de emergencia, las actividades de capacitación y socialización asociadas, y su puesta en marcha. | En Ejecución | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento | Se realiza reunión con referentes de Transmilenio S.A. los cuales presentan un Borrador del “Protocolo Para la Circulación Sobre las Calzadas Exclusivas de Vehículos no Vinculados a la Operación del Sistema Transmilenio”, documento que fue revisado y se enviaron algunas sugerencias a consideración de los referentes de Transmilenio, se está a la espera del ajuste al documento para ser puesto a consideración de los Secretarios de Salud y Movilidad a fin de expedir el acto administrativo y posterior a ello realizar la promulgación del documento entre las empresas, tripulaciones de ambulancias integrados al SEM. | Si
[5 empty] | TMSA | Dirección Técnica de Seguridad. TM
3.5 | Obligatoriedad del programa del primer respondiente en colegios, conductores del SITP, conductores vehículos de emergencia | 3.5.1 | Garantizar el desarrollo del programa del primer respondiente en el marco del Acuerdo 633 de diciembre de 2015"Por el cual se fortalece el sistema distrital de gestión de riesgo, en promoción y prevención de las emergencias y desastres con la participación de la comunidad y funcionarios del Distrito debidamente capacitados en primer respondiente". | En Ejecución | IDIGER | Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres
[5 empty] | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
[5 empty] | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento | Durante el primer trimestre de 2020 un total de 20.624 personas, aprobaron los 8 módulos del Curso Primer Respondiente ¡Gente Que Ayuda! curso 100% Virtual el cual se construyó como un curso de sensibilización por la Secretaria Distrital de Salud, la unidad Administrativa Especial Cuerpo Especial de Bomberos de Bogotá -UAECOBB y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER-C.C. Este curso busca sensibilizar a los participantes y motivarlos a realizar en la Secretaria Distrital de Salud el Curso de Primer Respondiente de manera presencial o virtual (fase 2) y otros cursos relacionados con las urgencias, emergencias y desastres. • El acumulado del Curso Primer Respondiente ¡Gente Que Ayuda, desde su construcción al Primer Trimestre de 2020 es de 193.502 personas. Durante el primer trimestre de 2020 la Secretaria Distrital de Salud capacitó de manera presencial a 10.157 personas en el Curso de Primer Respondiente y otros cursos relacionados con las urgencias, emergencias y desastres, el acumulado desde el 2.001 es de 186.149 personas. Es importante resaltar que con relación a la pandemia del COVID-19 se capacitaron en el primer trimestre de 2020 a 7.207 personas en cursos presenciales y virtuales entre ellos personal de tripulaciones de los recursos móviles – ambulancias básicas, medicalizadas Transmilenio, Número Único de Seguridad y Emergencias – Línea 123, Centro Operativo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, entre otras entidades, instituciones y personas de la comunidad. Con los referentes de Transmilenio se llevaron a cabo varias mesas de articulación en el primer trimestre de 2020. El 20/enero/2020 se llevó mesa técnica en la cual se acordó la capacitación de 420 personas para el 2020. Capacitando en Promoción y Prevención 207 personas y en Primer Respondiente 207 personas. El 05/03/2020 se llevó mesa técnica para la capacitación en COVID -19 en varias sesiones para agentes del sistema, dentro de los que se cuentan servidores de atención en vía, atención al usuario, recaudo Bogotá, operadores, concesionarios, gestores sociales, funcionarios, entre otros con el fin de multiplicar la información sobre medidas, autoprotección y poder brindar información de forma correcta a la ciudadanía. Personas Capacitadas: • 05/03/2020: 2 • 09/03/2020: 477 • 13/09/2020: 830 entre ellos como invitados Secretaría de la Mujer (79), Masterline (8), Armada Nacional (4). Con las referentes de Secretaría de Educación se realizó una mesa técnica el 28/02/2020 con el fin de capacitar los brigadistas, docentes, integrantes de las modalidades de movilidad escolar sostenible para la realización del Curso de Primer Respondiente, el primer curso, programado para el día 16/03/202 se canceló por la alerta amarilla de COVID-19, sin embargo con las referentes se tiene proyectado desde el mes de abril/2020 la socialización del recurso interactivo COVID-19 e invitación a las brigadas a realizar el Curso Primer Respondiente virtual ofertado por la Secretaria Distrital de Salud. Para el mes de abril se tiene proyectado con Transmilenio y Secretaria de Educación socializar el recurso interactivo de la Secretaria de Salud ¿Quién quiere estar libre de COVID-19? e incluir una cohorte en el Curso Primer Respondiente virtual ofertado por la Secretaria Distrital de Salud y a su componente práctico quedará pendiente hasta que sea seguro citar a los participantes y sean levantadas las medidas de salud pública por la pandemia. En el curso de Promoción y prevención que incluye la temática de accidentes de tránsito se capacitaron en el primer trimestre de 2020 a 1.091 personas En el Curso de Primer Respondiente: 1.314 personas, el curso tiene dentro de sus temáticas – Sistema de Emergencias Médicas- activación de la línea 123 y maniobras de Reanimación Cardiopulmonar -RCP, fracturas, hemorragias entre otras temáticas. El día 16/02/202 se realizó mesa técnica de articulación con las referentes de Asobares y Fenalco para el proceso de articulación y direccionamiento de los colaboradores de los bares y así mismo realizar la gestión con el referente de Fenalco – Centros Comerciales. Se les envió la información de la normatividad relacionada con Sistema de Emergencias Médicas. Primer Respondiente y Desfribriladores Externos Automáticos. De los bares y restaurante asistieron a algunos cursos durante el primer trimestre y desde la Subdirección se participó en la rueda de trámites bares y escenarios en la Cámara de Comercio de Bogotá el 12/02/2020, donde se brindó información del Curso Primer Respondiente a los solicitantes. | Si
|  | 3.5.2 | Trabajar con docentes o acompañantes de ruta, de instituciones educativas para la multiplicación del programa del primer respondiente, a través de la capacitación virtual. | En Ejecución |  |  |  | Si
[5 empty] | SDE | Director de Bienestar Estudiantil
|  | 3.5.3 | Capacitar en el programa del primer respondiente a conductores del SITP. | En Ejecución | TMSA | Dirección Técnica de Seguridad
[5 empty] | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento | "Durante el primer trimestre de 2020 un total de 20.624 personas, aprobaron los 8 módulos del Curso Primer Respondiente ¡Gente Que Ayuda! curso 100% Virtual el cual se construyó como un curso de sensibilización por la Secretaria Distrital de Salud, la unidad Administrativa Especial Cuerpo Especial de Bomberos de Bogotá -UAECOBB y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER-C.C. Este curso busca sensibilizar a los participantes y motivarlos a realizar en la Secretaria Distrital de Salud el Curso de Primer Respondiente de manera presencial o virtual (fase 2) y otros cursos relacionados con las urgencias, emergencias y desastres. • El acumulado del Curso Primer Respondiente ¡Gente Que Ayuda, desde su construcción al Primer Trimestre de 2020 es de 193.502 personas. Durante el primer trimestre de 2020 la Secretaria Distrital de Salud capacitó de manera presencial a 10.157 personas en el Curso de Primer Respondiente y otros cursos relacionados con las urgencias, emergencias y desastres, el acumulado desde el 2.001 es de 186.149 personas. Es importante resaltar que con relación a la pandemia del COVID-19 se capacitaron en el primer trimestre de 2020 a 7.207 personas en cursos presenciales y virtuales entre ellos personal de tripulaciones de los recursos móviles – ambulancias básicas, medicalizadas Transmilenio, Número Único de Seguridad y Emergencias – Línea 123, Centro Operativo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, entre otras entidades, instituciones y personas de la comunidad. Con los referentes de Transmilenio se llevaron a cabo varias mesas de articulación en el primer trimestre de 2020. El 20/enero/2020 se llevó mesa técnica en la cual se acordó la capacitación de 420 personas para el 2020. Capacitando en Promoción y Prevención 207 personas y en Primer Respondiente 207 personas. El 05/03/2020 se llevó mesa técnica para la capacitación en COVID -19 en varias sesiones para agentes del sistema, dentro de los que se cuentan servidores de atención en vía, atención al usuario, recaudo Bogotá, operadores, concesionarios, gestores sociales, funcionarios, entre otros con el fin de multiplicar la información sobre medidas, autoprotección y poder brindar información de forma correcta a la ciudadanía. Personas Capacitadas: • 05/03/2020: 2 • 09/03/2020: 477 • 13/09/2020: 830 entre ellos como invitados Secretaría de la Mujer (79), Masterline (8), Armada Nacional (4). Con las referentes de Secretaría de Educación se realizó una mesa técnica el 28/02/2020 con el fin de capacitar los brigadistas, docentes, integrantes de las modalidades de movilidad escolar sostenible para la realización del Curso de Primer Respondiente, el primer curso, programado para el día 16/03/202 se canceló por la alerta amarilla de COVID-19, sin embargo con las referentes se tiene proyectado desde el mes de abril/2020 la socialización del recurso interactivo COVID-19 e invitación a las brigadas a realizar el Curso Primer Respondiente virtual ofertado por la Secretaria Distrital de Salud. Para el mes de abril se tiene proyectado con Transmilenio y Secretaria de Educación socializar el recurso interactivo de la Secretaria de Salud ¿Quién quiere estar libre de COVID-19? e incluir una cohorte en el Curso Primer Respondiente virtual ofertado por la Secretaria Distrital de Salud y a su componente práctico quedará pendiente hasta que sea seguro citar a los participantes y sean levantadas las medidas de salud pública por la pandemia. En el curso de Promoción y prevención que incluye la temática de accidentes de tránsito se capacitaron en el primer trimestre de 2020 a 1.091 personas En el Curso de Primer Respondiente: 1.314 personas, el curso tiene dentro de sus temáticas – Sistema de Emergencias Médicas- activación de la línea 123 y maniobras de Reanimación Cardiopulmonar -RCP, fracturas, hemorragias entre otras temáticas. El día 16/02/202 se realizó mesa técnica de articulación con las referentes de Asobares y Fenalco para el proceso de articulación y direccionamiento de los colaboradores de los bares y así mismo realizar la gestión con el referente de Fenalco – Centros Comerciales. Se les envió la información de la normatividad relacionada con Sistema de Emergencias Médicas. Primer Respondiente y Desfribriladores Externos Automáticos. De los bares y restaurante asistieron a algunos cursos durante el primer trimestre y desde la Subdirección se participó en la rueda de trámites bares y escenarios en la Cámara de Comercio de Bogotá el 12/02/2020, donde se brindó información del Curso Primer Respondiente a los solicitantes. " | Si
|  | 3.5.4 | Promover que algunos lugares estratégicos en la ciudad (Centros comerciales, grandes superficies, universidades, etc.) cuenten con personal capacitado para ser primeros respondientes en accidentes de tránsito (siniestros viales). | En Ejecución |  |  |  | Si
3.6 | Convenios e intercambio de experiencias entre entidades de emergencia | 3.6.1 | Llevar a la práctica uno o más intercambios de experiencias de organismos de emergencia que atienden accidentes de tránsito (siniestros viales). | Por programar a partir de 2020 | Secretaría de Salud | Secretaría Distrital de Salud
3.7 | Seguimiento a las víctimas y relatos de experiencias | 3.7.1 | Incorporar la experiencia de las víctimas en la prevención de eventos futuros. | En Ejecución | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Las acciones inician en el segundo trimestre | NA
[5 empty] | Secretaría de Gobierno | Director de Convivencia y Diálogo Social
|  | 3.7.2 | Llevar a cabo una estrategia de comunicaciones sobre la experiencia de víctimas. | En Ejecución | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Las actividades se realizarán en pro de la conmemoración del día internacional de las víctimas | NA
4.1 | Programa de Gestión de la Velocidad - PGV | 4.1.1 | Elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Velocidad -PGV. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | - Con corte al 3 de abril, no se ha hecho el anuncio de la regulación de los corredores Avenida Caracas y Autopista Sur, se depende del Secretario y la reprogramación con la Oficina de Comunicaciones. - Se tenía programado hacer el reemplazo de las señales verticales SR-30 de 60 Km existentes a 50 Km /h para la Avenida Caracas el 23 de marzo y para la Autopista Sur el 26 de marzo; por su parte, las señales horizontales en diseño entregaban el 20 de marzo y la obra finalizaba el 10 de abril. No obstante, por razones del COVID-19 queda suspendida esta actividad hasta nueva orden. - El borrador del decreto reglamentario límite velocidad Distrito se le enviará a Javier Hernández a más tardar el 27 de marzo para su revisión y dejar listo el documento. No obstante, el documento no se radica en jurídica hasta que el Secretario de VoBo de hacerlo. | Si
4.2 | Tratamiento de puntos críticos | 4.2.1 | Conformar un equipo profesional en la Secretaría Distrital de Movilidad que desarrolle el proceso de tratamiento de puntos críticos e inspecciones en vía. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Gestión en Vía | El equipo ya se encuentra conformado, y busca la articulación con las demas dependencias que tienen auditores en seguridad vial certificados. | Si
|  | 4.2.2 | Identificar los puntos o tramos críticos en la red vial, y proponer mejoras de tráfico calmado por localidad, para mejorar la seguridad vial. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Informe siniestarlidad en Bosa Balance estadístico (enero - diciembre 2019) (enero 2020) preliminar Informe siniestralidad marzo | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Gestión en Vía | Se realiza analisis de corredores principales con los componentes de velocidad y accidentalidad. | Si
[5 empty] | SDM | Dirección de Ingeniería de Tránsito (Subdirección de Señalización) | La Subdirección de Señalización informa que en lo corrido del primer trimestre del año 2020 (se incluye el mes de diciembre del 2019 el cual quedo pendiente de reportar), se han implementado 2305 medidas de pacificación entre tráficos calmados y zonas con dispositivos de control de vlocidad en toda la Ciudad de Bogotá. | Si
|  | 4.2.3 | Implementar mejoras en infraestructura en diferentes intersecciones viales de la ciudad. | En Ejecución | SDM | Dirección de Ingeniería de Tránsito (Subdirección de Señalización) | La Subdirección de Señalización informa que en lo corrido del primer trimestre del año 2020 (se incluye el mes de diciembre del 2019 el cual quedo pendiente de reportar), se han demarcado 948 intersecciones viales en toda la Ciudad de Bogotá, dentro de los cuales se encuentran intersecciones semaforizadas, senderos peatonales y pasos cebra. | Si
|  | 4.2.4 | Generar intervenciones de calles completas, con la participación de la comunidad, y espacios adecuados para el disfrute (recuperación de plazas, barrios seguros, zonas comerciales, restaurantes, y esparcimiento). | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Se adelantó la implementación dentro del programa Plazoletas, del plan para la Localidad de Usme, barrio Antonio José de Sucre (Cr 7 por Cll 106 Sur) que consiste en la reducción de la calzada y habilitación de dos carriles únicos de circulación, habilitación de pasos peatonales, canalización de flujos y destinación de una zona libre para el disfrute de peatones en espacio público. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de la Bicicleta y el Peatón | Se realizó el análisis de datos y se están priorizando cuatro localidades Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba. A partir de este momento se va a trabajar solo con Bosa el ejercicio en detalle para construir la metodología para las siguientes. | Si
[5 empty] | SDM | Dirección de Ingeniería de Tránsito (Subdirección de Señalización) | La Subdirección de Señalización informa que en lo corrido del primer trimestre del año 2020 (se incluye el mes de diciembre del 2019 el cual quedo pendiente de reportar), se ha implementado 1 plazoleta en la localidad de Usme (Antonio José de Sucre). Dos plazoletas se encuentran en etapa de ejecución en las localidades de Ciudad Bolivar (Proyecto Urban 95) y San Cristobal (Barrio Ingles) | Si
|  | 4.2.5 | Diseñar e implementar una estrategia de regulación de velocidad en las zonas con alta afluencia de peatones vulnerables. Se priorizarán todas las zonas de tráfico calmadoalrededor de instituciones educativas y zonas donde permanecen personas mayores, a saber: centros Día, centros Noche y centros de Protección | En Ejecución | SDM | Subdirección de la Bicicleta y el Peatón | Se realizaron reuniones e intercambio de datos con el programa de Ciempiés para identificar sus corredores más estables en su operación como parte de los criterios de priorización de las redes peatonales. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Gestión en Vía | Reporte de Jornadas grupo guia en 8 puntos criticos, para persuación a conductores con el fin de disminuir la velocidad: Av NQS x Cl 19, Av NQS x Cl 57A campin, Av NQS x Cl 75, Av Boyacá x Av primera de mayo, Av Boyacá x Cl 145, Av ciudad de Calix Cl 20 Hayuelos, Cl 28 B x Kr 9 este y Mirador de la paloma en chapinero., con un total de 61 jornadas de apoyo a los controles de persuación de velocidad de la Subdirección de Control al Tránsito y Transprte . | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Semaforización | Llevar a cabo el análisis de prefactibilidad para la implementación de controles semafóricos en puntos críticos, como insumo para la toma de decisiones, en las zonas con alta afluencia de peatones vulnerables. Para ello, el proceso de evaluación considera como insumo principal la toma de información en campo de volúmenes vehiculares y peatonales, necesario para analizar las condiciones técnicas mínimas para semaforizar requeridas por la norma. Es así que mediante memorando SDM-SEMA-141471-19, se solicitó a la Subdirección de Inteligencia realizar la toma de información a 31 intersecciones, las cuales se encuentran en proceso con el contrato de monitoreo actualmente en ejecución (1 Trimestre 2020). | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Señalización | La Subdirección de Señalización informa que en lo corrido del primer trimestre (se incluye el mes de diciembre del 2019 el cual quedo pendiente de reportar), se han implementado 2483 estrategias para la regulación de velocidad en diferentes zonas con alta afluencia de peatones en todo el Distrito Capital. Adicionalmente, se esta adelantando la elaboración de diseños para la implementación de acuerdo con los lineamientos de la Oficina de Seguridad los siguientes corredores viales regulados a 50 Km/h, : Av. Caracas y Autopista Sur | Si
|  | 4.2.6 | Mejorar la visibilidad en los puntos críticos a través de iluminación, reubicación de señales o de semáforos, la poda de árboles y demás acciones preventivas. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Gestión en Vía | Se efectuan recorridos periodicos a corredores para idenficar problemas de visibilidad, seguridad vial y congestión con el fin de buscar soluciones. Se gestionan las acciones necesarias para disminuir la problematicas al interior de la SDM y ante las diferentes entidades del Distrito a continuación relación los numeros de salida: SDM-SGV-38722-20 SDM-SGV-21461-20 SDM-SGV- 37352-20 SDM-SGV- 21844-20 SDM-SGV-11527-20 SDM-SGV-27205-20 SDM-SGV-10526-20 SDM-SGV-19973-20 SDM-SGV-41417-20 SDM-SGV-41686-20 SDM-SGV-16975-20 SDM-SGV-13704-20 | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Semaforización | Llevar a cabo la revisión y generación de listado de intersecciones con problemas de visibilidad para priorizar la poda de árboles, con el fin de mejorar la visibilidad de los semáforos. Solicitud que se envía anualmente a la UAESP para su respectiva gestión. Anualmente la Subdirección de Semaforización envía a la UAESP un listado de intersecciones donde se debe realizar poda de árboles, con el fin de mejorar la visibilidad de los semáforos. De lo anterior se recibió mediante Rad. SDM-313404-19 y SDM-14575-20, respuesta de la gestión realizada y programada para el desarrollo de dichas actividades en 98 intersecciones para el último trimestre del año 2019 y primer semestre del año 2020. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Señalización | La Subdirección de Señalización informa que en lo corrido del primer trimestre (se incluye el mes de diciembre del 2019 el cual quedo pendiente de reportar), se adelantó el mantenimiento de 8.322 señales verticales, con el fin de mejor las condiciones de seguridad vial en diferentes sectores del Distrito Capital. | Si
|  | 4.2.7 | Realizar estudios de análisis de conflictos, como insumo para la toma de decisiones. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Gestión en Vía) | Se han adelando diferentes pruebas pilotos enfocadas a todos los usuarios de las vias, con el fin de disminuir la accidentalidad, por lo cual se informa que en el primer trimestre se han realizado 15 pruebas pilotos. | Si
4.3 | PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL URBANA - ASV | 4.3.1 | Formar auditores de seguridad, generando capacidad institucional en el Distrito. | En Ejecución | SDM | Oficina de Seguridad Vial Dirección con la Dirección de Talento Humano. | "La SDM cuenta con el Plan de Institucional de Capacitación 2020 aprobado y publicado en la intranet, donde se encuentra detallado la inclusión de capacitación técnica en temas de seguridad vial, el cual se puede encontrar en: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/31-01-2020/plan_institucional_de_capacitaciones_31-01-2020.pdf " y en Anexo 1 Acciones y Cronograma Plan Institucional De Capacitación PIC -2020 (ver archivo en excel en carpeta 2020 Meta 11 - PDSV TRIM I 2019 - EVIDENCIAS) | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Gestión en Vía | Se envío el requerimiento a la Dirección de Talento Humano, para la inclusión de formación de auditores en seguridad vial en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2020 | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Infraestructura | Desde el 11 de marzo del 2020 se ha venido articulando junto a la Oficina de seguridad vial (Ing. María Cristina González), gestiones ante la Dirección de Talento Humano, específicamente con la profesional Olga Eunice Abril Benavides, para que se evalué la posibilidad de incluir la formación de auditores de seguridad vial en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2020, como consta en los correos de fecha de 11 de marzo, 17 de marzo, 18 de marzo y 25 de marzo. De igual forma se ha suministrado la información requerida como insumo de justificación en la inclusión de la formación de auditores de seguridad vial en el PIC, para lo cual se ha informado de los contenidos específicos del PDSV y el Guía de Auditorías de Seguridad Vial Urbana que se adoptó mediante Resolución 122 de 2019 Secretaría Distrital de Movilidad. Al igual se han remitido los informes de la auditoría de control interno al proceso de seguridad vial de ASV, en el que se evidencia la necesidad de continuidad del proceso y por ende formar personal para realizar dichas funciones. | Si
|  | 4.3.2 | Realizar Auditorías de Seguridad Vial a los proyectos viales a partir de la etapa de diseño, construcción y operación, una vez La Secretaria Distrital de Movilidad adopte la Guía de Auditorías de Seguridad Vial Urbana. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Infraestructura | En el primer trimestre del año 2020, se realizaron las Auditorías de seguridad vial, programadas para el periodo: • ASV _ “Intersecciones calle 22 entre calle 93 y calle 100”. Informe con fecha febrero de 2020. • ASV “Av. La Sirena (Calle 153) entre Av. Carrera 9 y Av. Carrera 19, de la ciudad de Bogotá D.C.”. Informe con fecha de marzo de 2020. | Si
[5 empty] | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte (Subdirección de Gestión en Vía) | En el primer trimestre del año la SGV ha apoyado la realización de 5 auditorias de Seguridad Vial en etapa de operación, 4 a puntos criticos de ciclistas de acuerdo con el plan de choque para dicho actor y otra a un corredor entregado a operación por el IDU . A continuación se relacionan: 1. AC 72 entre Kr 90 y 100 2. Kr 87C entre Cl 62 sur y Cl 70 sur 3. AK 72 entre Cl 15 y Cl 19 4. Ac 65 A sur( Av Boyacá) entre Tv 30 y Kr 19c 5. Av Ferrocarril de occidente entre cra 93 y cra 100 | Si
[5 empty] | IDU | Dirección Técnica de Proyectos | Para el año 2020, el IDU desde la Dirección Técnica de Proyectos incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, un proceso de contratación para realizar Auditorías de Seguridad Vial con el fin de auditar los proyectos a cargo del IDU en las etapas de factibilidad y estudios y diseños, priorizando aquellos que cuentan con diseños y están próximos a iniciar la etapa de construcción. En el primer trimestre de 2020 se ha recopilado la información básica para dar inicio con la documentación necesaria para estructurar el proceso de selección, acorde a los procedimientos y proyectos en curso y en adjudicación del instituto. Teniendo en cuenta lo anterior, se está definiendo la modalidad de contratación, Contratación Directa o Invitación Pública, para así completar los documentos del proceso de contratación que cumplan con las necesidades y requerimientos mínimos del alcance de dicho proceso. | Si
|  | 4.3.3 | Realizar inspecciones de seguridad vial a paraderos. | En Ejecución | TMSA | Dirección Técnica de Seguridad. TMSA
[5 empty] | SDM | Subdirección de Infraestructura | En el informe de ASV “Av. La Sirena (Calle 153) entre Av. Carrera 9 y Av. Carrera 19, de la ciudad de Bogotá D.C.”. se evidenciaron hallazgos de seguridad vial relacionados con la construcción y la ubicación de paraderos y se emitieron recomendaciones de mejora, como puede evidenciarse en el hallazgo general 5 (páginas 14 y 15), hallazgo general 7 (páginas 17 y 18), hallazgo específico 5.2.11 (páginas 33 y 34). | Si
[5 empty] | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte (Subdirección de Gestión en Vía) | Se realizo auditoria para plan de choque ciclistas y en el corredor de AC 72 entre Kr 90 y 100 se evidenciaron hallazgos de seguridad vial a paraderos. | Si
|  | 4.3.4 | Aportar en la definición de la localización de futuros paraderos y en la reubicación de paraderos de transporte público existentes, con criterios de seguridad vial y lo establecido en el Manual Distrital de Espacio Público una vez éste sea adoptado. | En Ejecución | TMSA | Dirección Técnica de Seguridad. TMSA
[5 empty] | SDM | Subdirección de Transporte Público
|  | 4.3.5 | Garantizar que las intersecciones semaforizadas cuenten con las condiciones adecuadas para el tránsito de usuarios vulnerables. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Semaforización | Implementar complementos para pasos peatonales y biciusuario en intersecciones nuevas y semaforizadas, de acuerdo a los recursos disponibles. Garantizando mejores condiciones de seguridad a los usuarios vulnerables, en el primer trimestre del año 2020, se generaron en 11 intersecciones semaforizadas complementos para pasos peatonales y biciusuarios. | Si
4.4 | Herramienta de reporte de daños en la infraestructura y en la señalización | 4.4.1 | Desarrollar el sistema de reporte de huecos y evidenciar oportunidades de mejora de la infraestructura, de la señalización horizontal y vertical. | En Ejecución | IDU | Dirección Técnica de Proyectos. | IDU informa: Para el 2020, la SDM ha continuado haciendo uso del aplicativo y ha realizado un total de 208 registros de daños puntuales capturados en el sistema, los cuales se entregaron a corte del 27 de Febrero de 2020. Dentro de los compromiso acordados con la SDM, se envió el archivo shape (*.shp) de los Daños Puntuales del IDU (2019 - 2020) que están en un radio de 15 mts a los de la SDM para su verificación, dentro de un archivo formato (*.zip). Y se anexo la tabla de los 208 registros de los daños puntuales a la fecha (27/02/2020) Vale la pena indicar, que dicho aplicativo se creó únicamente con la finalidad de efectuar el reporte de los daños identificados por la SDM, y lo anterior, no constituye en ningún momento compromiso por parte del IDU para su atención, debido a que la ejecución de las obras depende de contar con contratos de obra vigentes, disponibilidad de recursos presupuestales y la priorización de los corredores viales como parte de la meta física de cada contrato, condicionamientos que le han sido expuestos a dicha Entidad en varias oportunidades. También se destaca, que la herramienta estructurada no fue definida para incluir temas concernientes a la señalización vertical y horizontal. | Si
[5 empty] | UMV |  | SIGMA https://uaermv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a185c2626794408f989b270c926ee90c | Si
|  | 4.4.2 | Incorporar la seguridad vial como criterio prioritario en el modelo de mantenimiento vial y en la priorización de intervenciones viales a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial. | En Ejecución | IDU | Dirección Técnica de Proyectos. | IDU informa: Se tiene previsto incorporar el criterio seguridad vial en los modelos de priorización que se estructurarán para los programas de conservación con cargo a los presupuestos de las próximas vigencias, no obstante en el primer trimestre de 2020 por medio de los contratos de conservación de la malla vial, se ha gestionado la atención de los huecos que han generado siniestralidad y/o accidentalidad y que han sido reportados por la SDM desde el 2018 a la fecha, informados al IDU por diferentes medios y actualmente en el aplicativo dispuesto para la SDM. A la fecha y entendiendo que la atención de dichos daños le apunta a la seguridad vial, se está realizando el cruce de información entre los huecos ingresados en el aplicativo y la priorización de los contratos vigentes, con el objetivo de determinar cuales ya han sido atendidos, cuales se pueden programar para intervención y cuál de estos tendría que ser parte de la priorización que se efectúe para futuros programas que ya incluyan el criterio de seguridad vial en el modelo de priorización. Cabe aclarar que la atención de los daños en los contratos vigentes, depende de la priorización contractual que se tiene, del cronograma de obra aprobado y de la disponibilidad de recursos que se tengan para la fecha de ejecución, toda vez que los recursos son a monto agotable. | Si
[5 empty] | UMV |  | El plan estratégico de la UAERMV de la intervención trimestral está conformado por cinco zonas qué comprende 10.43 km carril.(Ver informe y presentación) | Si
4.5 | Componente de seguridad vial durante la ejecución de obras | 4.5.1 | Generar el procedimiento de control en la entrega de las obras de empresas de servicios públicos en coordinación con el comité operativo de obras de infraestructura de servicios públicos del Distrito Capital. | En Ejecución | IDU | Dirección Técnica de Proyectos. | IDU informa lo siguiente: El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por intermedio de la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 186 del Decreto Distrital 190 de 2004, expide Licencias de Excavación las cuales consisten en la autorización o permiso otorgado por el Instituto de Desarrollo Urbano para la intervención del espacio público con excavación, cuya finalidad sea la construcción, reparación, sustitución, rehabilitación, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios, de telecomunicaciones y/o semaforización. Así las cosas, las empresas de servicios públicos sus contratistas o particulares que cuentan con licencia de excavación deben hacer entrega al IDU del espacio público intervenido de acuerdo con el procedimiento interno PR CI 09 y dando cumplimiento al anexo técnico de recuperación GU CI 01 Versión 3. En el año 2018 se han efectuado dos (2) actualizaciones al procedimiento interno PR CI 09. Se anexa el registro de las 62 obras recibidas por el IDU en el primer trimestre del año 2020. | Si
|  | 4.5.2 | Definir e implementar acciones encaminadas a brindar protección al personal de limpieza de las vías: señales reflectivas, conos, quienes deben utilizar y contar con los elementos de protección necesarios. | En Ejecución | UAESP (SDM) | Dirección de Planeación de la Movilidad | En el primer trimestre de 2020 se realizaron dos visitas a dos empresas operadoras de la UAESP (1. Área Limpia DC S.A.S. E.S.P. y 2. Área Limpia Servicios Medioambientales) en las cuales se les recordó la necesidad que en sus procesos tengan en cuenta Elementos de Protección Personal (uniforme con reflectivos, autocuidado en vía) que respondan a los riesgos del personal que trabaja en vía. | Si
4.6 | Recorridos seguros hacia las instituciones educativas | 4.6.1 | Identificar y promover caminos seguros a pie y en bicicleta para las comunidades educativas. | En Ejecución | SED | Dirección de Bienestar Estudiantil
[5 empty] | SDM | Subdirección de Gestión en Vía | ACB: Para el primer trimestre se logró la implementación de 95 rutas de confianza para los acompañamientos, beneficiando a 1.751 estudiantes. A continuación relaciono los datos por localidad: LOCALIDAD ESTUDIANTES RUTAS ANTONIO NARIÑO 68 3 BARRIOS UNIDOS 29 2 BOSA 377 18 CIUDAD BOLIVAR 33 2 ENGATIVA 246 18 FONTIBON 30 2 KENNEDY 215 9 MARTIRES 65 4 PUENTE ARANDA 56 3 RAFAEL URIBE URIBE 161 11 SUBA 261 10 TUNJUELITO 160 10 USAQUEN 50 3 TOTAL 1751 95 CIEMPIES: 1. Georreferenciación de hogares de estudiantes de 11 Instituciones Educativas y elaboración de los KMZ de 21 caminos seguros a marzo 2020 2. Pilotaje de 18 caminos seguros y ajustes a los trazados según necesidades de la comunidad a marzo 2020 3. Inscripción de 395 niñas y niños beneficiarios y usuarios de los caminos seguros del proyecto Ciempiés a marzo 2020 4. Revisión en 2020 de puntos críticos sobre los KMZ de los 19 caminos seguros con la OSV 5. Culminación de las obras de 9 pacificaciones de tráfico en la localidad de Suba, priorizadas según la necesidad de las Instituciones Educativas aliadas del Ciempiés y los puntos críticos de seguridad vial detectados en los caminos seguros en 2019. | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de la Bicicleta y el Peatón | Se realizaron reuniones e intercambio de datos con el programa de Ciempiés para identificar sus corredores más estables en su operación como parte de los criterios de priorización de las redes peatonales. | Si
|  | 4.6.2 | Promover mejoras en las condiciones de movilidad de las rutas de transporte escolar. | En Ejecución | SED | Director de Bienestar Estudiantil | Seguimiento realizado a las rutas escolares por SED.
[5 empty] | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte (Subdirección de Control de Tránsito y Transporte) | Programa Ruta PIla: Indicador Número de vehículos de transporte especial revisados Enero: Meta: 150 - Ejecutado: 331 - Porcentaje cumplimiento: 221% - Novedad: Ninguna Febrero: Meta: 630 - Ejecutado: 474 - Porcentaje cumplimiento: 75,24% - Novedad: Cancelación de operativos por parte de policía en la semana 3. Marzo: Meta: 630 - Ejecutado: 272 - Porcentaje cumplimiento: 43,17% - Novedad: No se ejecutan operativos en la semana 3, 4 y 5 por el aislamiento preventivo obligatorio | Si
[5 empty] | SDM | Subdirección de Gestión en Vía | " - Se ha realizado seguimiento a la operación de los carriles escolares del corredor Autopista Norte y del corredor calle 80 con 2 gerente y 2 ing de apoyo respectivamente; obteniendo una mejora en el tiempo de viaje del corredor del carril escolar de la Autopista Norte del 8% y beneficiando 50000 estudiantes, para el carril escolar de la calle 80 se obtiene una mejra del tiempo de viaje de 44% y se beneficia a 15000 estudiantes. - Se cuenta con el apoyo del CGT gestionando en tiempo real los recursos necesarios ante cualquier eventualidad en el horario de las 6:00 a las 08:30 am Se implemento carril escolar Autopista Norte en le mes de enero del año 2018 y el carril escolar calle 80 a partir del 13 de agosto de 2019 y hasta la fecha se mantiene apoyo del personal de grupo operativo en via realizando la respectiva gestión del tránsito." | Si
5.1 | Control para la seguridad vial | 5.1.1 | Fortalecer la estrategia de control de velocidad. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte | Programación de puestos de control en concordancia con los puntos identificados de mayor sinistralidad de la ciudad, 1.292 infracciones por conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida C29: Enero: 1.060 Febrero: 232 Marzo: 0 (Calibración de radares) | Si
[5 empty] | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Se realizó el análisis de siniestralidad de los corredores de la Autopista Sur y de la Avenida Caracas, para establecer el límite máximo de velocidad en 50 km/hora. | Si
[5 empty] | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
|  | 5.1.2 | Instalar medios automáticos para el control de la velocidad de acuerdo con la normatividad nacional vigente o la que la modifique y la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte. | En Ejecución | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte | Con las cámaras salvavidas instaladas, y autorizadas por el Ministerio de Transporte se ha realizado el proceso de detección automática de infracciones y se han enviado notificaciones informativas. | Si
|  | 5.1.3 | Fortalecer la estrategia de control de embriaguez. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte | Puestos de control instalados por los agentes de tránsito de acuerdo a criterios de aleatoriedad, 493 infracciones por conducir en estado de embriaguez F: Enero: 175 Febrero: 198 Marzo: 120 | Si
[5 empty] | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
|  | 5.1.4 | Identificar los comportamientos generadores de riesgo que más contribuyen al aumento de cifras de morbi-mortalidad y fortalecer las acciones de control. | En Ejecución | SDM | Oficina de Gestión Social - Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Actualmente se esta haciendo una recoleccion de informacion y apoyo a la consultoria de la EPRV para determinar factores comportamentales que inciden en la ocurrencia de siniestros viales. En el drive se encuentran las evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1-5vR3unaDGDNqNAOiDM2Wzm_wb8fhf-L | Si
[5 empty] | SDM | Oficina de Seguridad Vial | Socialización mapa audiorias e inspecciones de seguridad vial. | Si
[5 empty] | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
5.2 | Tecnología para la seguridad vial | 5.2.1 | Crear el sistema de registro de la velocidad promedio de los principales corredores de la ciudad. | En Ejecución | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Se dispuso a través del SIMUR el siguiente espacio con información asociada a velocidades en la ciudad: http://www.simur.gov.co/portal-simur/indicadores-2/velocidad-en-corredores/. | Si
|  | 5.2.2 | Generar acciones automatizadas hacia la seguridad a partir del Programa de Detección Electrónica de Infracciones del Centro de Gestión de Tráfico. | En Ejecución | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Para DEI, se ha optimizado el proceso de imposición, en tiempos de respuesta, consulta de informa información al RUNT, Cambios solicitados el formato de comparendo electrónico, corrección automática de caracteres especiales y espacios en blanco en los parámetros. Para cámaras salvavidas, recepción de información, recepción de imágenes pdf con los comunicados generados, entrega a correspondencia de información diaria para envió de email, sms y correspondencia personal, diseño de modulo web para consulta de comunicados e imposición por cámaras salvavidas | No
[5 empty] | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte | Con las cámaras salvavidas instaladas, y autorizadas por el Ministerio de Transporte se ha realizado el proceso de detección automática de infracciones y se han enviado notificaciones informativas. | Si
|  | 5.2.3 | Usar los medios y herramientas tecnológicas, de acuerdo a la normatividad vigente, para ejercer la función de vigilancia y control para la seguridad vial. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte) | Con las cámaras salvavidas instaladas, y autorizadas por el Ministerio de Transporte se ha realizado el proceso de detección automática de infracciones y se han enviado notificaciones informativas. En lo referente al Contrato 2019-1280 este se encuentra a un 83% de la ejecución, ya sé dónde se encuentran todas PDA asignadas y operando, este periodo el promedio de imposición es de 505 comparendos día, adicionalmente se adelanta la actualización del formulario de IUIT, y la integración para obtener el consecutivo de grúas de manera automática. | Si
|  | 5.2.4 | Adoptar semáforos inteligentes con sensor de demanda vehicular y módulos sonoros. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Semaforización | Implementar complementos con dispositivos sonoros y sensores de demanda vehicular en intersecciones de la ciudad. Para el primer trimestre del año 2020 se implementaron siete (7) complementos con dispositivo sonoro y se encuentra pendiente aprobación e instalación de botones. | Si
|  | 5.2.5 | Llevar a cabo el programa de revisión operativa de las intersecciones semaforizadas: garantizando que dichas intersecciones contemplen los tiempos necesarios para evitar acumulación de peatones en los separadores. | En Ejecución | SDM | Subdirección de Semaforización | La subdirección de semaforización realiza un constante seguimiento a la red semafórica de la ciudad, con el fin de mejorar y optimizar las condiciones de movilidad, dando prioridad a los usuarios más vulnerables. Actividades que se encuentran referidas en las Bases de Datos y Bitacoras de Seguimiento de cada una de las Centrales que componen el Sistema de Semaforizacion Actual, documentos que estan en proceso de formalización. | Si
5.3 | Información para la seguridad vial | 5.3.1 | Generar alianzas con plataformas tecnológicas colaborativas para obtener información secundaria, por ejemplo, de viajes, incidentes viales y captura de datos en tiempo real. | Ejecutada | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | En la Actualidad continúa vigente el convenio con WAZE. | Si
5.4 | Programa de vehículos seguros | 5.4.1 | Velar para que las empresas que les prestan servicio de transporte a las entidades del Distrito cuenten con Planes Estratégicos de Seguridad Vial aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad. | Posible Cierre en virtud del artículo 110 del Decreto Ley 2106 de noviembre 22 de 2019. | SDM | Dirección de Planeación de la Movilidad | Para esta acción, aplica el mismo comentario de la acción 1.5.4 | Si
|  | 5.4.2 | Garantizar que los vehículos que conforman la flota de vehículos propios y contratados por el Distrito cuenten con sistemas mínimos de seguridad pasiva y activa: cinturones de seguridad, frenos ABS, revisiones técnico mecánica, airbag y sistemas de geoposicionamiento etc. | En Ejecución | SDM | Subsecretaría de Gestión Corporativa | La Subdirección Administrativa dentro de los meses de enero a marzo de 2020, realizó las siguientes actividades referentes al punto 4.4.2 del Plan de Acción de Seguridad Vial, que corresponde a: Garantizar que los vehículos que conforman la flota de vehículos propios y contratados por el Distrito cuenten con sistemas mínimos de seguridad pasiva y activa: cinturones de seguridad, frenos ABS, revisiones técnico mecánica, airbag y sistemas de geoposicionamiento etc.  Se realizó capacitación sobre vehículos seguros el día 05 de febrero de 2020 a seis conductores de la entidad.  Dentro de la ficha técnica del contrato de transporte terrestre, se solicita que cada uno de los vehículos cuente con todos los sistemas mínimos de seguridad pasiva y activa.  Se realizó seguimiento continuo a las tablas pre operacionales para conductores del contrato de transporte de la entidad. En las tablas se constata que el automotor cuenta con todas las condiciones de seguridad necesarias como lo son el estado mecánico del vehículo, luces, cabina, equipo de carretera, llantas, revisiones técnico mecánicas entre otros aspectos. | Si
[5 empty] | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento. | Continuar con la adherencia De acuerdo con la normatividad nacional vigente en lo relacionado con los vehículos vinculados al Programa de Atención Prehospitalaria los cuales deben cumplir con las normas de tránsito y de habilitación expedidas por el gobierno nacional además de las consideraciones distritales respecto el Sistema de Emergencias Médicas. | Si
[5 empty] | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
|  | 5.4.3 | Fortalecer el Plan de Ruta Pila para el control del transporte especial dedicado al transporte de estudiantes. Ampliar y mejorar sus indicadores para fortalecer los controles en materia de normatividad. | En Ejecución | SED | Dirección de Bienestar Estudiantil
[5 empty] | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte | Programa Ruta PIla: Indicador Número de vehículos de transporte especial revisados Enero: Meta: 150 - Ejecutado: 331 - Porcentaje cumplimiento: 221% - Novedad: Ninguna Febrero: Meta: 630 - Ejecutado: 474 - Porcentaje cumplimiento: 75,24% - Novedad: Cancelación de operativos por parte de policía en la semana 3. Marzo: Meta: 630 - Ejecutado: 272 - Porcentaje cumplimiento: 43,17% - Novedad: No se ejecutan operativos en la semana 3, 4 y 5 por el aislamiento preventivo obligatorio | Si