## 1. PTA SDM
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST CRONOGRAMA: ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO ANUAL - PTA AÑO 2020
CICLO | Actividad No. | ACTIVIDAD PRIMARIA | ACTIVIDAD SECUNDARIA | PRODUCTO | RESPONSABLES | POBLACIÓN OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA FIN
PLANEAR | 1 | CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE LEGAL DEL SGSST | REALIZAR LA EVALUACIÓN INICIAL SG SST CONFORME RESULTADOS AÑO 2019. | Informe de evaluación inicial de cumplimiento legal como entrada a la estructura / actualización del Plan de Trabajo Anual -PTA- | Equipo de trabajo SG SST | Aplica a toda la Secretaria | 2020-01-02 | 2020-01-31
PLANEAR | 2 |  | ACTUALIZAR Y APROBAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL.-PTA-. | Documento Plan de Trabajo Anual -PTA- aprobada por la Alta Dirección. | Equipo de trabajo SST/ Firma Aprueba: Secretario Disitrital de Movilidad | Aplica a toda la Secretaria | 2020-01-02 | 2020-01-31
PLANEAR | 3 |  | ACREDITAR EL CURSO DE LAS CINCUENTA (50) HORAS SOBRE EL SISITEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Curso /Certificado | Profesional SST COPASST CCL Brigada de emergencias. | Personal delegado con responbilidades dentro del SGSST . | 2020-05-03 | 2020-11-30
HACER | 4 |  | REALIZAR INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SGSST DIRIGIDA LOS COLABORADORES | Inducción /reinducción | Equipo de trabajo SST y Responsable de la implementación del SG SST | Aplica a toda la Secretaria | 2020-02-02 | 2020-12-30
HACER | 5 |  | SOCIALIZAR LA POLÍTICA DE SST EN COORDINACIÓN CON EL COPASST. | Registro de la actividad | Equipo de trabajo SST COPASST | Aplica a toda la Secretaria | 2020-03-02 | 2020-03-31
VERIFICAR | 6 |  | REALIZAR EL CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL SGSST | Matriz de objetivos y metas | Profesional SST Equipo de trabajo SST COPASST Apoyo metodológico ARL | Aplica a toda la Secretaria | 2020-04-01 | 2020-04-30
HACER | 7 |  | ACTUALIZAR LOS CRITERIOS DE SST A EXIGIR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. | Manual de adquisiciones y contratación con criterios de SST | Profesional SST Subsecretaría Jurídica Dirección de Contratación Apoyo metodológico ARL | Aplica a toda la Secretaria | 2020-07-01 | 2020-07-31
HACER | 8 |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS | Acta de verificación | Profesional SST Apoyo metodológico ARL | Aplica a toda la Secretaria | 2020-04-01 | 2020-08-31
VERIFICAR | 9 |  | ADELANTAR LA GESTIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PARA EL SGSST CONFORME RESULTADOS AÑO 2019. | Informe revisión por la Dirección | Profesional SST / COPASST | La información para áreas operativas | 2020-01-13 | 2020-01-31
VERIFICAR | 10 |  | REALIZAR REUNIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DESEMPEÑO DEL SGSST A LA ALTA DIRECCIÓN | Informe Rendición de Cuentas | Profesional SST | COPASST; Brigada de Emergencias; / Comité de Convivencia Laboral / Equipo de SST / Áreas Operativas | 2020-01-02 | 2020-12-30
VERIFICAR | 11 |  | REALIZAR AUDITORIA ANUAL DEL SGSST | Informe de auditoría | OCI / auditor / equipo de trabajo SST | Dirección Talento Humano/SGSST | 2020-10-01 | 2020-11-30
| 12 |  | EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Actas de actividades | Integrantes Comité | Integrantes Comité | 2020-01-13 | 2020-12-30
HACER | 13 |  | REALIZAR CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | Registro de aisistencia | Integrantes Comité | Integrantes Comité | 2020-02-02 | 2020-10-31
HACER | 14 |  | EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Actas de actividades | Integrantes Comité | Integrantes Comité | 2020-01-02 | 2020-12-30
HACER | 15 |  | REALIZAR CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Registro de aisistencia | Integrantes Comité | Integrantes Comité | 2020-03-02 | 2020-10-31
HACER | 16 | PLANIFICACION DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | REALIZAR CAMPAÑA COMUNICATIVA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SGSST "SECRETARIA SEGURA Y SALUDABLE" | Evidencias de la divulgación de campaña | Oficina de comunicaciones / equipo de trabajo SST | Aplica a toda la Secretaria | 2020-03-02 | 2020-03-31
HACER | 17 |  | REALIZAR MESAS DE TRABAJO MENSUALES CON LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO SST | Actas de seguimiento | Equipo de trabajo SST | Equipo de trabajo SST | 2020-01-13 | 2020-12-30
HACER | 18 |  | CONSOLIDAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA RESULTANTES DEL DESEMPEÑO DEL SGSST. | Matríz DE mejora y seguimiento al cumplimiento de las acciones | Profesional SGSST / Planeación | Aplica a todos los centros de trabajo | 2020-01-13 | 2020-12-30
PLANEAR | 19 |  | ACTUALIZAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES | Matríz de identificación de requisitos legales actualizada | Profesional delegado por la Secretaria para la actualización documental | Matríz legal general | 2020-01-02 | 2020-12-30
PLANEAR | 20 |  | ACTUALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SST | Plan de capacitación del SST | Equipo de trabajo SST y COPASST | Todo el personal directo y Contratista de la Secretaria | 2020-02-02 | 2020-02-28
HACER | 21 | Gestión de la salud | ACTUALIZAR EL PROFESIOGRAMA DE EXÁMEMES MÉDICO Y GESTIÓN DE LA SALUD. | Profesiograma de exámenes médicos actualizado | Profesional SGSST Equipo de trabajo SST | Funcionarios y Contratistas | 2020-03-02 | 2020-04-30
HACER | 22 |  | SOLICITAR CERTIFICADO DE CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS A LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS MÉDICOS. | Soporte que demuestre que la custodia de las historias clínicas. | Profesional SGSST responsables de la implementación SGSST en cada centro de trabajo (Áreas Operativas) | Centros médicos contratados | 2020-01-02 | 2020-01-31
HACER | 23 |  | REALIZAR LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES | Certificados de aptitud médica | Equipo de trabajo SST Dirección Talento Humano | Servidores públicos | 2020-01-02 | 2020-12-30
HACER | 24 |  | SOLICITAR CERTIFICADO DE LOS EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAL DE CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES | Certificados de aptitud médica | Equipo de trabajo SST Dirección Talento Humano | Personal definido en la priorización | 2020-02-02 | 2020-02-28
PLANEAR | 25 |  | APLICAR ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO | Informe consolidado Condiciones de Trabajo y Salud | Profesional SGSST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-01-02 | 2020-03-31
PLANEAR | 26 |  | VERIFICAR PLAN DE SALUD PÚBLICA A NIVEL DISTRITAL PARA ACTALIZAR LOS PLANES DE RECOMENDACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS | Plan de Salud pública actualizado | Equipo de trabajo SST | Todos los centros de trabajo | 2020-04-01 | 2020-10-31
PLANEAR | 27 |  | ACTUALIZAR BASE DE DATOS ENFERMEDAD LABORAL -EL- AUSENTISMO POR ACCIDENTALIDAD LABORAL, Y ENFERMEDAD COMÚN. | Informe estadístico con análisis tendencial accidentalidad | Profesional SGSST | Todos los centros de trabajo | 2020-01-02 | 2020-12-30
VERIFICAR | 28 |  | REALIZAR SEGUIMIENTO MÉDICO A SERVIDORES PÚBLICOS DIAGNOSTICADOS CON ENFEMEDAD LABORAL -EL- Y COADYUVAR EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN. | Informe individual de evolución | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Funcionarios diagnosticados con Enfermedad Laboral -EL- | 2020-01-02 | 2020-12-30
HACER | 29 |  | REALIZAR REPORTE E INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDADES CALIFICADAS DE ORIGEN LABORAL. | Informe de investigación de EL | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Funcionarios diagnosticados con Enfermedad Laboral -EL- | 2020-01-02 | 2020-12-30
PLANEAR | 30 | ACTIVIDADES PROMOCION DE LA SALUD " MUEVETE POR TU CORAZÓN " | ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA -PVE. CARDIOVASCULAR | Documento PVE Cardiovascular actualizado | Equipo de trabajo SST | Población superior 45 años | 2020-06-01 | 2020-11-30
HACER | 31 |  | HACER SEGUIMIENTO A COLABORADORES CON RESULTADOS DE HIPERGLICEMIA, DISLIPIDEMIA, OBESIDAD | Informe individual de resultados | Asesor médico /apoyo ARL / Equipo de trabajo SST / acompañamiento COPASST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-06-01 | 2020-11-30
HACER | 32 |  | REALIZAR CHARLAS Y TALLERES DE AUTOCUIDADO | Registro asistencia | Asesor médico /apoyo ARL / Equipo de trabajo SST / acompañamiento COPASST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-04-01 | 2020-08-31
HACER | 33 |  | REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS (ZUMBA, AERÓBICOS, DEPORTES) | Registro asistencia | Diección de Talento Humano | Colaboradores en la Secretaria | 2020-03-02 | 2020-09-30
HACER | 34 |  | REALIZAR JORNADAS DE TAMIZAJE | Registro asistencia | Asesor médico /apoyo ARL / Equipo de trabajo SST / acompañamiento COPASST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-05-01 | 2020-11-30
HACER | 35 |  | REALIZAR TALLER DIETA Y NUTRICIÓN | Registro asistencia | Asesor médico /apoyo ARL / Equipo de trabajo SST / acompañamiento COPASST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-05-01 | 2020-11-30
PLANEAR | 36 | ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA SALUD " PROGRAMA DEPORTISTAS" | ACTUALIZAR Y DIVULGAR EL PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS". | Documento actualizado | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Deportistas | 2020-05-01 | 2020-06-30
HACER | 37 |  | REALIZAR LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA DEPORTISTAS | Certificados de aptitud médiica | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Deportistas | 2020-06-01 | 2020-07-31
HACER | 38 |  | REALIZAR ACTIVIDAD DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | Registro de asistencia | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Deportistas por disciplina deportiva | 2020-07-01 | 2020-09-30
PLANEAR | 39 |  | REALIZAR INSPECCIONES ESCENARIOS DEPORTIVOS | Informe | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST /COPASST | Deportistas por disciplina deportiva | 2020-05-01 | 2020-06-30
PLANEAR | 40 | ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS " ME SIENTO BIEN PARA SENTIRME MEJOR " | REALIZAR APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA MÚSCULO ESQUELÉTICA SINDME A COLABORADORES | Informe individual de seguimiento | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Casos especiales riesgo biomecánico | 2020-02-02 | 2020-03-31
HACER | 41 |  | REALIZAR INSPECCIONES ERGONÓMICAS DE PUESTOS DE TRABAJO A COLABORADORES | Informe inspecciones de puestos de trabajo | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-01-13 | 2020-12-30
VERIFICAR | 42 |  | REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PVE-DME A LOS CONDUCTORES | Informe inspecciones de puestos de trabajo | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-04-01 | 2020-09-30
HACER | 43 |  | REALIZAR CAPACITACIONES, TALLERES, ESCUELAS TERAPÉUTICAS | Registro de asistencia | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-01-13 | 2020-12-30
VERIFICAR | 44 |  | REALIZAR SEGUIMIENTO A CASOS ESPECIALES DE RIESGO BIOMECÁNICO | Informe inspecciones de puestos de trabajo | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Colaboradores en la Secretaria | 2020-01-13 | 2020-12-30
HACER | 45 | RIESGO PSICOSOCIAL " MÁS AMABLES MÁS HUMANOS " | REALIZAR TALLERES DE INTERVENCIÓN EN: (MANEJO DE EMOCIONES, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, COMUNICACIÓN ASERTIVA, ENTRE OTROS) | Informe individual | EQUIPO DE TRABAJO SST (Delegada a Riesgo Psicosocial) | Personal priorizado como casos especiales | 2020-03-02 | 2020-08-30
HACER | 46 |  | REALIZAR INTERVENCIONES RIESGO PSICOCIAL A CASOS ESPECIALES | Informe individual | EQUIPO DE TRABAJO SST (Delegada a Riesgo Psicosocial) | Personal priorizado como casos especiales | 2020-01-02 | 2020-12-30
PLANEAR | 47 |  | DESARROLAR CÁPSULAS PSICOSOCIAL "MÁS AMABLES MÁS HUMANOS" | Informe individual | EQUIPO DE TRABAJO SST (Delegada a Riesgo Psicosocial) | Personal priorizado como casos especiales | 2020-03-02 | 2020-12-30
HACER | 48 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | ENTREGAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP- | Registro de entrega de EPP | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Ooperarios de archivo, personal mantenimiento, grupo operativo en via | 2020-01-02 | 2020-12-30
HACER | 49 |  | REALIZAR CAPACITACIÓN USO Y MANEJO DE LOS EPP | Registro de asistencia | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST |  | 2020-02-02 | 2020-11-30
HACER | 50 |  | REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP-.. | Informe | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST |  | 2020-03-02 | 2020-12-30
HACER | 51 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | CONSOLIDAR Y DOCUMENTAR EL PLAN DE AYUDA MUTUA QUE SUMINISTREN LOS VECINOS | Documento planes de emergencias actualizado | Profesional SST, asesoría metodológica ARL, brigada de emergencias | Colaboradores en la Secretaria | 2020-05-01 | 2020-11-30
HACER | 52 |  | DIVULGAR LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS -PONS- | Registro de asistencia | Profesional SST, asesoría metodológica ARL, brigada de emergencias | Colaboradores en la Secretaria | 2020-03-02 | 2020-04-30
HACER | 53 |  | DIVULGAR EL PLAN DE EMERGENCIAS A LOS COLABORADORES DE LA SDM | Registro de asistencia | Profesional SST, asesoría metodológica ARL, brigada de emergencias | Colaboradores en la Secretaria | 2020-03-02 | 2020-04-30
HACER | 54 |  | REALIZAR LA PREPARACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SIMULACRO DE EVACUACIÓN A TODOS LOS COLABORADORES | Reporte de planificación simulacro | Profesional SST, asesoría metodológica ARL, brigada de emergencias | Brigada de emergencias | 2020-09-01 | 2020-09-30
HACER | 55 |  | PARTICIPAR EN EL SIMULACRO DISTRITAL DE EVACUACIÓN | Informe de desempeño del simulacro | Profesional SST, ARL | Colaboradores en la Secretaria | 2020-10-01 | 2020-10-31
HACER | 56 |  | REALIZAR CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS | Registro de asistencia | Profesional SST, asesoría metodológica ARL, brigada de emergencias | Participantes de brigada | 2020-02-02 | 2020-11-30
HACER | 57 |  | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL COMITÉ OPETAIVO DE EMERGENCIAS -COE- | Actas | Integrantes Comité | Integrantes Comité | 2020-03-02 | 2020-10-31
HACER | 58 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACIÓN DE RIESGOS -IPEVR | ACTUALIZAR LAS MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS . | Matrices de peligros y riesgos actualizadas con priorización de riesgos | Equipo de trabajo SST con acompañamiento metodológico de la ARL | Todos los centros de trabajo | 2020-02-02 | 2020-12-30
| 59 |  | DOCUMENTAR INSTRUCTIVO PARA LA INTERVENCIÓN DE PELIGRO MECÁNICO (USO DE HERRAMIENTAS MANUALES) | Evidencias de la divulgación de control operacional conforme tareas críticas | Equipo de trabajo SST con acompañamiento metodológico de la ARL | Todos los centros de trabajo según apliquen las actividades de alto riesgo Grupo operativo en vía | 2020-06-01 | 2020-06-30
HACER | 60 |  | ACTUALIZAR Y DIVULGAR EL PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Evidencia de asistencia a los eventos de formación y entrenamiento del tema / Informes con resultados de las evaluaciones de los cursos | Equipo de trabajo SST con acompañamiento metodológico de la ARL | Todos los centros de trabajo según apliquen | 2020-07-01 | 2020-08-31
PLANEAR | 61 |  | DOCUMENTAR INSTRUCTIVO QUE ESTABLEZCA LOS CRITERIOS DE SST PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y/O ADQUISICIONES. | Instructivo | Equipo de trabajo SST con acompañamiento metodológico de la ARL | Profesional SST, asesoría metodológica ARL | 2020-07-01 | 2020-07-31
PLANEAR | 62 |  | ESTABLECER PROTOCOLO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RIESGO PÚBLICO PARA DESPLAZAMIENTO EN VÍAS DE TRÁNSITO Y/O COMISIÓN DE TRABAJO. | Registros de implementación | Equipo de trabajo SST con acompañamiento metodológico de la ARL | Personal que viaja en Comisión de trabajo Grupo operativo en vía | 2020-07-01 | 2020-07-31
HACER | 63 |  | REALIZAR REPORTE E INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES Y/O INCIDENTES LABORALES | FURAT e investigaciones | Profesional de SST, accidentado, COPASST | Profesional de SST y COPASST | 2020-01-02 | 2020-12-30
VERIFICAR | 64 |  | REALIZAR ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD | Matriz de accidentalidad | Equipo de trabajo SST | Equipo de trabajo SST | 2020-01-02 | 2020-12-30
HACER | 65 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO TRABAJO EN ALTURAS | ELABORAR EL MANUAL TRABAJO EN ALTURAS CONTRATISTAS E INTERVENTORES Y GRANDES CONTRATISTAS | Protocolo Trabajo en Alturas | Profesional SST con acompañamiento metodológico de la ARL | Personal seleccioado conforme exposición al riesgo | 2020-03-02 | 2020-03-31
HACER | 66 |  | REALIZAR LOS EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES A PERSONAL EXPUESTO A TRABJO EN ALTURAS. | Certificados de aptitud médica / Resultados de Laboratorio | Profesional SGSST / equipo de trabajo SST | Personal seleccioado conforme exposición al riesgo | 2020-03-02 | 2020-04-30
HACER | 67 |  | CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR TRABAJO EN ALTURAS | Registro de asistencia | Profesional SST con acompañamiento metodológico de la ARL | Personal seleccioado conforme exposición al riesgo | 2020-03-02 | 2020-04-30
HACER | 68 | SEGURIDAD VIAL | CAPACITAR A LOS CONDUCTORES: TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN DEFENSIVA. | Registro de asistencia | Equipo sst / COPASST / apoyo metodológico de la ARL/ comité de seguridad vial | Conductores SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EN VÍA | 2020-07-01 | 2020-09-30
HACER | 69 |  | CAPACITAR A BICIUSUARIOS Y MOTOCICLISTAS | Registro de asistencia | Equipo sst / COPASST / apoyo metodológico de la ARL/ comité de seguridad vial | Conductores Biciusuarios y motociclistas SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EN VÍA | 2020-03-02 | 2020-11-30
HACER | 70 |  | SOLICITAR LAS CONSTANCIAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SDM | Constancia del mantenimiento | Equipo sst / COPASST / apoyo metodológico de la ARL/ comité de seguridad vial | Conductores SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EN VÍA | 2020-05-01 | 2020-11-30
ACTUALIZADO A: Enero 24 de enero 2020