## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS “SUSCRIBIR UN ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD CON EL FIN DE REALIZAR LA CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO PELIGROSO QUE PRODUZCA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | ejecución | Operacionales | CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA | AFECTACION DE LA GESTION | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 50% / ENTIDAD 50% | IMPLEMENTAR TODOS LOS CONTROLES DE BIOSEGURIDAD NECESARIOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas | PERMANENTE
2 | General | Interno | ejecución | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A LA CONTAMINACION DEL MATERIAL POR FALTA DE ASEO Y LIMPIEZA | PERDIDA DE MATERIAL RECICLABLE Y AUMENTO DEL RELLENO SANITARIO | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | REQUERIMIENTO DE MANERA INMEDIATA AL SUPERVISOR | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | iniciando el contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificación periodica de los tiempos y de los materiales | PERMANENTE
3 | General | Externo | ejecución | Operacionales | BAJA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION | PERDIDA DE MATERIAL APROVECHABLE DEBIDO A LA BAJA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | ENTIDAD | iniciando el contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Control y pesaje de los materiales entregados | EN CADA VISITA
4 | General | Externo | Contratacion | Operacionales | RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL ACUERDO | NO RECOLECCION DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES DE LA ENTIDAD | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | REQUERIMIENTO AL POSIBLE CONTRATISTA PARA QUE SE SUSCRIBA LA MINUTA DEL ACUERDO | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN RECICLADORA | Desde la estructuracion del proceso | SUSCRIPCION DEL ACUERDO | Verificación de minutas pendientes para firma de la Asociación | Adjudicación del acuerdo
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A LA FALTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS | PROLIFERACIÓN DE OLORES, ROEDORES Y CONTAMINACION AMBIENTAL | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA CONVOCATORIA | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | iniciando el contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. | Verificación periodica de los tiempos y de los materiales | SEMANALMENTE
6 | General | Externo | ejecución | Operacionales | RIESGO ASOCIADO AL NO USO DE LOS ELEMENTOS MINIMOS REQUERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES | ACUMULACION DE RESIDUOS | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | REQUERIMIENTO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | iniciando el contrato | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. | Verificación periodica de los tiempos y de los materiales | PERMANENTE
7 | General | Externo | ejecución | Operacionales | RIESGO ASOCIADO A NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS, POCA OPERATIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA 50% / ENTIDAD 50% | REQUERIMIENTO CAPACITACION AL PERSONAL PERMANENTEMENTE | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Desde la estructuración del proceso | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. | Verificación periodica de los tiempos y de los materiales | MENSUALMENTE

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato